## 汎用
建築協定 進行チェック表
認可目標日：令和 年 月 日（更新の場合、現在の協定の有効期間満了日の翌日）
段階 | 項目 | 概要 | 実施の目安 | 実施年月 | マニュアル 参照ページ
ＳＴＥＰ１ | ①更新のお知らせ | ・【更新】事務局から、更新時期が近付いてきた連絡がある ・【更新】事務局に登記情報リストをもらう時期を確認する | 【新規】約１年前～ 【更新】約1年半前 年 月頃～ |  | p.4
| ②体制づくり | ・準備委員会を立上げ、準備委員長を決める |  |  | p.5～7
ＳＴＥＰ２ ※「実施の目安」は事務局と相談して決める | ③制度・流れの 確認 | ・事務局と打合せ、以下を確認する □建築協定制度、□手続の流れ、□STEP2の進め方 □【新規】登記情報リストをもらう時期 ・準備委員会の勉強会（事務局から制度など説明可能） | 【新規】約11か月前～ 【更新】約1年5か月前~ 年 月頃～ |  | p.8～10
| ④登記情報リストの提供 | ・【更新】事務局から以下について説明を受ける □登記情報リストの見方、□権利者リストの作成の注意点 | 【更新】③と同時 年 月頃～ |  | p.15～17
| ⑤権利者リストの作成・修正 | ・【更新】登記情報リストを基に、土地の所有者等に連絡を取る ・【更新】登記情報リストを現在の情報に修正し、権利者リストにしていく ※権利者リストは、以降STEP4まで随時修正する
| ⑥周知・意向確認 | ・地域へ準備委員会立ち上げを報告する | 年 月頃 |  | p.11～14
| ⑦周知・意向確認 | 建築協定について地域の理解が低い場合や、地域の課題などについて地域の考えを把握する場合、建築協定が必要か問う場合等に実施 ・パンフレット・チラシの配布、アンケート、説明会の実施（事務局から制度説明可能） ※アンケートや説明会実施後はその結果の周知も実施する | 適宜実施 年 月頃 |  | p.11～14
| ⑧建築協定書案の作成 | ・地区の範囲、建築物の制限、有効期間などの協定内容を検討する ・「周知・意向確認」前に事務局に内容確認してもらう | 年 月頃～ |  | p.18～24
| ④登記情報リストの提供 | ・【新規】登記情報リストの見方、権利者リストの作成の注意点を事務局から教えてもらう | 【新規】 年 月頃～ |  | p.15～17
| ⑤権利者リストの作成・修正 | ・【新規】登記情報リストを基に、土地の所有者等に連絡を取る ・【新規】登記情報リストを現在の情報に修正し、権利者リストにしていく ※権利者リストは、以降STEP4まで随時修正する
| ⑨周知・意向確認 | 建築協定の制度、建築協定書案について周知し、地域の人たちに一定の理解を得るために実施する ・パンフレット・チラシの配布、アンケート、説明会の実施 ・アンケートや説明会の結果を周知 | 適宜実施 年 月頃 |  | p.11～14
| ⑩建築協定書(区域図暫定)の確定 | 準備委員会で以下を建築協定書案が満たすか確認する □アンケートや説明会で地域の人たちに一定の理解を得ている □事務局に内容確認を得ている | 約８か月前まで 年 月頃 |  | p.25
ＳＴＥＰ３ | ⑪同意書の作り方・注意事項の確認 | 事務局に以下を確認する □STEP3の進め方、□同意書の作り方、□署名してもらう際の注意事項 □区域図の作成・作成支援 | 約８か月前 年 月頃 |  | p.26～28
| ⑫同意書の依頼、配布・回収 | ・権利者リストを基に建築協定書（区域図暫定）と同意書などの配布 ・各権利者が自署した同意書を回収・確認する | 約８か月前～ 年 月頃～ |  | p.29
| ⑬区域図の作成 ・同意書の修正 | ・事務局に区域図の作成について相談し、同意書の内容確認をしてもらう ※1か月程度かかる | 約６か月前まで 年 月頃 |  | p.30
|  | ・事務局から、同意書の訂正等の説明を受ける ・訂正等が必要な同意書は、同意者に訂正をお願いし、再回収する | 約５か月前～ 年 月頃～
| ⑭区域図(確定) の配布 | ・同意者に区域図を配布し、意思の最終確認をする ・同意しなかった人に、隣接地として指定することを知らせる | 約４か月前～ 年 月頃～ |  | p.31
ＳＴＥＰ４ | ⑮認可申請 | ・事務局へ作成方法を相談・確認する ・認可申請書や添付書類を作成する | 約４か月前 年 月頃 |  | p.32
|  | ・認可申請書一式を正副２部用意し、建築指導課に申請する ※再申請が必要になる場合に備え、約3か月前が望ましい | 約３か月前まで 年 月頃
| ⑯意見の聴取会 | ・名古屋市より、建築協定区域となる土地の所有者等に意見聴取会開催の案内が郵送される | 約２か月前 年 月頃 |  | p.33
|  | ・意見の聴取会に、申請者と建築協定に意見がある人は出席等する ・委員長（申請者）は申請主旨を読み上げる | 約1.5か月前 年 月頃
ＳＴＥＰ５ | ⑰認可 | ・建築指導課から認可の連絡をもらう ・認可通知書と副本を受け取る ・建築協定書に日付を入れ、2部を建築指導課に提出する | 認可目標日 （更新：有効期間満了 の翌日） 年 月 日 |  | p.34
・運営委員会を立ち上げる ・認可と運営委員会立ち上げを周知する