## データシート
※下記の黄色セルに入力すると全てのシートに反映するように設定してあります。
工事件名 | ○○中○年次リニューアル改修工事
工事場所 | 名古屋市○○区△△△一丁目1番1号
受注者名 | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表者役職 | 代表取締役
代表者氏名 | ○○ ▲▲
受注者住所１ | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
受注者許可番号 | ○○許可（○○）第123456号
契約金額 | 1000000000
着手日 | 2020-02-25
工期（始め） | 2020-02-25
工期（終り） | 2021-03-23
完了日 | 2021-03-23
現場代理人氏名 | ○○ ○○

## 帳票リスト
■工事施行要綱・工事検査要綱様式一覧（令和６年１２月改正）
条文 | 様式名称 | 様式番号 | リンク |  |  | 備考
工事施行要綱
５条 | 承諾書 | ４－３号 | Go
８条 | 工事着手届 | ７号 | Go
８条 | 工事工程表 | ８号 | Go
９条 | 現場代理人等届 | ９－１号 | Go
９条 | 現場代理人の兼務届 | ９－２号 | Go
１０条 | 下請負届 | １０号 | 甲 | 乙
１３条 | 使用材料承認願 | ３４号 | 甲
１６条 | 工事事故発生報告書 | １３号 | Go
２３条 | 工事完了届 | １９－１号 | Go
２４条 | 指定部分工事完了届 | １９-２号 | Go
２５条 | 出来高報告書 | ２２号 | 甲 | 乙 | 丙
３２条 | 部分使用同意書 | ２７号 | Go
３９条 | 工事日報 | 参考様式－１ | Go
３９条 | 工事記録簿 | 参考様式－２ | 甲 | 乙
３９条 | 休日・夜間作業届 | 参考様式－３ | Go
３９条 | 工事打合せ記録簿 | 参考様式－４ | Go
３９条 | 工事打合せ記録簿 | 参考様式－５ | Go

## 【承諾書】(第４－３号様式）
（第４－３号様式）
承 諾 書
年 月 日
（宛先）名古屋市長
（受注者）
|  |  | 名 称 | 株式会社 ○○建設 中部支社
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ▲▲
名古屋市工事請負契約約款第○○条第○項の規定により、次の協議内容について、承諾します。
工事名 |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
協 議 内 容
帳票リストへもどる

## 【工事着手届】（第７号様式）
（第７号様式）
工 事 着 手 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[5 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
|  |  |  | （氏名） |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり工事に着手しますので届けます。
| 工事名 |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
| 着手年月日 |  | 2020-02-25
帳票リストへもどる

## 【工事工程表】（第８号様式）
（第８号様式）
工 事 工 程 表
年 月 日
名 古 屋 市 長
[10 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[8 empty] | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
下記の工程により工事を施工します。
| 工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
| 工期 |  |  | 2020-02-25 | [5 empty] | から |  | 2021-03-23 |  |  |  |  | まで
| 事項 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
帳票リストへもどる

## 【現場代理人等届】（第９－１号様式）
（第９－１号様式）
現場代理人等(変更)届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[9 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[8 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
|  | 次のとおり | 現場代理人等 |  |  | を設置（変更)しましたので届け出します。
| 工事名 |  |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
|  |  |  | 氏名 |  |  | 現場代理人の権限 |  |  |  | 備考
現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | 名古屋市工事請負契約約款第９条第２項に基づく権限 |  |  |  | 注１
配置技術者等 |  |  |  | 氏名 |  |  | 資格（交付・登録番号年月日）・経歴 |  |  |  | 備考
主任技術者 | [10 empty] | 注２ 注３
監理技術者 | [10 empty] | 注３
監理技術者補佐 | [10 empty] | 注３ 注４
注１ 現場代理人は、資格・経歴の記入不要。
２ 主任技術者を配置する場合は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書面
(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等）の写しを提出すること。
３ 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証（両面)の写しを提出すること。
主任技術者、監理技術者補佐又は専門技術者を配置する場合は、国家資格等の合格証明書、免許証、
登録証の写し、経歴書等のいずれか技術者等の要件を満たすことが分かるものを提出すること。
４ 建設業法第26条第3項ただし書の規定による監理技術者補佐を配置する場合に記入すること。
※上記２、３の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること。
帳票リストへもどる

## 【現場代理人の兼務届】（第９－２号様式）
（第９－２号様式）
現場代理人の兼務届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[6 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[5 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり現場代理人を兼務させたいので、届けます。
| 現場代理人氏名 |  |  | ○○ ○○
発注機関名
工事名
工事場所
請負代金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
常駐を要しない期間 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
発注機関名
工事名
工事場所
請負代金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
常駐を要しない期間 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
発注機関名
工事名
工事場所
請負代金額
| 工期 |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
常駐を要しない期間 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
注・「常駐を要しない期間」欄には、工場製作のみが行われている期間等の常駐を要しない期間を
記入してください。常駐を要しない期間がない場合は、期間記入欄に斜線を入れてください。
・兼務する工事の件数は、原則として2件。ただし、請負代金額の合計が4,000万円未満の場合に
限り3件。
帳票リストへもどる

## 【下請負届】（第１０号様式）甲
（第１０号様式）甲
下 請 負 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[7 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[6 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
[7 empty] | （許可番号） | ○○許可（○○）第123456号
下記のとおり工事の一部を下請負により施工します。
| 工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
| 請負代金額 |  |  | 1000000000
下請代金総額
| 下請負人 及び内容 |  | 別紙 下請負人名簿のとおり
| 下請負に係る 情報保護措置 |  | (1) |  | 下請負に係る業務が、名古屋市からの工事請負であることを下請負先に了知させます。
|  |  | (2) |  | 下請負先の事業者にも情報取扱注意項目を遵守させ、当社と同等の情報保護対策を講じさせます。
|  |  | (3) |  | 下請負した業務のうち機密情報を取り扱う業務を、下請負先の事業者から更に下請負はさせません。
|  |  | (4) |  | 下請負先の事業者が与えた損害等については当社が一切の責任を負います。
帳票リストへもどる

## 【下請負人名簿】（第１０号様式）乙
（第１０号様式）乙
下 請 負 人 名 簿
下 請 負 人 （住所） |  | 許可番号・許可年月日 許可を受けた建設業 | 下 請 負 の 内 容 | 下請負代金額 （確定又は予定額） | 備 考
国土交通大臣・知事 許可
|  | （ 般 ・ 特 － ） |  | 確定・予定
第 号
許 可 年 月 日
建設業：
国土交通大臣・知事 許可
|  | （ 般 ・ 特 － ） |  | 確定・予定
第 号
許 可 年 月 日
建設業：
国土交通大臣・知事 許可
|  | （ 般 ・ 特 － ） |  | 確定・予定
第 号
許 可 年 月 日
建設業：
国土交通大臣・知事 許可
|  | （ 般 ・ 特 － ） |  | 確定・予定
第 号
許 可 年 月 日
建設業：
国土交通大臣・知事 許可
|  | （ 般 ・ 特 － ） |  | 確定・予定
第 号
許 可 年 月 日
建設業：
国土交通大臣・知事 許可
|  | （ 般 ・ 特 － ） |  | 確定・予定
第 号
許 可 年 月 日
建設業：
帳票リストへもどる

## 【使用材料承認願】(第３４号様式）甲
（第３４号様式）甲
総括 監督員 |  |  |  |  | 主任 監督員 |  |  |  | 担当監 督員
使 用 材 料 承 認 願
年 月 日
名 古 屋 市 長
[7 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[6 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のように使用材料を承認願います。
工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
| 品名 |  |  | 規格寸法 | [5 empty] | 製造業社名
帳票リストへもどる

## 【工事事故発生報告書】（第１３号様式）
（第１３号様式）
工事事故発生報告書
年 月 日
名 古 屋 市 長
[8 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[6 empty] | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
下記のとおり工事事故が発生しましたので報告します。
| 工事名 |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
| 事故発生場所 |  | 名古屋市○○区△△△一丁目1番1号
| 事故発生日時 |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | ( | ) | 午前・午後 | 時 | 分
事故の内容
事故発生後の 応急措置
今後の対策
帳票リストへもどる

## 【完了届】（第１９－１号様式）
（第１９－１号様式）
工 事 完 了 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[8 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[6 empty] | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり工事が完了しましたので届けます。
工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
請負代金額 |  |  | 1000000000
工期 |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | から |  | 2021-03-23 | まで
完了年月日 |  |  | 2021-03-23
※届者は下欄の記入を要しない。
総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
上記のとおり工事が完了したことを確認しました。
年 月 日
所 属
補職氏名
帳票リストへもどる

## 【指定部分完了届】（第１９－２号様式）
（第１９-２号様式）
指 定 部 分 工 事 完 了 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[9 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
[7 empty] | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり指定部分の工事が完了しましたので届けます。
工事名 |  |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
工期 |  |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | から |  | 2021-03-23 | まで
指定部分 工期期限 |  |  | 年 月 日
指定部分 完了年月日 |  |  | 年 月 日
指定部分 |  |  | 設計図書に指定された部分
※届者は下欄の記入を要しない。
総括監督員 |  | 主任監督員 |  |  | 担当監督員
上記のとおり工事の指定部分が完了したことを確認しました。
年 月 日
所 属
補職氏名
帳票リストへもどる

## 【出来高報告書】（第２２号様式）甲
（第２２号様式）甲
出 来 高 報 告 書
年 月 日
名 古 屋 市 長
[6 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
|  |  |  | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
下記工事の第 回出来高報告書を提出します。
工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
工期 |  |  | 2020-02-25 |  | から |  | 2021-03-23 | まで
出来高年月日 |  | 年 月 日
出来高内訳 |  | 別紙出来高内訳書のとおり
帳票リストへもどる

## 【出来高内訳（建築）】（第２２号様式）乙
（第２２号様式）乙その１
出 来 高 内 訳 （建築工事用）
事 項 |  |  | 前回までの出来高率 | ※ |  |  | 今回の出来高率 |  |  |  | ※ |  | 備 考
出来高率：小数第２位切捨て | [8 empty] | ※印欄は、受注者の記入は要しない。
（第２２号様式）乙その２
（ 数 量 内 訳）
事 項 |  | 摘 要 |  |  | 数 量 | 単位 |  | 前回までの数量出来高 |  | 今回数量出来高 |  | 単 価 |  | 金 額 | 備 考
工事計 |  | 金額出来高の計算：／請負中内訳金額＝
帳票リストへもどる

## 【出来高内訳（土木）】（第２２号様式）丙
（第２２号様式）丙
出 来 高 内 訳 （土木工事用）
※ |  | 工 種・種 別 | ※ | 細 目 | ※ | 数 量 |  | ※ 単位 | ※出来高率％ | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考
[5 empty] | 設 計 |  | 出 来 高
※印欄は、受注者において記入すること。
帳票リストへもどる

## 【部分使用同意書】（第２７号様式）
（第２７号様式）
部 分 使 用 同 意 書
年 月 日
名 古 屋 市 長
[6 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
|  |  |  | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり部分使用に同意します。
工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
工期 |  |  | 2020-02-25 |  | から |  | 2021-03-23 | まで
使用部分 及び期間
年 月 日 から 年 月 日 まで
帳票リストへもどる

## 【工事日報】（参考様式－１）
（参考様式－１)
（№ ）
工 事 日 報
年 月 日（ 曜） 天候
工事名 |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
職 種 別 人 員 | 職 名 |  | 出 面 | 作 業 内 容 |  | 職 名 | 出 面 | 作 業 内 容
| 材 料 名 |  |  |  | 数 量 | 材 料 名 |  |  | 数 量
（監督員協議事項）
帳票リストへもどる

## 【工事記録簿】（参考様式－２）甲
（参考様式－２)甲
工事記録簿
| 工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
| 工事場所 |  |  | 名古屋市○○区△△△一丁目1番1号
| 工期 |  |  | 2020-02-25 | から | 2021-03-23 | まで
| 受注者 |  | 株式会社 ○○建設 中部支社 代表取締役 ○○ ▲▲
帳票リストへもどる

## 【工事記録簿】（参考様式－２）乙
（参考様式－２)乙
工 事 記 録 簿
月 日 | 天候 | 施 工 箇 所 | 作 業 内 容 | 記 事
帳票リストへもどる

## 【休日・夜間作業届】(参考様式－３）
（参考様式－３）
総括 監督員 |  |  | 主任 監督員 |  |  |  | 担 当 監督員
休 日・夜 間 作 業 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[5 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区▲▲▲▲二丁目3番4号
|  |  |  | （氏名） |  | 株式会社 ○○建設 中部支社
代表取締役 ○○ ▲▲
次のように休日・夜間作業を行いたいので届出します。
工事名 |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
作業年月日
作業時間
作業内容
帳票リストへもどる

## 【工事打合せ記録簿】(参考様式－４）
（参考様式－４）
| 総括 監督員 |  |  |  | 主任 監督員 | 担 当 監督員
|  |  | 工事打合せ記録簿 |  |  |  |  | （№ ）
工事名 |  |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建設 中部支社 代表取締役 ○○ ▲▲
出席者 |  | 発注者側 |  |  |  |  | 日 時
|  | 受注者側 |  |  |  |  | 場 所
打 合 せ 内 容
帳票リストへもどる

## 【工事打合せ記録簿】(参考様式－５）
（参考様式－５）
|  |  | 工事打合せ記録簿 |  |  | （№ ）
発議者 |  |  | □発注者 □受注者 | 発議年月日 | 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 □その他（ ）
工事名 |  |  | ○○中○年次リニューアル改修工事
（内容）
添付図 葉、その他添付図書
処理・回答 | □発注者 | 上記について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
| □受注者 | 上記について □了解 □協議 □提出 □報告 □受理 します。
□その他（ ）
年 月 日
帳票リストへもどる