## 表紙
参考l 要求水準等確認チェックリスト（案）
要求水準等確認チェックリスト（案）
○○○○ |  |  |  |  | 段階
| 事 業 名 |  | 名古屋市瑞穂公園広場及び地下駐車場整備事業
令和 年 月 日提出
共同企業体グループ名
名古屋市（確認欄）
事業者
統括管理技術者

## 確認列判断基準
≪原則≫ 事業期間を通じて項目を達成しているかではなく、当該期間までに達成できているかの確認を行う。
凡例：確認列判断基準（事業者）
〇： | 達成した項目（原則今後フォロー必要がないもの）
例）各業務計画書等の提出書類
●： | 現段階までの対応は達成しているが、今後も引き続き対応を要する項目
例）月次報告書や、市への継続報告等
／： | 当該期間でチェックすることができない項目
【注意事項：根拠及びコメントに●●段階で確認、等の確認時期を明記する。】 例）もともと実施設計段階、施工段階で確認、実施する事項
△： | 市（アドバイザリー含む）や各種関係期間と協議しなければならない事項及び協議しなければ達成できない事項。
【注意事項：根拠及びコメントに協議完了時期を明記する。】
－： | 計画変更や協議の結果、中止となった項目。
凡例：確認列判断基準（市（アドバイザリー含む））
〇： | セルフモニタリングの結果内容が根拠資料等により確認できた事項
△： | セルフモニタリングの結果内容が根拠資料により確認できなかった事項
×： | セルフモニタリングの結果内容が根拠資料により未達が確認された事項
▲： | 協議、調整内容に相違がある事項
※事業者判断基準「○」「●」に対して、市は「○」又は「△」「×」を記入する。 ※事業者判断基準「／」「△」「－」について相違がある場合、市は確認欄に「▲」を記入し、コメントに市の見解を記載する

## 要求水準項目
名古屋市瑞穂公園広場及び地下駐車場整備事業 | [42 empty] | ○ | ● | ／ | △ | ―
[43 empty] | ○ | △ | × | ▲
業務要求水準書 | [10 empty] | ①基本設計段階チェック（令和 年 月） | [7 empty] | ②実施設計段階チェック（●年●月） | [7 empty] | ③施工段階チェック【1回目】（●年●月） | [7 empty] | ④施工段階チェック【2回目】（●年●月）
業務 ※1 | № | 区分 | 項目 | [6 empty] | 要求水準事項 | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング |  | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング |  | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング |  | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング
|  |  | 頁 | 章 | Ⅰ,Ⅱ… | 1,2… | ⑴,⑵… | ①,②… | ｱ,ｲ…等 | 原文 | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント
設計 | １ | 建築
施工 | ２ | 構造
| ３ | 電気
| ４ | 衛生
| ５ | 空調
| ６ | 昇降機
| ７ | 公園
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
※1 設計・施工と設計（解体）・解体で分けてシートを作成のこと

## 提案書項目
名古屋市瑞穂公園広場及び地下駐車場整備事業（要求水準等確認チェックリスト） | [34 empty] | ○ | ● | ／ | △ | ―
[26 empty] | （凡例）○：達成, ●：達成（継続対応）,△：要協議（対応中）, ×：未達成, －：中止，／：対象外 | [8 empty] | ○ | △ | × | ▲
№ | 提案書記載内容 |  | ①基本設計段階（令和 年 月） | [7 empty] | ②実施設計段階チェック（●年●月） | [7 empty] | ③施工段階チェック（●年●月） | [7 empty] | ④施工段階チェック（●年●月）
| 様式 | 原文 | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング |  | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング |  | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング |  | 事業者・セルフモニタリング |  |  |  | アドバイザー・モニタリング |  | 市・モニタリング
|  |  | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント | 担当 | 確認 | 根拠 | コメント | 確認 | コメント | 確認 | コメント
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５