情報システム導入・運用ガイドライン

（全体概要編）

改訂履歴

| 変更日付 | 改訂内容 |
| --- | --- |
| 平成22年5月17日 | 初版作成 |
| 平成23年3月29日 | 改訂 |
| 平成27年2月3日 | 改訂 |
| 令和2年4月21日 | 改訂 |
| 令和4年4月1日 | 改訂（記入例含む） |
| 令和4年12月5日 | 改訂 |
| 令和5年4月1日 | 改訂 |
| 令和7年4月1日 | 改訂（記入例含む） |

目　次

１ 情報システム導入・運用ガイドラインの目的及び構成	1

１-１ 情報システム導入・運用ガイドライン策定の背景と目的	1

１-２ 情報システム導入・運用ガイドラインの構成	2

１-３ 情報システム導入・運用ガイドラインの対象	3

２ 実施内容	4

２-１ 概要	4

３ 企画	8

３-１ 新規システム化、他システムへの移行を含む再構築、改修の場合	9

３-１-１実施内容のフロー及び概要	9

３-２ 運用保守、機器賃貸借などの場合	15

３-２-１実施内容のフロー及び概要	15

４ 審査	20

４-１ NAIS審査会による事前審査	20

４-１-１実施内容のフロー及び概要	20

４-２ 情報化推進委員会による事前審査	24

４-２-１実施内容のフロー及び概要	24

４-３ 情報システム点検（なんでも相談）	27

４-３-１実施内容のフロー及び概要	27

４-４ （参考）NAIS審査会対象案件判断基準	31

５ 調達	33

６ 開発	37

７ 運用保守	39

８ 情報セキュリティ監査	40

９ NAIS審査会による事後評価	45

９-１ 実施内容のフロー及び概要	45

１０ ソフトウェア資産管理	48

１０-１ ソフトウェア資産管理の目的	48

11記入例一覧	50

# 情報システム導入・運用ガイドラインの目的及び構成

## 情報システム導入・運用ガイドラインの目的

本ガイドラインは、名古屋市における情報システムの企画、調達、開発、運用保守、評価といったライフサイクル全体のプロセスを標準化し、各課が標準化されたプロセスにより各種手続きを実施することにより、情報システム導入・運用における、①経費の適正化、②職員の情報システムに関するスキルの向上及び業務処理負担の削減、③セキュリティレベルの向上を図ることを目的としています。

情報システム導入・運用ガイドラインの目的

- 経費の適正化 導入・運用プロセスの標準化により、情報システムがより適正に見積もられ、調達されることにより、情報システム関連経費の適正化を図る。 - 職員の情報システムに関するスキルの向上及び業務処理負担の軽減 導入・運用プロセスが標準化、文書化され、また各種文書の記入例が提供され、さらにこれらに関する研修が実施されることにより、職員の情報システムに関するスキルの向上、作業時間の削減を図る。 - セキュリティレベルの向上 個人情報流出リスク対策や内部チェック・外部監査の手順などを定めることにより、セキュリティレベルの向上を図る。

## 情報システム導入・運用ガイドラインの構成

情報システム導入・運用ガイドラインの構成と各編の内容については、次のとおりです。

企

画

図１-２　情報システム導入・運用ガイドラインの構成

企画・審査（NAIS審査会による事前審査等）

・実施内容、ポイント

①全体概要編

⑤ソフトウェア資産管理編

・実施内容、ポイント

運用保守

調達

開発

評

価

・実施内容、ポイント

主な記入例

・企画書

・経費見積書

・システム事前評価

概要書

②調達編

主な記載内容

・一般競争入札、総合評価落札方式など各調達実施時の留意点

・資料提供招請、意見招請の実施方法

開発・運用保守

・実施内容、ポイント

主な記載内容

・キックオフ会議、中間報告、最終報告の実施方法

・プロジェクト管理項目の実施方法

・実施内容、ポイント

④監査編

主な記載内容

・セルフチェック

・内部監査

・外部監査

NAIS審査会による事後評価

・実施内容、ポイント

主な記載内容

・アンケートの実施方法

・NAIS審査会事後評価の実施内容

主な記入例

・ユーザー満足度調査

・システム事後評価概要書

調達

・概要

開発

・概要

運用保守

・概要

情報セキュリティ監査

・概要

③プロジェクト管理編

主な記入例

・内部監査実施計画書

・情報セキュリティ監査業務委託仕様書

主な記入例

・プロジェクト計画書

・WBS（Work Breakdown Structure 作業分解図）

主な記入例

・調達仕様書

・契約書

・資料提供依頼書

主な記載内容

・情報システム導入・運用ガイドラインの目的及び構成

・企画、調達、開発、運用保守、評価までの各ライフサイクルの概要

・NAIS審査会・各局情報化推進委員会による事前審査の実施内容

主な記載内容

・ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスの調達から廃棄に至るライフサイクルにおける、その段階ごとの管理方法

主な記入例

・管理台帳

・ソフトウェアインストール等申請書

- 全体概要編

情報システム導入・運用ガイドラインの目的及び構成を記載します。

情報システムの企画から、調達、開発、運用保守、評価までのシステムのライフサイクルプロセスを定義し、その段階ごとの実施内容を記載します。

また、企画及びNAIS審査会による事前審査・事後評価の内容とポイントについて記載します。

なお、情報システム企画段階における必要な視点やポイントを示した本ガイドラインの補足資料「システム化を検討するにあたって」（以下「本ガイドライン補足資料」と言う。）を別途策定していますので、新たにシステム化を検討する場合や再構築等を実施する場合は参照してください。

- 調達編

情報システムの調達を実施する際のポイントについて記載します。

- プロジェクト管理編

情報システムの開発・運用保守を実施する際のプロジェクト管理の実施内容とそのポイントについて記載します。

- 監査編

情報セキュリティ監査（セルフチェックを含む。）の実施内容とそのポイントについて記載します。

- ソフトウェア資産管理編

ソフトウェアの使用や管理方法について記載します。

## 情報システム導入・運用ガイドラインの対象

原則として、名古屋市における全ての情報システムを対象としますが、情報システムの内容は千差万別であり、必ずしもここで記載する内容が全ての情報システムにおいて適切になるとは限りません。そのため、情報システムの特性や規模などにより、柔軟に適用してください。ただし、本ガイドラインの記載には規程などにより別途実施が定められているものも含まれています。それらについては、規程などに従い適切に実施してください。なお、企業局においては、予算編成の流れなどに違いがあるため、本ガイドラインを参考として活用してください。

# 実施内容

本章では、情報システムの企画、調達、開発、運用保守及び評価に関して、「いつ」「だれが」「どのように」実施すればよいか、また実施にあたっての留意点などについて記載します。

## 概要

情報システムのライフサイクルは大きく分けて「企画」、「調達」、「開発」、「運用保守」及び「評価」の5つの段階で表すことができます。なお、「企画」には、情報システム化の検討を行う狭義の企画と情報システムの開発、運用保守及び評価のための予算手続を併せて取り扱うこととします。情報システムの一般的なライフサイクルを図２－１に示します。

情報システムの導入・運用において、ライフサイクル全体の観点から、例えば以下のような事項を考慮する必要があります。

- システムが未完成（構築中）の段階で、運用保守のための予算要求をしなくてはなりません。また、情報システムの構築段階に入ってから運用保守を考えるのでは、システムの内容にも少なからず影響を与えることになるため、企画段階から検討する必要があります。

- 将来のシステム更新の際に著作権や要件情報の不足などが問題とならないように、予め将来のシステムへの継続性を考慮する必要があります。

- 運用保守の予算編成にあたっては、実績を加味することで、より適切な見積りを取得することができるため、運用保守における実績について蓄積しておく必要があります。

- 令和4年3月に策定した「名古屋市役所ＤＸ推進方針」をもとに、紙やデジタルによる処理を混在させず、一貫したデジタル化を行うことや、他の業務との関連性を考慮し全体最適の視点で企画を進めること、常に最新技術が適用されるクラウドサービスを活用してサービスや業務を高度化することなども必要です。

このように、ライフサイクル全体における課題を把握するためには、企画段階での検討を十分行う必要があります。あらかじめ企画段階で課題を明確にしておくことで、各課題に対して適切な時期に適切な取組を行うことができるようになります。なお、新しくシステム化等を企画する場合や再構築、改修等を行う場合には、本ガイドライン補足資料についても参照してください。

図２-１ 情報システムのライフサイクルの例

各段階の実施内容については、次のとおりです。

表２-１ 情報システムのライフサイクルにおける各段階の概要

| 段階 | 章 | 実施内容 | 留意点 （ライフサイクル全体の観点からの検討事項） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画 | ３ | - システム化の企画を立案する。 | - 単年度だけでなく、情報システムのライフサイクル全体の調達方法（リース契約による機器調達など）、予算額（事業費）を検討する。 - 臨時・政策経費要求書において予算要求年度以降の年度についても事業費の計画が必要。 - 本ガイドライン補足資料についても参照する。 |
|  | ４ | - 対象案件については、行政情報システム審査会（以下「NAIS審査会」という。）によるシステム化の可否の審査を受ける。 - 各局の情報化推進委員会に諮る。 - 情報システム点検（なんでも相談）を受ける。※ - 財政部門へ予算要求する。 |  |
| 調達 | ５ | - 入札説明書や仕様書の作成など、調達の準備を行う。 - 入札などにより業者を選定する。 - 対象案件については、セキュリティ点検、個人情報の取扱いに係る事前協議・事後報告等を適切に実施する。 | - 情報システムの運用、更改及び廃棄に必要な要件を検討する。 |
| 開発 | ６ | - 業者とシステム開発の契約をする。 - 開発仕様書に基づき基本設計レビュー（※）を行う。 - 開発の進捗管理を行う。 - 開発仕様書に基づき検収を行う。 | - 最終的な開発仕様書から運用保守仕様を検討する。 |
| 運用 保守 | ７ | - 業者と運用業務の契約をする。 - 定量的な業務実績の報告を受け蓄積する。 | - 作業内容と作業実績を取りまとめ、翌年度の運用保守仕様と見積りの準備をする。 |
| 評価 | ８ | - 情報セキュリティ監査などを行う。 | - 結果を踏まえ、改善計画を検討する。 |
|  | ９ | - 対象案件については、NAIS審査会による事後評価を受ける。 |  |

- レビューとは、作成する成果物（特に文書類）の妥当性を検証する作業を指します。

- 情報システム点検（なんでも相談）について、予算要求時には、基準に該当する場合は必ず点検を受けてください。その他のフェーズにおいては適宜なんでも相談（相談・点検）を活用してください。

# 企画

情報システムの企画における実施内容は、案件の内容により異なるため、以下のフローチャートを踏まえ、各実施内容を参考にしてください。

図３ 企画のフロー

## 新規システム化、他システムへの移行を含む再構築、改修の場合

### ３-１-１実施内容のフロー及び概要

情報システムの企画における実施内容のフロー及び概要は次のとおりです。

図３-１-１ 企画における実施内容のフロー

#### 企画段階

| ① システム化の検討 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施内容 | 業務の現状・課題を整理し、全体最適化やサービス・業務の一貫したデジタル化、クラウドサービス活用によるサービス・業務の高度化など、「名古屋市役所ＤＸ推進方針」の視点を踏まえたうえで、システム化の目的や方法（方向性）を明確にしておきます。新システムの仕様の概要及び新システムを導入することによる効果についての検討を行います。本ガイドライン補足資料についても参照してください。 デジタル改革推進課の所管するシステム（認証基盤など）、ネットワークなどを利用するものや、他の課が所管するシステムと連携する場合は、企画段階で相談しておきます。 |
|  | ポイント | 他自治体の類似システムについて、費用やシステムの相違点などを調査するとともに、問題点や課題についても十分把握しておくことが必要です。 他システムへの移行を含む再構築・改修時には、現行システムの仕様書、設計書などを踏まえ、必要な範囲の業務を企画するとよいでしょう。 |
| ② 調達計画 |  |  |
|  | 実施内容 | 新システムの調達計画（調達単位、調達方式（最低価格落札方式など）及び契約時期）を立てます。［調達編 「２調達方式の概要」］ 設計・開発の予定価格が1億円以上と見込まれるシステムにおいては、ハードウェアとソフトウェアを基本的に分離調達します。［調達編「２-３調達方式の指針」］ 開発調査業務（仕様書作成等）と開発業務を個別調達する場合には、双方の業者が同一とならないようにします。［調達編「８-１-２開発」］ 調達単位や調達方式については、情報システムのライフサイクル全体をとらえて公平性・透明性を確保するという観点から、随意契約を結ぶ場合が想定される場合でも、競争入札では本当に対応できないのか、この段階から十分検討します。 システム導入時の費用だけでなく保守費用も含めたライフサイクルコストを考慮することも必要です。保守費用も含めて総合的に評価する総合評価落札方式による一般競争入札の採用や、債務負担行為での複数年契約についても検討してください。 |
| ③ 企画書 |  |  |
|  | 実施内容 | 検討結果を踏まえ、企画書を作成します。（「記入例01-01 企画書」参考のこと。）企画書は本ガイドライン補足資料に沿った内容となっていますので、企画書作成時はそちらを参照してください。※費用対効果など、より詳細に企画を検討する場合は「記入例01-04システム事前評価概要書」を使用してください。 システムの改善は、内容が未定のまま契約を行うのではなく、すべての改善事項を取りまとめた上で、事項ごとの必要性や緊急性を吟味し、本当に必要なものについて計画的に取り組みます。 本来、改修項目を明らかにした上で予算を獲得すべき内容であるため、経常経費として一定金額を毎年計上して場当たり的に対応するのではなく、予め必要最小限の改修項目を選定し、計画的に行うようにします。 |
|  | ポイント | 過去の企画、見積には、企画をする上で貴重な情報（予算、スケジュールなど）が含まれていることが多いので、関連する資料なども含め、積極的に活用するとよいでしょう。 他システムへの移行を含む再構築・改修時には、現行システムの仕様書、設計書などを踏まえ、必要な範囲の業務を企画するとよいでしょう。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-01 企画書 |

#### 概算見積段階

| ④ 資料提供招請 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施内容 | 必要に応じて企画書に基づいて資料提供招請を実施します。[調達編「７資料提供招請」] |
|  | 関係資料 | 記入例02-07 資料提供依頼書 |
| ⑤ 仕様概要 |  |  |
|  | 実施内容 | 資料提供招請結果を踏まえ、仕様概要を作成します。 |
|  | ポイント | システムの利用要件、運用保守要件、他システムとの連携、現行システムからのデータ移行などの内容は、システム開発及び運用などの経費に大きく影響するため、経費の削減・抑制の観点からは、最低限必要な内容にするとよいでしょう。 他システムとの連携に関する要件（他システムと連携するデータの内容や頻度など）は、システムの処理性能や安定性に大きく影響するため、明確にしておくとよいでしょう。要件が不明な場合、業者は最も高い性能が要求された場合を想定して高く見積る場合があります。 現行システムから次期システムへのデータ移行が必要となる場合、データ移行要件（移行するデータの内容、格納形式、書き出し可能形式及び作業分担など）を明示する必要があります。現行システムからのデータの書き出し形式に次期システムが対応していない場合、移行ツールを別途開発する費用が必要になる場合があります。 本市が保有する情報はオープンデータとして公開する方針（「名古屋市オープンデータ推進基本方針」）に基づき、システム化に際しては、オープンデータ化を前提とした情報システムとなるよう検討してください。具体的には、国が示す自治体標準オープンデータセットや市民等から利用ニーズの高いデータ等は、あらかじめ提供に適したデータ形式等にて情報システムから抽出できるような仕様とすることなどを検討していきます。 （オープンデータについては、「名古屋市オープンデータ推進基本方針」等を参照してください。） |
|  | 関係資料 | 仕様概要 |
| ⑥ 概算見積り |  |  |
|  | 実施内容 | 仕様概要を業者に提示し、見積りを依頼します。 見積りは複数者から取得するのが原則です。市に著作権のないソフトウェアの改修や、特殊な技術を要するシステムの構築、他者と契約することが極めて困難であるなど、特別の理由がある場合を除き、複数者に見積依頼をします。 人件費が主となるアプリケーション開発及び支援サービスについては、可能な限り実現する機能単位、作業単位で、要員レベル（単価）別などに細分化した見積りを依頼するとよいでしょう。細分化することにより項目単位で価格交渉が可能となります。ただし、概算見積の段階では依頼内容や状況等によっては細分化した見積もりの作成ができない場合もあります。その場合は可能な範囲で見積の根拠を確認したり、複数社の見積を比較する等により見積書の精査を実施してください。 なお、事業者の見積精度を上げるためには、事業者との意思疎通を十分に行い、発注者側の意図ややりたいことを正確に伝えることが重要です。そのためには、説明会・ヒアリング等を十分に活用してください。 |
|  | ポイント | 見積りについては「記入例01-02 経費見積書」を業者に提示し、業者から当該様式に則った見積書を入手するとよいでしょう。業者が所有する様式による見積書を使用して複数者の見積を比較する際は特に、見積の内訳項目ごとに、見積対象や前提条件等にずれが生じていないかどうか注意が必要です。 見積方法や見積期間が異なる費用項目（例．ハードウェア賃貸借（購入）、ハードウェア保守、ソフトウェア賃貸借（購入）、ソフトウェア保守、アプリケーション開発（要件定義、基本・詳細設計、プログラム製造及びテストなど）及び支援サービス（運用、研修など））は、積算根拠が明確になるように項目を分けて内訳を提示してもらうとよいでしょう。 ハードウェア及びソフトウェアの賃貸借（購入）費用は見積書において製品型番ごとに標準価格（定価）と提供価格を提示してもらうとよいでしょう。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-02 経費見積書 |
| ⑦ 見積書の精査 |  |  |
|  | 実施内容 | 「記入例 01-03 経費見積書チェックシート」をもとに、必要な情報が適正な粒度で記載されているか確認するとともに、見積が妥当かどうか、または費用削減の可能性について同じくチェックシートの項目をもとに確認します。 |
|  | 関係資料 | 記入例 01-03 経費見積書チェックシート |

## 運用保守、機器賃貸借などの場合

### ３-２-１実施内容のフロー及び概要

情報システムの企画における実施内容のフロー及び概要は、次のとおりです。

図３-２-１ 企画における実施内容のフロー

#### 企画段階

| ① システム化の検討 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施内容 | 運用保守については、運用仕様書、機器の賃貸借については、機器構成などを確認し、必要事項を取りまとめます。 システム開発時に作成した企画書を必要に応じて見直します。 |
|  | ポイント | 運用保守の場合は、調達の公平性・透明性・競争環境の確保のため、委託業務内容について、業者側に著作権があり、特定の業者しか実施できない業務（汎用業務パッケージのプログラム改修など）と不特定多数の業者に委託できる業務について整理を行うとよいでしょう。 運用保守の継続契約の場合は、過去の運用保守報告書などを参考に、仕様概要において定常オペレーション業務の作業内容及び頻度、障害対応業務や改修業務の実績を記載し、作業量を明確にするとよいでしょう。 |
| ② 調達計画 |  |  |
|  | 実施内容 | 調達計画（調達単位、調達方式（最低価格落札方式など）及び契約時期）を立てます。［調達編 「２調達方式の概要」］ |
| ③ 企画書 |  |  |
|  | 実施内容 | 検討結果を踏まえ、企画書を作成します。（「記入例01-01 企画書」参考のこと。） システムの改善は、内容が未定のまま契約を行うのではなく、すべての改善事項を取りまとめた上で、事項ごとの必要性や緊急性を吟味し、本当に必要なものについて計画的に取り組みます。本来、改修項目を明らかにした上で予算を獲得すべき内容であるため、経常経費として一定金額を毎年計上して場当たり的に対応するのではなく、予め必要最小限の改修項目を選定し、計画的に行うようにします。 |
|  | ポイント | 過去の企画、見積には、企画をする上で貴重な情報（予算、スケジュールなど）が含まれていることが多いので、関連する資料なども含め、積極的に活用するとよいでしょう。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-01 企画書 |

#### 概算見積段階

| ④ 資料提供招請 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施内容 | 必要に応じて企画書に基づいて資料提供招請を実施します。[調達編「７資料提供招請」] |
|  | 関係資料 | 記入例02-07 資料提供依頼書 |
| ⑤ 仕様概要 |  |  |
|  | 実施内容 | 資料提供招請結果を踏まえ、仕様概要を作成します。 |
|  | ポイント | システムの利用要件、運用保守要件、他システムとの連携、現行システムからのデータ移行などの内容は、システム開発及び運用などの経費に大きく影響するため、経費の削減・抑制の観点からは、最低限必要な内容にするとよいでしょう。 他システムとの連携に関する要件（他システムと連携するデータの内容や頻度など）は、システムの処理性能や安定性に大きく影響するため、明確にしておくとよいでしょう。要件が不明な場合、業者は最も高い性能が要求された場合を想定して高く見積る場合があります。 現行システムから次期システムへのデータ移行が必要となる場合、データ移行要件（移行するデータの内容、格納形式、書き出し可能形式及び作業分担など）を明示する必要があります。現行システムからのデータの書き出し形式に次期システムが対応していない場合、移行ツールを別途開発する費用が必要になる場合があります。 |
|  | 関係資料 | 仕様概要 |
| ⑥ 概算見積り |  |  |
|  | 実施内容 | 仕様概要を業者に提示し、見積りを依頼します。 見積りは複数者から取得するのが原則です。業者側に著作権があり、特定の業者しか実施できない業務であるなど、特別の理由がある場合を除き、複数者に見積依頼をします |
|  | ポイント | 見積りについては「記入例01-02 経費見積書」を業者に提示し、業者から当該様式に則った見積書を入手するとよいでしょう。 また、業者が所有する様式を使用して複数者の見積を比較する際は特に、見積の内訳項目ごとに、見積対象や前提条件等にずれが生じていないかどうか注意が必要です。 見積方法や見積期間が異なる費用項目は、積算根拠が明確になるように項目を分けて内訳を提示してもらうとよいでしょう。 費用項目の例：ハードウェア賃貸借（購入）、ハードウェア保守、ソフトウェア賃貸借（購入）、ソフトウェア保守、アプリケーション開発（要件定義、基本・詳細設計、プログラム製造及びテストなど）及び支援サービス（運用、研修など） |
|  | 関係資料 | 記入例01-02 経費見積書 |
| ⑦ 見積書の精査 |  |  |
|  | 実施内容 | 「記入例01-03経費見積書チェックシート」をもとに、必要な情報が適正な粒度で記載されているか確認するとともに、見積が妥当かどうか、または費用削減の可能性について同じくチェックシートの項目をもとに確認します。 |
|  | 作成物 | 記入例01-03経費見積書チェックシート |

# 審査

## NAIS審査会による事前審査

NAIS審査会は市の効率的な情報処理及び適正な情報管理を総合的かつ計画的に推進するために設けられています。

当初経費及び経常経費（改修においては改修に伴う経常経費の増額分）の合計が５年間で5,000万円以上などの一定基準に該当する新規システム化、他システムへの移行を含む再構築、改修の場合はNAIS審査会による審議を受けることが必要です。（NAIS審査会での審議に該当するかについての判断基準は、「（参考）NAIS審査会対象案件判断基準」を参考のこと）

### ４-１-１実施内容のフロー及び概要

図 ４-１-１　NAIS審査会による事前審査のフロー

#### 事前審査の実施内容及びポイント

| ① システム化希望業務調査票作成 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施内容 | 毎年5月ごろにデジタル改革推進課担当（以下事務局）より各局室等の情報化推進委員会宛にシステム化希望業務の照会が行われます。 この照会文で定められた様式に従って回答を提出します。 回答期限後に情報システムの開発などが必要となった場合は速やかに事務局へ連絡します。 |
|  | 関係資料 | 照会で定められた様式 |
| ② 事務局ヒアリング |  |  |
|  | 実施内容 | 調査票の内容をもとに、事務局がヒアリングを行う場合があります。 ヒアリングではシステム化内容について説明し、後日ＮＡＩＳ審査の対象かどうかの結果の通知を事務局より受けます。 |
|  | ポイント | どのような業務をシステム化するのか、システム化によりどのような目標の達成を目指すのか、といった点を整理しておくとよいでしょう。 |
| ③ システム事前評価概要書の作成 |  |  |
|  | 実施内容 | 「記入例01-04 システム事前評価概要書」を用いてシステム事前評価概要書を作成し、事務局へ提出します。 企画内容は、様式だけでなく必要に応じて図表などを活用した補足資料などを使って説明します。関連するシステムが既にある場合は、その関係を示すとともに、既存システムの活用などの検討状況や、複数のシステム化方式から企画の方式を採用した検討経緯なども説明します。 システム事前評価概要書は本ガイドライン補足資料に沿って作成されていますので、作成時はそちらも参照してください。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-04 システム事前評価概要書 記入例01-02 経費見積書 本ガイドライン補足資料 |
| ④ ＣＩＯ補佐監ヒアリング |  |  |
|  | 実施内容 | 事前評価概要書の内容をもとに、ＣＩＯ補佐監のヒアリングを受けます。 ヒアリングをもとに作成された「記入例01-06 システム事前評価票」及び「記入例01-07 ＣＩＯ補佐監評価意見書」を受け取ります。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-06 システム事前評価票 記入例01-07 ＣＩＯ補佐監評価意見書 |
| ⑤ ＮＡＩＳ審査会における説明 |  |  |
|  | 実施内容 | ＮＡＩＳ審査会では、「システム事前評価概要書」「経費見積書」及び必要に応じてその他の説明資料などをもとに、システムの企画内容、必要性、コストパフォーマンスなどを説明します。 審査の結果通知文を事務局より受け取り、継続審議の場合は追加説明資料を作成し再度審査会に臨みます。 審査結果に付帯条件が付いた場合は、適宜付帯条件への対応を行います。 |
| ⑥ 審査結果に付帯条件が付いた場合の対応 |  |  |
|  | 実施内容 | 審査結果に付帯条件が付いた場合、結果通知文を業務所管課に加え、所属局の情報化推進委員会へも通知します。 局の情報化推進委員会は、適宜業務所管課へ確認する等して、局として責任をもって付帯条件への対応を行ってください。また、ＮＡＩＳ審査会に対して速やかにその対応状況を報告してください。 |

## 情報化推進委員会による事前審査

### ４-２-１実施内容のフロー及び概要

効率的かつ計画的な情報化を推進するため、各局区室に情報化推進委員会が設けられています。

当初経費及び経常経費の合計が５年間で5,000万円未満などの一定基準に該当せず、ＮＡＩＳ審査会による審議を受けない新規システム化、他システムへの移行を含む再構築、改修の場合で当初経費及び経常経費の合計が５年間で1,000万円以上のものについては、ＣＩＯ補佐監からの意見書を参考に、各局区室の情報化推進委員会においてシステム化の可否を検討します。

図 ４-２-１　情報化推進委員会による審査のフロー

#### 事前審査の実施内容およびポイント

| ① システム化希望業務調査票作成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 実施内容 |  | 毎年5月ごろにデジタル改革推進課担当（以下事務局）よりシステム化希望業務の照会が行われます。 この照会文で定められた様式に従って回答を提出します。 回答期限後に情報システムの開発などが必要となった場合についても、速やかに事務局へ連絡します。 |
|  | 関係資料 |  | 照会で定められた様式 |
| ② 事務局ヒアリング |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 調査票の内容をもとに、事務局がヒアリングを行う場合があります。 ヒアリングでは、システム化内容について説明し、後日ＮＡＩＳ審査の対象かどうかの結果の通知を事務局より受けます。 |
|  |  | ポイント | どのような業務をシステム化するのか、システム化によりどのような目標の達成を目指すのか、といった点を整理しておくとよいでしょう。 |
| ③ システム事前評価概要書の作成 |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 「記入例01-05システム事前評価概要書（5,000万円未満案件）」を用いてシステム事前評価概要書を作成し、事務局へ提出します。 企画内容は、様式だけでなく必要に応じて図表などを活用した補足資料などを使って説明します。 システム事前評価概要書は本ガイドライン補足資料に沿って作成されていますので、作成時はそちらも参照してください。 |
|  |  | 関係資料 | 記入例01-05システム事前評価概要書（5,000万円未満案件） 記入例01-02 経費見積書 本ガイドライン補足資料 |
| ④ ＣＩＯ補佐監ヒアリング |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 事前評価概要書の内容をもとに、ＣＩＯ補佐監のヒアリングを受けます。 ヒアリングをもとに作成された「記入例01-07 ＣＩＯ補佐監評価意見書」を受け取ります。 |
|  |  | 関係資料 | 記入例01-07 ＣＩＯ補佐監評価意見書 |
| ⑤ 各局区室でのシステム化の可否検討 |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 事務局よりＣＩＯ補佐監評価意見書が送付されますので、これを判断材料とし、各局区室の情報化推進委員会において、システム化の可否の検討を行います。 |

## 情報システム点検（なんでも相談）

### ４-３-１実施内容のフロー及び概要

NAIS審査会及び各局区室情報化推進委員会による事前審査のどちらの対象にも当てはまらず、以下要件に該当するものは、デジタル改革推進課が実施する情報システム点検（なんでも相談）にて仕様書・見積書の妥当性を点検します。

要件　※該当しない場合も広く点検を受け付けています。

・新規構築・再構築を行うシステム

・予定額（総額）が500万円以上の改修（運用保守契約にて実施する改修及びネットワークに関する改修を含む）

・機器更新を予定しており、予定額（機器総額）が2,500万円以上のシステム

・経費削減が難航しているシステム

・予定額（総額）１千万円以上の運用保守契約のうち、以下のいずれかに該当するシステム

a 新たに運用保守を契約するもの

b 予定額（総額）が前年度から20％以上増減するもの（一時的な改修経費は除く）

図 4-3-１　情報システム点検（なんでも相談）による点検のフロー

#### 情報システム点検（なんでも相談）の実施内容およびポイント

| ① システム化希望業務調査票作成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 実施内容 |  | 毎年5月ごろにデジタル改革推進課よりシステム化希望業務の照会が行われます。 この照会文で定められた様式に従って回答を提出します。 回答期限後に情報システムの開発などが必要となった場合についても、速やかに事務局へ連絡します。 |
|  | 関係資料 |  | 照会で定められた様式 |
| ② 事務局ヒアリング |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 調査票の内容をもとに、事務局がヒアリングを行う場合がります。 ヒアリングでは、システム化内容について説明し、後日情報システム点検の対象かどうかの結果の通知を事務局より受けます。 |
|  |  | ポイント | どのような業務をシステム化するのか、システム化によりどのような目標の達成を目指すのか、といった点を整理しておくとよいでしょう。 |
| ③ 情報システム点検の実施１ |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 仕様書・見積書等の点検依頼資料をデジタル改革推進課へ提出します。 依頼時には、必要に応じて当該システムの概要がわかる資料や見積積算の根拠等を合わせて提出してください。詳細はデジタル改革推進課からの案内で確認してください。 |
|  |  | 関係資料 | － |
| ④ 情報システム点検の実施２ |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 依頼資料をもとに、デジタル改革推進課が委託する事業者が情報システム点検を実施します。資料確認のみで実施する場合のほか、ヒアリングを実施する場合もあります。 点検結果として、「情報システム相談・点検指摘票」を送付します。 経費点検は主に、記入例01-03 経費見積書チェックシートに記載の観点から行います。資料提出段階においては経費見積チェックシートに記載の項目について確認をしておきます。 |
|  |  | 関係資料 | 記入例01-03 経費見積書チェックシート 情報システム相談・点検指摘票 |
| ⑤ 各局区室での検討 |  |  |  |
|  |  | 実施内容 | 情報システム相談・点検指摘票の内容をもとに、システム等所管課にて引き続き検討を進めます。 |

## （参考）NAIS審査会対象案件判断基準

①　以下の業務はシステム化にあたって、ＮＡＩＳ審査会の審査対象にはなりません。

表　４-４-１

専ら民間と同一の立場にたって社会的な情報をシステム化するものであって、その効果が直接的に業務所管部門に還元されない業務（外部システム）

次年度以降予算措置を必要としない臨時的業務であり、かつ、審査会の審議を経る時間的余裕がないと事務局長が判断した業務

科学技術計算又は学術研究であり、総合行政情報システムと直接的な関連が薄いと事務局長が判断した業務

公営企業に係る業務のシステム化であって、当該公営企業以外の組織へ影響を及ぼさないと事務局長が判断した業務、又は地方独立行政法人に係る業務

制度変更、法律改正、ＯＳ更新などによるシステム改修等で、審査会審議を要しないものと事務局長が判断した業務

既に審査会にかかったものであって、翌年度以降も開発・改修等されておらず、当該審査時点よりシステム化の目的や構成等に変更がないことが明らかな場合で、審査会審議を要しないものと事務局長が判断した業務

②　①にあてはまらない業務のうち、以下の基準１に該当し、かつ、基準２のいずれか１つに該当するものは、NAIS審査会での審査の対象となります。

表　４-４-２

| 基準１ | 当初経費及び経常経費（改修においては改修に伴う経常経費の増額分）の合計が５年間で5,000万円以上を要する業務、又は政策的に特に重要となりうる業務 |
| --- | --- |
| 基準２ | 本市の基本計画、同計画の実施計画に搭載されている業務 |
|  | 他業務との連携及びデータ共有を前提としており、システム化の効果がシステム化後も拡大すると見込まれる業務 |
|  | 当該部署が行う業務の根幹又は大部分をシステム化するものであり、組織の見直しが見込まれる業務 |
|  | 処理対象データ件数が２００万件を超えると見込まれる業務 |
|  | 細則第24条第2項に規定する個人情報の取扱いに係る市長への事前報告の対象になると見込まれる個人情報を保有する業務 |

# 調達

#### 調達方式の種類

一般に、地方公共団体における契約は、地方自治法第234条の規定に基づき、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により実施することになります。一般競争入札、指名競争入札及び随意契約は、業者の応札方法や落札者の決定方法により、７つの方式に分けられます。

表 ５－１　調達方式の種類

| No. | 契約 方式 | 選定基準 | 契約 候補 | 調達方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 競争入札 | 価格を評価 （最低価格落札方式） 最も低い価格を提示した入札者を落札者とする。 | 公募 | 一般競争入札 （最低価格落札方式） 価格重視 |
| ２ |  |  | 指名 | 指名競争入札 （最低価格落札方式） |
| ３ |  | 価格・技術力・知識等を評価 （総合評価落札方式） 予め公表した評価基準に従い、提出された入札価格及び提案書から価格と入札者の能力等の総合評価により落札者を決定する。 | 公募 | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| ４ |  |  | 指名 | 指名競争入札 （総合評価落札方式） |
| ５ | 随意契約 | 事業者の技術力や知識等を評価 （企画競争） 企画提案書等やプレゼンテーションを基に契約の相手方を決定する。 | 公募 | 公募型企画競争 |
| ６ |  |  | 指名 | 指名型企画競争 内容重視 価 |
| ７ |  | 個別の選定理由による特定の業者と委託内容及び金額について交渉し、契約を結ぶ。 | 1者指名 | 随意契約 |

入札後に落札候補者の資格確認を行った上で落札を決定する「入札後資格確認型一般競争入札」もありますが、導入・運用ガイドラインにおいては通常の一般競争入札を取扱います。

なお、少額の契約による随意契約など契約候補が１者ではない随意契約の手順については、当ガイドラインでは取扱いません。

#### 調達方式の選択方法

業務やシステムの規模・特性に応じて調達方式を選択します。調達方式の選択例は次のとおりです。

図５-１　調達方式の選択例

入札参加者の指名を行う場合は、調達の公平性・透明性を確保するため、調達案件ごとに具体的な基準を検討、設定し、契約審査会において審査のうえ、決定します。なお、特定調達契約の場合は、一般競争入札とすることが適しています。

#### 調達にあたっての指針

情報システムに係る調達にあたっては、調達に関連する法令等に基づき事務を取り扱います。

また、法令等に定めのない事項についても、ガイドラインでは以下のような点について、記載しています。

表５-２

| 区分 | 内容 |
| --- | --- |
| ハードウェアとソフトウェアの分離調達 | 設計・開発の予定価格が1億円以上と見込まれるシステムにおいては、ハードウェア（ＯＳなどのハードウェアと不可分な既製のソフトウェアを含む。）とソフトウェア（設計・開発を行うソフトウェアに限る。）を基本的に分離調達することを記載しています。 ※ミドルウェアやデータベース等をハードウェアと一括して調達することは競争性を阻害する恐れがあるため、ハードウェアと一括調達するのはＯＳまでとして検討する。 |
| 開発業務への参加制限 | 仕様書作成などの開発調査業務と開発業務を個別調達する場合には、双方の業者が同一とならないよう、仕様書や入札参加資格において制限を設けるなど、不公平が生じないようにすることを記載しています。 |
| 資料提供招請・意見招請 | 資料提供招請･意見招請の実施方法について記載しています。 資料提供招請…これまで業者に対して個別に実施していた、システムの実現性の確認や大まかなシステム経費などの情報収集を公の場で行うもの。 意見招請………調達前に仕様書案を公に提示し、仕様の公平性に問題が無いかなどの意見を募るもの。 |

# 開発

情報システム導入・運用ガイドライン（プロジェクト管理編）では、開発・導入段階における実施内容を示しています。ここでは、プロジェクトの立ち上げ、プロジェクトの実行、プロジェクトの終結に分割して、概要を示します。

なお、ここに記載してあるプロジェクト管理の方法は、比較的規模の大きいシステムの運用保守業務を実施する場合の方法を記載しており、仕様書で定められた内容に沿って、システムの規模、特性、期間、実行の難易性等に応じて、必要部分を取り出して実施します。

図６-１ 開発段階の流れ

| 区分 | 主な内容 |
| --- | --- |
| プロジェクトの立ち上げ | キックオフ会議を開催し、プロジェクト計画書（スケジュール、実施方法、成果物等）やＷＢＳ（Work Breakdown Structure 実施する作業項目やその関連が一目で分かる一覧表）について、プロジェクト計画書やＷＢＳについて市と業者で合意します。 |
| プロジェクトの実行 | 定例報告会を開催し、業者から市に対して管理項目について定例報告を実施し、想定されたスケジュールのとおりに進捗しているか等を確認します。管理項目は開発規模、開発期間等に応じて、以下の3区分を参考に、委託業者と調整します。 開発段階のプロジェクト管理項目 中間報告会を開催し、後半のプロジェクトが円滑に実施できるよう、前半に実施した作業、成果物等の総括を行い、スケジュール遅れなどのリスクがあれば対応方法等を確認します。 市がシステムに対して要求する事項が盛り込まれており、実現できているかどうか確認するため、要件定義、基本設計レビュー、テスト等を行います。 開発段階終了後、データ移行、システム切替、教育･研修を行います。 |
| プロジェクトの終結 | 最終報告会を開催し、仕様書及びプロジェクト計画書で定義された成果物や作業が、定義されたとおりに作成されているかどうかを確認し、成果を総括します。 |

プロジェクトの立ち上げ、実行、終結の各段階おいて実施する主な内容は以下のとおりです。

表６-１

# 運用保守

情報システム導入・運用ガイドライン（プロジェクト管理編）では、開発段階の後、運用保守段階における実施内容を示しています。

図７-１ 運用保守段階の流れ

運用保守段階におけるプロジェクト管理の方法も、開発段階のプロジェクト管理方法に準じていますが、管理項目が一部異なること、要件定義や基本設計レビュー等の開発段階に固有の業務がないことなどの違いがあります。

運用保守段階における管理項目と開発段階の管理項目の違いは以下のとおりです。

表７-１

| 区分 | 管理項目 |
| --- | --- |
| 運用保守段階にあって開発段階にない管理項目 | 作業管理、障害管理、サービスレベル管理、 リソース管理、問い合わせ管理 |
| 運用保守段階になくて開発段階にある管理項目 | 進捗管理、品質管理、貸与等管理 |
| 共通の管理項目 | 調整事項管理、変更管理、情報セキュリティ管理、 成果物管理、リスク・課題管理 |

# 情報セキュリティ監査

情報システム導入・運用ガイドライン（監査編）では、情報セキュリティ監査の実施内容を示しています。ここでは、情報セキュリティ監査の分類、実施体制、実施事項等の概要について示します。

情報セキュリティ監査の目的は、情報資産に関して、リスクマネジメントに基づく適切なコントロールの整備、運用状況を検証又は評価し、そのリスクマネジメントを効果的に実施することで、セキュリティレベルの向上を図ることです。

（１）監査の分類

情報システム導入・運用ガイドライン（監査編）では、情報セキュリティ監査を以下の３つに区分します。

表８-１ 情報セキュリティ監査の分類

| 本書での表記 | 監査実施主体 | 具体例 |
| --- | --- | --- |
| セルフチェック | 監査対象を管理・利用する部署 | システムを管理・利用する部署が自らを検証及び評価 |
| 内部監査 | 監査対象を管理・利用する部署とは独立性を有する組織・部署 | 各局区等の情報保護を担当する部署・組織などが当該局区等内部に対して行う検証及び評価 |
| 外部監査 | 本市や監査対象と関連がない外部の第三者機関 | 外部業者に検証及び評価を委託 |

（２）監査対象

それぞれの監査の監査対象は以下のとおりです。

表８-２　監査対象

|  | 外部監査 NAISにあわせて実施 | 内部監査 選択的に実施 | セルフチェック 年1回以上実施 |
| --- | --- | --- | --- |
| NAIS審査会対象 システム等 | ○ | ○ | ○ |
| 上記以外の※監査の優先度の高いシステム等 | - | ○ | ○ |
| その他のシステム | - | - | ○ |

※監査の優先度の高いシステムとは、「外部からアクセス可能なシステム」、「大量の個人情報が含まれるシステム」、「情報が流出することにより大きな被害（賠償額）が予想されるシステム」等です。

（３）実施体制

情報システム導入・運用ガイドライン（監査編）における情報セキュリティ監査の実施体制は下図のとおりです。

図８-１ 実施体制

行政ＤＸ推進部長

デジタル改革推進課長

（４）各組織の役割

各組織の役割は以下のとおりです。

表８-３ 各組織の役割

（５）実施事項

ア　監査計画の策定

・電子情報保護部会が内部監査及び外部監査の実施予定の照会を実施します。

・照会の回答に各局情報保護委員会との内部監査に関する調整結果を加えて、「情報セキュリティ監査年度計画書」を作成し、各局情報保護委員会に通知します。

イ　セルフチェック

・市が所有するすべての情報システムを対象に少なくとも年１回実施します。

・電子情報保護部会が各局情報保護委員会を通じ、チェックシートのひな型の配布を行います。

・システム所管課はセルフチェックを実施し、結果に対し対応策を実施します。

・システム所管課は各局情報保護委員会を通じ、電子情報保護部会にセルフチェックの結果と改善策の実施状況を報告します。

ウ　内部監査

・各局室で決めたシステムについて、独自で監査チームを編成して実施する内部監査(①)の他に、電子情報保護部会が監査の優先度に応じて選択した数システムについて、デジタル改革推進課と各局情報保護委員会が指定する者の合同で監査チームを編成して実施する内部監査(②)により、監査のノウハウの拡大を図ります。

・監査チームは監査計画書を作成し、各局情報保護委員会の承認後、監査を実施し、監査結果を各局情報保護委員会に報告します。

・システム所管課は改善計画を作成し、各局情報保護委員会に報告します。

・各局情報保護委員会は監査結果と改善計画を承認し、電子情報保護部会に報告します。

内部監査の概要は下図のとおりです。

図８-２ 内部監査の概要

エ　外部監査

・NAIS審査対象システム等について、システム所管課が外部専門業者に委託して実施します。

・システム所管課は、監査結果と改善計画を各局情報保護委員会に報告します。

・各局情報保護委員会は監査結果と改善計画を承認し、電子情報保護部会に報告します。

# NAIS審査会による事後評価

## 実施内容のフロー及び概要

NAIS審査会で事前審査を受けたシステムは、システム稼動の概ね2年後、その効果の評価または分析を行うため、事後評価を行います。

図９-１　NAIS審査会による事後評価の実施内容のフロー

#### ＮＡＩＳ審査会における事後評価の実施内容及びポイント

| ① 利用者意見の集約 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 実施内容 | アンケートなどで、利用者意見の集約を行います。 システムを導入した際の目的を確認し、調査項目を決定します。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-08 ユーザー満足度調査（アンケート項目） |
| ② ＮＡＩＳ審査用資料作成 |  |  |
|  | 実施内容 | 「記入例01-09 システム事後評価概要書」及び「記入例01-10 経費見積書（事後評価用）」を用いてシステム事後評価概要書及び経費見積書を作成し、デジタル改革推進課担当（以下事務局）に提出します。 システムの効果を算定する場合は、事前審査を受けた際に用いたものと同じ方法を用います。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-09 システム事後評価概要書 記入例01-10 経費見積書（事後評価用） |
| ③ ヒアリング実施 |  |  |
|  | 実施内容 | システム事後評価概要書及び経費見積書の内容をもとに、事務局及びＣＩＯ補佐監によるヒアリングを行います。 ヒアリングをもとに「記入例01-11 システム事後評価チェックシート」、「01-12 システム事後評価概要書評価票」及び「記入例01-13 ＣＩＯ補佐監評価意見書（事後評価用）」が作成されます。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-11 システム事後評価チェックシート 記入例01-12 システム事後評価概要書評価票 記入例01-13 ＣＩＯ補佐監評価意見書（事後評価用） |
| ④ ＮＡＩＳ審査会における説明 |  |  |
|  | 実施内容 | ＮＡＩＳ審査会では、「システム事後評価概要書」「経費見積書」及び必要に応じてその他の説明資料などをもとに、システムの効果の実績を説明します。 事後評価の審査結果が「適正」の場合は、継続してシステムの運用を行います。 事後評価の審査結果が「やや見直し」の場合は、改善事項の対応を行い、NAIS審査会に改善状況の報告を行います。 事後評価の審査結果が「見直し」の場合は、システムの見直しを行います。また、NAIS審査会に改善状況の報告を行い、事後評価を再度受けます。 |
|  | ポイント | 事前審査の際に目標としていた効果の達成状況、及び達成されていない場合はその理由を中心に説明するとよいでしょう。 計画が達成できなかった場合など、状況に応じて記入例以外に補足資料を用いて説明するとよいでしょう。 |
| ⑤ 審査結果が「やや見直し」「見直し」の場合の対応 |  |  |
|  | 実施内容 | 審査結果が「やや見直し」「見直し」の場合、結果通知文を業務所管課に加え、所属局の情報化推進委員会へも通知します。 局の情報化推進委員会は、適宜業務所管課へ確認する等して、局として責任をもって対応・見直しを行ってください。また、ＮＡＩＳ審査会に対して速やかに改善状況を報告してください。 |
|  | 関係資料 | 記入例01-14 改善報告書 |

# ソフトウェア資産管理

情報システム導入・運用ガイドライン（ソフトウェア資産管理編）では、本市が保有するソフトウェア資産のライフサイクルに関する手続きの実施内容を示しています。ここでは、ソフトウェア資産管理の目的、組織と役割、対象資産のライフサイクルの概要について示します。

## ソフトウェア資産管理の目的

ソフトウェア資産管理とは、著作権法や使用許諾条件の順守（ライセンスコンプライアンス）、情報セキュリティの維持・向上、ＩＴ投資の最適化（ＩＴガバナンス）等の目的を達成するために、

・ハードウェア（パーソナルコンピューターなど）

・ソフトウェア（インストールされているソフトウェア）

・ライセンス（ソフトウェアを使う権利）とその関連部材（ＣＤ、証書など）

を調達から廃棄に至るライフサイクルにわたって、組織的に管理する事です。

情報システム導入・運用ガイドライン（ソフトウェア資産管理編）では、ソフトウェアを以下のとおり分類します。

表１０－１ソフトウェアの分類

| 項番 | 分類 |  | ライセンス管理の要否 の要否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有償ソフトウェア ※1 |  | ○ |
| 2 | 無償ソフトウェア | 更新プログラム | × |
| 3 |  | ドライバ・ユーティリティ ※2 | × |
| 4 |  | フリーソフト | × |
| 5 | その他 ※3 |  | × |

※1　OSのアップグレードライセンスを含む。

※2　ドライバとは、パソコンに接続して使用するプリンタやスキャナのハードウェアデバイスと通信するために、OSに導入するソフトウェア。

ユーティリティとは、OSやアプリケーションの機能を補い、操作性や性能を向上させるソフトウェア。

※3　国・市などが開発したソフトウェア。

（２）組織と役割

情報システム導入・運用ガイドライン（ソフトウェア資産管理編）におけるソフトウェア資産管理に必要な組織と役割は下図のとおりです。

図１０－１　組織と役割

【構成】部会長：行政ＤＸ推進部長

副会長：デジタル改革推進課長

部会員：各局区等の情報化企画調整

担当課長

【役割】ソフトウェア資産に関する全庁的な

重要事項を審議、決定する

電子情報保護部会

総務局行政ＤＸ推進部

デジタル改革推進課

【役割】ソフトウェアの区分を定め管理すべきライセンスを特定する

各局区等情報保護委員会

【構成】各局区等の情報化企画調整

担当課長をはじめ各局区等

の長が指名するもの

【役割】局区等で発生したソフトウェア資産に関する事項や調整事項を審議、決定する

各所属

（３）対象資産のライフサイクル

ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスの調達から廃棄に至るライフサイクル全体の作業フロー図は以下のとおりです。

図１０－２　全体作業フロー図

# 11記入例一覧

記入例01-01　企画書

記入例01-02　経費見積書

記入例01-03　経費見積書チェックシート

記入例01-04　システム事前評価概要書

記入例01-05　システム事前評価概要書（5,000万円未満案件）

記入例01-06　システム事前評価票

記入例01-07　CIO補佐監評価意見書

記入例01-08　ユーザー満足度調査（アンケート項目）

記入例01-09　システム事後評価概要書

記入例01-10　経費見積書（事後評価用）

記入例01-11　システム事後評価チェックシート

記入例01-12　システム事後評価概要書評価票

記入例01-13　CIO補佐監評価意見書(事後評価用)

記入例01-14　改善報告書