（様式－２）

年　　月　　日

名古屋市長

受注者　住所

商号又は名称

代表者氏名

設計変更に伴う費用に係る計算書

下記工事について、名古屋市工事請負契約約款第23条第2項の規定により、別添のとおり設計変更に伴う費用に係る計算書を提出します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　事　　名 |  |
| 工　　　　　期 | 　　　　年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日　まで |
| 設計変更に伴う費　　　　　用 | 円 |

※計算書を別紙添付。計算書については、見積書等とする。

（様式－４）

年　　月　　日

担当監督員

受注者　住所

商号又は名称

現場代理人

条件変更等に伴う確認請求書

下記工事の施工にあたり、名古屋市工事請負契約約款第17条第1項の規定により、次のとおり確認を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　事　　名 |  |
| 確　　認　　内　　容 |
|  |

（様式－９）

年　　月　　日

名古屋市長

受注者　住所

商号又は名称

代表者氏名

工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書

年　　月　　日付で工事一時中止の通知があった下記工事について、別紙のとおり基本計画書を提出します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工　　事　　名 |  |
| 工　　　　　期 | 　　　　年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日　まで |

（別紙）

基　本　計　画　書

１　工事一時中止時点における内容

（１）　一時中止する工種の出来高

（２）　技術職員の体制

（３）　労務者数

（４）　搬入済みの材料等

（５）　建設機械器具等の状況

２　工事一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること

（１）　工事現場の体制の縮小

ア　工事一時中止に伴い拡大又は縮小する技術職員の体制

イ　工事一時中止に伴い搬入又は搬出する材料等

ウ　工事一時中止に伴い搬入又は搬出する建設機械器具等

（２）　工事現場の体制の再開

ア　工事の再開に伴い拡大又は縮小する技術職員の体制

イ　工事の再開に伴い搬入又は搬出する材料等

ウ　工事の再開に伴い搬入又は搬出する建設機械器具等

３　工事一時中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること

（１）　工事現場の点検

（２）　緊急時の体制及び対応

（３）　工事一時中止期間中に実施する作業

４　一時中止した工事現場の管理責任に関すること

（１）　工事一時中止期間中の管理責任者

（２）　工事一時中止期間中の体制

ア　現場代理人の常駐又は非常駐の状況

イ　監理技術者等の専任又は非専任の状況

ウ　施工担当者の配置状況

５　工事再開に向けた方策

６　工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠

７　基本計画書に変更が生じた場合の手続

（様式－１１）

年　　月　　日

名古屋市長

受注者　住所

商号又は名称

代表者氏名

工事一時中止に伴う増加費用の負担について（請求）

名古屋市工事請負契約約款第19条第3項の規定により、下記工事一時中止に伴う増加費用の負担について協議願います。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工　 事　 名 |  |
| 請 求 金 額 | 金　　　　　　　　　　　　　円の増額 |

※　上記金額の根拠資料として、以下の書類のうち、該当するものを添付してください。

①　工事現場の維持に要する費用を証明する見積り明細書、請求書等

②　工事体制の縮小に要する費用を証明する見積り明細書、請求書等

③　工事の再開準備に要する費用を証明する見積り明細書、請求書等