## データシート
※下記の黄色セルに入力すると全てのシートに反映するように設定してあります。
業務委託名 | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
委託場所 | 名古屋市□□区△△△一丁目1番1号
受注者名 | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表者役職 | 代表取締役
代表者氏名 | ○○ ▲▲
受注者住所 | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
契約金額 | 1000000
着手日 | 2020-02-25
工期（始め） | 2020-02-25
工期（終り） | 2020-03-23
完了日 | 2020-03-23
技術者等氏名 | ○○ ○○ | （第９－１号様式）
委託監理者氏名 | △△ △△ | （第９－２号様式）

## 帳票リスト
■業務委託実施要綱・業務委託検査要綱様式一覧（令和６年４月改正）
条文 | 様式名称 | 様式番号 | リンク |  |  | システム対応
業務委託実施要綱
６条 | 承諾書 | ４－３号 | 甲 |  |  | 受注者提出書類
８条 | 業務着手届 | ７号 | Go |  |  | 受注者提出書類
８条 | 業務日程表 | ８号 | Go |  |  | 受注者提出書類
８条 | 業務計画書 | ２７号 | Go |  |  | 受注者提出書類
９条 | 管理技術者、業務代理人、 主任技術者、照査技術者届 | ９－１号 | Go |  |  | 受注者提出書類
９条 | 委託監理者届 | ９－２号 | Go |  |  | 受注者提出書類
９条 | 建築設備資格者届・担当主任技術者届 | ９－３号 | Go |  |  | 受注者提出書類
１０条 | 下請負届 | １０号 | Go |  |  | 受注者提出書類
１４条 | 業務委託事故発生報告書 | １３号 | Go |  |  | 受注者提出書類
１６条 | 業務完了届 | １９号 | Go |  |  | 受注者提出書類
１６条 | 業務報告書 | ２８号 | Go |  |  | 受注者提出書類
１８条 | 出来高報告書 | ２２号 | 甲 | 乙 | 丙 | 受注者提出書類
１１条 | 業務日誌 | 参考様式－１ | 甲 | 乙 |  | 受注者提出書類
１２条 | 貸与品受領書 | 参考様式－２ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 下請負人名簿 | 参考様式－３ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 成果品目録 | 参考様式－４ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 業務委託実施体制届 | 参考様式－５ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 業務委託実施体制届（構造・設備設計一級建築士） | 参考様式－５’ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 工事監理記録簿 | 参考様式－６ | 甲 | 乙 |  | 受注者提出書類
２２条 | 工事監理報告書 | 参考様式－７ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 打合せ記録簿 | 参考様式－８ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 受注者管理体制系統図 | 参考様式－９ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 月間業務計画・報告書 〔A3横〕 | 参考様式－１０ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 報告・提案・協議書 | 参考様式－１１ | Go |  |  | 受注者提出書類
２２条 | 監督記録簿 〔工事監理委託用〕 | 参考様式－１２ | 甲 | 乙 |  | 受注者提出書類
２２条 | 工事進捗状況報告書 〔工事監理委託用〕 | 参考様式－１３ | Go |  |  | 受注者提出書類

## 【承諾書】(第４－３号様式）
（第４－３号様式）
承 諾 書
年 月 日
（宛先）名古屋市長
（受注者）
|  | 名 称 | 株式会社 ○○建築設計事務所
|  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ▲▲
名古屋市住宅都市局○○○○業務委託契約約款第○○条第○項の規定により、次の協議内容について、承諾します。
業務委託名 | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
協 議 内 容
帳票リストへもどる

## 【業務着手届】（第７号様式）
（第７号様式）
業 務 着 手 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[5 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  |  | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり委託業務に着手しましたので届けます。
| 業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
| 着手年月日 |  | 2020-02-25
帳票リストへもどる

## 【業務日程表】（第８号様式）
（第８号様式）
業 務 日 程 表
年 月 日
名 古 屋 市 長
[10 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[8 empty] | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記の工程により業務を施行します。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
| 履行期間 |  |  | 2020-02-25 | [5 empty] | から |  | 2020-03-23 |  |  |  |  | まで
| 事項 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
帳票リストへもどる

## 【業務計画書】（第２７号様式）
（第２７号様式）
業 務 計 画 書
年 月 日
名 古 屋 市 長
|  |  |  | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
工 事 名
上記業務について、名古屋市住宅都市局工事監理委託契約約款第２条１項の規定により、別添のとおり業務計画書を提出します。
帳票リストへもどる

## 【管理技術者等届】（第９－１号様式）
（第９－１号様式）
管理技術者（変更）
|  |  | 業務代理人（変更） | [5 empty] | 届
主任技術者（変更）
照査技術者（変更）
年 月 日
名 古 屋 市 長
[7 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[6 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり、管理技術者・業務代理人・主任技術者・照査技術者を設置しましたので届けます。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
| 氏名 |  |  | ○○ ○○
資格 交付・登録 番号年月日 定期講習修了 番号年月日
| 経験年数 |  |  |  | 年 月
経歴
| ●●●●● の権限 |  |  | 名古屋市住宅都市局〇〇〇〇契約約款第９条第２項に基づく権限 ※○○○○に使用する約款を記入する。●●●●●には、名古屋市住宅都市局建築設計業務委託契約約款を使用する業務にあっては管理技術者と記入し、名古屋市住宅都市局業務委託契約約款（測量・調査等）を使用する業務にあっては業務代理人と記入する。
注１ 資格、経験年数、経歴は設計図書等において求められた場合のみ記入すること。
２ 資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること。
帳票リストへもどる

## 【委託監理者届】（第９－２号様式）
（第９－２号様式）
委託監理者（変更）届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[6 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[5 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり、委託監理者を設置しましたので届けます。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
| 氏名 |  |  | △△ △△
資格 交付・登録 番号年月日 定期講習修了 番号年月日
最終学歴及び 卒業年月日 経 歴
主な工事 監理の実績 施設名 用 途 構 造 規模等
委託監理者 の権限又は 業務分担
注１ 資格、最終学歴、経歴は設計図書等において求められた場合のみ記入すること。
２ 資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること。
帳票リストへもどる

## 【建築設備資格・担当主任技術者届】（第９－３号様式）
（第９－３号様式）
建築設備資格者（変更）届
担当主任技術者（変更）届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[7 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[6 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり、建築設備資格者・担当主任技術者を設置しましたので届けます。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
氏名
資格 交付・登録 番号年月日 定期講習修了 番号年月日
最終学歴及び 卒業年月日 経 歴
主な工事 監理の実績 施設名 用 途 構 造 規模等
・建築（意匠）
| 担当主任技術 者の担当工種 |  |  |  | ・建築（構造）
・機械設備
・電気設備
注１ 建築設備士は定期講習の記載は不要です。
２ 資格、最終学歴、経歴は設計図書等において求められた場合のみ記入すること。
３ 資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること。
帳票リストへもどる

## 【下請負届】（第１０号様式）
（第１０号様式）
下 請 負 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[8 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[7 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記のとおり業務の一部を下請負により施行します。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
| 履行期間 |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | から |  | 2020-03-23 | まで
| 下請負人 及び内容 |  |  |  |  | 別紙 下請負人名簿のとおり
| 再委託に係る 情報保護措置 |  | (1) |  | 再委託に係る業務が、名古屋市からの委託業務であることを再委託先に了知させます。
|  |  | (2) |  | 再委託先の事業者にも情報取扱注意項目を遵守させ、当社と同等の情報保護対策を講じさせます。
|  |  | (3) |  | 再委託した業務のうち機密情報を取り扱う業務を、再委託先の事業者から更に委託はさせません。
|  |  | (4) |  | 再委託先の事業者が与えた損害等については当社が一切の責任を負います。
帳票リストへもどる

## 【業務委託事故発生報告書】（第１３号様式）
（第１３号様式）
業務委託事故発生報告書
年 月 日
名 古 屋 市 長
[6 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[5 empty] | （氏名） |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記のとおり 事故が発生しましたので報告します。
| 業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
事故発生場所
| 事故発生日時 |  |  | 年 月 日（ ） 午前・午後 時 分
事故の内容
事故発生後の 応急措置
今後の対策
帳票リストへもどる

## 【業務完了届】（第１９号様式）
（第１９号様式）
業 務 完 了 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[8 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[6 empty] | （氏名） |  |  | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
次のとおり業務が完了しましたので届けます。
業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
契約金額 |  |  | 1000000
履行期間 |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | から |  |  | 2020-03-23 | まで
完了年月日 |  |  | 2020-03-23
※届者は下欄の記入を要しない。
総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
上記のとおり業務が完了したことを確認しました。
年 月 日
所 属
補職氏名
帳票リストへもどる

## 【業務報告書】（第２８号様式）
（第２８号様式）
業 務 報 告 書
年 月 日
名 古 屋 市 長
|  |  | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
工 事 名
上記業務について、名古屋市住宅都市局工事監理委託契約約款第２６条４項の規定により、別添のとおり業務報告書を提出します。
帳票リストへもどる

## 【出来高報告書】（第２２号様式）甲
（第２２号様式）甲
出 来 高 報 告 書
年 月 日
名 古 屋 市 長
[5 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[5 empty] | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記業務の第 回出来高報告書を提出します。
業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
履行期間 |  |  | 2020-02-25 | から |  |  | 2020-03-23 | まで
出来高年月日 |  |  | 年 月 日
出来高内訳 |  | 別紙出来高内訳書のとおり
帳票リストへもどる

## 【出来高内訳（建築）】（第２２号様式）乙
（第２２号様式）乙
出 来 高 内 訳 （建築業務委託用）
事 項 |  |  |  | 摘 要 | 数 量 |  | 単 位 | 金 額 | 備 考
直 接 人 件 費 |  |  |  |  | 一 |  | 式 |  | (積算額） |  |  | （出来高率）
[11 empty] | × |  | ＝
諸 経 費 |  |  |  |  | 一 |  | 式 |  | (積算額） |  |  | （出来高率）
[11 empty] | × |  | ＝
技 術 料 等 経 費 |  |  |  |  | 一 |  | 式 |  | (積算額） |  |  | （出来高率）
[11 empty] | × |  | ＝
特 別 経 費 |  |  |  |  | 一 |  | 式 |  | (積算額） |  |  | （出来高率）
[11 empty] | × |  | ＝
計
消費税及び地方消費税額 |  |  |  |  | 一 |  | 式
合 計
※業務出来高の算定（１ヶ月を３０日とする）
| Ａ |  | 契約期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 | [5 empty] | ＋ |  |  |  | 月
30
| Ｂ |  | 出来高算定期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 | [5 empty] | ＋ |  |  |  | 月
30
| Ｃ |  | 出来高率 （Ｂ÷Ａ×１００） | Ｂ ÷ Ａ × １００ |  | （小数点第２位切捨て）
帳票リストへもどる

## 【出来高内訳（土木）】（第２２号様式）丙
（第２２号様式）丙
出 来 高 内 訳 （土木業務委託用）
※ |  | 工 種・種 別 | ※ | 細 目 | ※ | 数 量 |  | ※ 単位 | ※出来高率％ | 単 価(円) | 金 額(円) | 備 考
[5 empty] | 設 計 |  | 出 来 高
※印欄は、受注者において記入すること。
帳票リストへもどる

## 【業務日誌】（参考様式－１）甲
（参考様式－１)甲
業務日誌
| 業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
| 履行期間 |  | 2020-02-25 |  | から | 2020-03-23 | まで
|  |  | （住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
| 受注者 |  |  | 代表取締役 ○○ ▲▲
帳票リストへもどる

## 【業務日誌】（参考様式－１）乙
（参考様式－１)乙
（ ）
月 日 | 作 業 内 容 | 技師A | 技師B | 技師C | 技術員 | その他
帳票リストへもどる

## 【貸与品受領書】（参考様式－２）
（参考様式－２）
貸 与 品 受 領 書
年 月 日
名 古 屋 市 長
|  |  | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記業務委託の貸与品を受領しました。業務終了後すみやかに返却いたします。
業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
貸 与 品 目 録
帳票リストへもどる

## 【下請負人名簿】（参考様式－３）
（参考様式－３）
下 請 負 人 名 簿（建築設計業務委託の場合）
業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
担当業務 |  |  |  | 再委託事務所名・住所・担当者名簿
( 住 所 )
| (事務所名) | [7 empty] | (TEL) | - -
(担当者名)
| (経験年数) | ① 年 月 |  |  |  | ② 年 か月 |  | ③ 年 か月
| ( 資 格 ) | ① |  |  | 年 月 日 |  | № | № |  |  | 年 月 日
|  | ② |  |  | 年 月 日 |  | № | № |  |  | 年 月 日
担当者の 実 績
担当業務 |  |  |  | 再委託事務所名・住所・担当者名簿
( 住 所 )
| (事務所名) | [7 empty] | (TEL) | - -
(担当者名)
| (経験年数) | ① 年 月 |  |  |  | ② 年 か月 |  | ③ 年 か月
| ( 資 格 ) | ① |  |  | 年 月 日 |  | № | № |  |  | 年 月 日
|  | ② |  |  | 年 月 日 |  | № | № |  |  | 年 月 日
担当者の 実 績
担当業務 |  |  |  | 再委託事務所名・住所・担当者名簿
( 住 所 )
| (事務所名) | [7 empty] | (TEL) | - -
(担当者名)
| (経験年数) | ① 年 月 |  |  |  | ② 年 か月 |  | ③ 年 か月
| ( 資 格 ) | ① |  |  | 年 月 日 |  | № | № |  |  | 年 月 日
|  | ② |  |  | 年 月 日 |  | № | № |  |  | 年 月 日
担当者の 実 績
(注１)経験年数の ①:最終学歴卒業年月日 ②:総実務経験年数 ③:当該事務所等入社後の経験年数
(注２)資格は資格名、登録・交付年月日、番号、定期講習修了番号、年月日を記入
(注３)担当業務欄は構造・意匠・設備等を記入
(注４)資格、経験年数、実績は設計図書等において求められた場合必要な内容を記入すること
(注５)資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること
帳票リストへもどる

## 【成果品目録】（参考様式－４）
（参考様式－４）
成 果 品 目 録
年 月 日
名 古 屋 市 長
|  |  |  | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  |  | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記業務委託の成果品を提出いたします。
業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
番 号 |  | 成 果 品 名
帳票リストへもどる

## 【業務委託実施体制届】（参考様式－５）
（参考様式－５）
業 務 委 託 実 施 体 制 届
年 月 日
名 古 屋 市 長
[10 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[10 empty] | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記業務委託の実施体制につきましては次の通りです。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
担当業務 |  |  | 氏 名 |  | 経 験 年 数 |  |  | 実 績
資格名・登録年月日・番号・定期講習修了番号・年月日等
総 括 |  |  | 管理技術者と同じ
意 匠 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ① |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
構 造 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ① |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
電 気 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ① |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
機 械 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ① |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
積 算 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ① |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
(注１)経験年数の ①:最終学歴卒業年月日 ②:総実務経験年数 ③:当該事務所等入社後の経験年数
※氏名欄には実際に実務を行う担当者（下請負人であればその会社名及び担当者）を記入する。
※構造・設備設計一級建築士の関与ある場合は別途（参考様式-５’）も提出する。
※資格、経験年数、実績は設計図書等において求められた場合必要な内容を記入すること
※資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること
帳票リストへもどる

## 【業務委託実施体制届】（参考様式－５’）
（参考様式－５’）
業務委託実施体制届 （構造・設備設計一級建築士）
年 月 日
名 古 屋 市 長
[10 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[10 empty] | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記業務委託の構造・設備設計一級建築士につきましては次の通りです。
| 業務委託名 |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
担当業務 |  |  | 氏 名 |  | 経 験 年 数 |  |  | 実 績
資格名・登録年月日・番号・定期講習修了番号・年月日等
構 造 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ①構造設計一級建築士 |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
設 備 |  |  |  |  | ① 年 月 |  |  | 実 績
② 年 か月
③ 年 か月
|  |  | ①設備設計一級建築士 |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ② |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
|  |  | ③ |  |  | ・ | 年 月 日 |  | ・ | № |  | ・ | № | ・ | 年 月 日
(注１)経験年数の ①:最終学歴卒業年月日 ②:総実務経験年数 ③:当該事務所等入社後の経験年数
※氏名欄には担当者が下請負人であれば会社名も記入する。
※構造・設備設計一級建築士の関与がある場合に提出する。
※資格、経験年数、実績は設計図書等において求められた場合必要な内容を記入すること
※資格の写しについて、不要な住所、生年月日等個人情報は黒塗りにして提出すること
帳票リストへもどる

## 【工事監理記録簿】（参考様式－６）甲
（参考様式－６)甲
工 事 監 理 記 録 簿
（№ ）
業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
受注者
委託監理者 |  | △△ △△
年 月 日 | 検査 |  | 立会 | 打合 | 他 | 内 容 ・ 結 果
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
帳票リストへもどる

## 【工事監理記録簿】（参考様式－６）乙
（参考様式－６)乙
工 事 監 理 記 録 簿
（№ ）
年 月 日 | 検査 | 立会 | 打合 | 他 | 内 容 ・ 結 果
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
・ ・
帳票リストへもどる

## 【工事監理報告書】（参考様式－７）
（参考様式－７）
工事監理報告書（ 年 月分）
年 月 日
名 古 屋 市 長
[6 empty] | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
[6 empty] | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
|  | 業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
工 事 名
工 期
１．工事監理記録簿
|  |  | ２．工事進捗状況 |  | 別添のとおり
３．工事現場写真
帳票リストへもどる

## 【打合せ記録簿】(参考様式－８）
（参考様式－８）
| 総括 監督員 |  |  |  | 主任 監督員 | 担 当 監督員
|  |  | 打合せ記録簿 |  |  |  |  | （№ ）
業務委託名 |  |  |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
受注者 |  |  |  | 株式会社 ○○建築設計事務所 代表取締役 ○○ ▲▲
出席者 |  | 発注者側 |  |  |  |  | 日 時
|  | 受注者側 |  |  |  |  | 場 所
打 合 せ 内 容
帳票リストへもどる

## 【管理体制系統図】参考様式-9
参考様式－９
受注者管理体制系統図
受注者
株式会社 ○○建築設計事務所 代表取締役 ○○ ▲▲
委 託 監 理 者
○ ○ ○ ○
資 格 番 号
一級建築士（ ）号
建 築 設 備 資 格 者
（○○○設計事務所）
○ ○ ○ ○
資 格 番 号
建築設備士（ ）号
建築(意匠) 担当主任技術者 | 建築(構造) 担当主任技術者 |  | 機械設備 担当主任技術者 | 電気設備 担当主任技術者
（○○○設計事務所） | （○○○設計事務所） |  | （○○○設計事務所） | （○○○設計事務所）
○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ |  | ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○
※ 判型は、Ａ４縦、Ａ４横どちらも可とする。
帳票リストへもどる

## 【月間業務計画・報告書】参考様式-10
（参考様式－１０）
[32 empty] | 総括監督員 |  |  | 主任監督員 |  | 担当監督員
< 月 月 間 業 務 計 画 ・報 告 書>
| 検討項目 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 | 31
|  | 曜日 | [33 empty] | 備 考
現場 | 主要行事予定
予定
施工状況
実施
委託監理者
| 施工図等 | 予定
工事書類
確認・承諾等
実施
予定
立会い
確認等
実施
予定
その他
実施
出来高
予定
施工
出来高(%)
実施
帳票リストへもどる

## 【報告・提案・協議書】参考様式-11
（参考様式-１１）
報告・提案・協議書
年 月 日
名古屋市長
|  |  | 受注者（住所） | 名古屋市●●区◆◆◆◆二丁目2番2号
|  |  | （氏名） | 株式会社 ○○建築設計事務所
代表取締役 ○○ ▲▲
下記のとおり報告・提案・協議します。
業務委託名 |  | ○○コミュニティセンター（仮称）新築設計委託
報告・提案・協議内容
帳票リストへもどる

## 【監督記録簿】（参考様式－12）甲
（参考様式－12）甲
監督記録簿
工事名
工期
請負代金額
受注者 （工事）
| 受注者 （委託） | 株式会社 ○○建築設計事務所 代表取締役 ○○ ▲▲
| 委託監理者 | △△ △△
帳票リストへもどる

## 【監督記録簿】（参考様式－12）乙－1～4
（参考様式－12）乙－１
「施工プロセス」のチェックリスト
（１／４）
１． | 技術者
２． | 一次下請負総額 |  | 千円
1) 「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約約款等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを委託監理者が確認する。
2) チェック欄には書類若しくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する(必要に応じて指示事項等を記入してもよい)。備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
3) 用語の定義について 契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
4) 施工体制の把握表を兼ねている。備考欄①から⑩までのチェックにより把握する。なお、③から⑥までについては所見があれば乙－４所見欄に記載する。
5) 上記「1. 技術者」の箇所は、「1. 監理技術者」又は「1. 主任技術者」とし、右の部分に氏名を記載する。
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | チェック欄（指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業退職金共済制度 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１か月以内に提出した。 （契約後、増額変更後） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 当面現場代理人に口頭確認
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑨ 建退共制度に関する掲示
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○労働保険関係成立票 | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑩ 労災保険に関する掲示
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（全ての下請業者を含む。） （施工中１回程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑧ 建設業許可を示す標識
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○施工体制台帳、施工体系図又は作業分担に関する資料 | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握④ 施工体制台帳
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）を添付している。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑥ 施工体制の把握
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体制台帳の「健康保険等の加入状況」欄に「加入」又は「適用除外」と記載している。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握④ 施工体制台帳
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑤ 施工体系図
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図又は下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工時 １回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑤
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。 （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 施工体制把握⑤
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工時の当初、変更時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
（参考様式－12）乙－２
「施工プロセス」のチェックリスト
（２／４）
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | チェック欄（指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時
１施工体制 | Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者 | ○工事実績情報 | ・事前に担当監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、委託監理者に提出した。 （契約後、変更後、完成時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | 施工体制把握⑦ 工事実績情報の登録の把握 工事実績情報が適正かつ期限内に登録されているかを把握。
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○現場代理人 | ・現場に常駐している。 (施工中 １回／月程度) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・担当監督員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○監理技術者（主任技術者）（監理技術者補佐）の専任制等 | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前） | （ ／ ） | [13 empty] | 施工体制把握① 監理技術者資格者証の把握 監理技術者から携帯している監理技術者証を提示させる。（会社名、工種区分、期限、裏書等の確認）
□
|  |  | ・配置予定技術者又は現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前） | （ ／ ） | [13 empty] | 施工体制把握② 同一性の把握 施工体制台帳に記載された監理技術者及び監理技術者証に記載された技術者名が同一であることを確認。（運転免許証等による）
□
|  |  | ・工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任している。（監理技術者が特例監理技術者であり他工事現場を兼任している場合は、当該工事と当該工事の他１工事の工事実績情報登録であることを確認し、監理技術者補佐の専任について確認する。）（専任義務は建築一式工事8,000万円以上、その他工事4,000万円以上） (施工中 １回／月程度) |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | 施工体制把握③ 専任の把握
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。（特例監理技術者の指導により監理技術者補佐が適正に実施した場合も、監理技術者が実施したものとして確認する。） （施工中、打合せ時） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○専門技術者の配置 | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○作業主任者の選任 | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○下請負人の把握 | ・下請負人が名古屋市の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査等 | ・契約約款第17条第１項第１号から第５号までに係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○施工計画書 | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
（参考様式－12）乙－３
「施工プロセス」のチェックリスト
（３／４）
考査項目 | 細 別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | チェック欄（指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  |  | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時
２施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ・出来形、品質管理 | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、委託監理者に提示した。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅲ安全対策 | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動の記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・店社パトロールを実施し、記録がある。 （施工中１回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・安全教育、訓練等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | ○仮設備点検等 | ・過積載防止対策を実施し、記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・機械・車両等点検整備等を実施し、記録がある。 （施工中１回／月程度） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・重機操作時安全点検を実施し、記録等がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・山留め、仮締切等の点検等を実施し、管理の記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・足場、支保工の組立て完了時・使用中の点検を実施し、管理の記録がある。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 | ・関係官公署等の関係機関との調整等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・近隣住民・所管局等との調整等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  |  | ・関連工事等との調整等を実施し、記録がある。 （施工中適宜） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
（参考様式－12）乙－４
（４／４）
施工体制の把握による所見
施工体制把握③（専任の把握）［１（回／月）程度］
施工体制把握④（施工体制台帳）［当初及び変更時］
施工体制把握⑤（施工体系図）［１（回／月）程度］
施工体制把握⑥（施工体制の把握）［工事中１回以上（工事初期等）］
監督記録
帳票リストへもどる

## 【工事進捗状況報告書】（参考様式－13）
（参考様式－１３）
工事進捗状況報告書
委託監理者 |  |  |  |  | 株式会社 ○○建築設計事務所 △△ △△ | [5 empty] | 番 号
工事名
受注者
工事着手 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 工事完了 | 年 月 日
進捗率 |  | 設計書事項欄の工事名称 | [6 empty] | 主要工事内容 |  | 確認
[8 empty] | 全工事 |  |  | 総 括 監督員 | 主 任 監督員 | 担 当 監督員
報告月 |  | 工事 | 工事 |  |  | 工事 | 工事
| 末日現在 | ％ | ％ |  |  | ％ | ％ | ％
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
末日現在
月
帳票リストへもどる