## 参考様式_工種別施工プロセスチェックリスト
工種別施工プロセスチェックリスト
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
工事一般書類
着手前 又は 施工中 | 諸官署届出書類（溶接溶断、足場設置、クレーン・リフト設置、アスベスト関係、道路使用・占用、特殊車両通行許可、特定元方事業開始報告・適用事業所報告その他労働安全衛生関係及び労働基準法関係 ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 労働安全関係書類・記録簿・添付資料 一式（安全衛生協議会組織表・安全衛生計画書及び報告書（議事録等）、朝礼・ＫＹ、安全パトロール記録、安全訓練記録 ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| CORINS（500万円以上～2,500万円未満は受注時のみ） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工体制台帳及び施工体系図（掲示） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 技能士ほか技術者資格（写し）※各工種の施工計画書に添付 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 実施工程表（マスタープラン、月間工程、週間工程） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 工事事故発生報告書（事故が発生した場合） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
竣工時 | 竣工資料等の引継目録 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 主要材料 使用実績数量調書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各科目工事別チェックシート | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 受注者による各種社内検査の内容と報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 室内環境測定報告書（報告書、測定中写真） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防水工事保証書、ガラス飛散防止フィルム保証書、枯木保証書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 保全に関する資料（取説、試験成績、官公署届出、主要機材、アフターサービス連絡先） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
竣工時 | 鍵引き継ぎ書（鍵番号一覧） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 竣工後連絡先一覧表（主要な下請け含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 竣工図（Ａ1版２ツ折製本） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電子データ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 完成写真、工事写真、補助金用実績写真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 工事日報（工事事項、職種別人員、搬入資材、監督員との協議内容ほかを記載） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 定例打合せ議事録 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 監督員との打合せ記録（回答・指示・承諾・協議書） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 公的機関等の検査受験記録 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
総合施工計画書
工事概要 | 工事名、工事場所、工期、請負代金額、契約年月日、発注者、監督員氏名、受注者名、現場代理人・技術者氏名、工事概要 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
実施工程表 | ネットワーク、バーチャート等で作成。改修工事でローテーションがある場合は、表現を工夫すること | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場組織図 | 現場組織、編成、指示系統、業務分担、施工体系図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
主要工種 | 主要工種の細目・規格・数量等 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
品質計画 | 品質目標、品質管理方法、品質管理項目、工種別施工計画書作成要領、工場・社内検査要領、検査立会項目、写真管理計画等 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
養生計画 | 既存部分及び施工済み部分等の養生計画 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
緊急体制 | 事故発生時の連絡系統、業務分担、近隣病院ほか関係機関の緊急連絡先一覧、異常気象時ほかの防災対策 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
安全対策 | 安全管理目標、安全管理方針、安全管理体制（安全管理組織表・作業主任者一覧表、有資格者一覧表）、安全対策（重要管理項目・安全管理活動・工事関係者安全連絡会議、交通誘導員など公衆災害防止策） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
環境対策 | 騒音・振動・粉じん・水質汚濁・臭気・大気汚染・土壌汚染・地盤沈下などの対策、事業損失防止ほか近隣環境対応策 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
仮設計画 | 仮囲い等計画、足場計画、安全設備計画、楊重計画、資材置き場・資材の搬入ルート、仮設建物の配置や基礎固定、危険物置き場、仮設電気・仮設給排水等の引き込み、排水計画 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
再生資源の利用と建設副産物 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、建設副産物運搬・処理委託業者名、廃棄物処理のフロー（種別ごとに最終処分まで作成）、産業廃棄物運搬許可車両確認、現場からの搬送経路及び処分場の確認のための追跡調査、社内管理体制、その他産業廃棄物処理関係については取りこわし工事の項参照 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
その他 | ・受注者が提案や創意工夫として取り組む項目と内容 ・地中埋設管等の保全計画 ・隠ぺい部分の施工確認計画 （特に、天井下地や手すりの固定など引き渡し後の安全性に関係するもの） ・契約図書及び監督員の指示で、特に配慮して工事を進める必要のあるもの | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
仮設工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、周辺及び敷地の状況、近隣安全対策、工事目的物の位置・高低、墜落・落下・感電防止、埋設管損傷防止、現場仮設事務所・下小屋・材料置場、危険物貯蔵所、材料の運搬経路・作業動線、電気・水道等仮設設備、排水経路など環境対策、仮囲い・ゲート・足場等、揚重設備、仮設物撤去 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 仮設計画図（足場形状含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（足場組み立て主任、土留め支保工作業主任ほか、玉掛け、クレーンなど資格が必要なもの） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 敷地境界石、隣地との高低差、建物位置、ベンチマークの位置と高さ、遣り方、墨出しの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 足場点検表 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 山留工事・山留倒れ計測記録 標準仕様書(3.3.2) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 労働基準監督署など届け出書類（足場設置、建設用リフト設置ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ベンチマーク(2.2.2)及び遣り方(2.2.3)の監督員検査 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 仮設事務所の基礎設置、土台緊結（建築基準法第８５条第2項） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 敷地境界、縄張り、ベンチマーク、遣り方、仮設（足場、土留めほか）、労働安全対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
土工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、根切りの工法、埋め戻し・盛土の品質管理、発生土の処理、地中埋設物・障害物、法面の勾配と養生・山留め、排水計画、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 材料承認書及び出荷証明書or納品書（搬入土、砂、RC-４０、ポリスチレンフォーム、ポリフィルム等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 掘削図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 根切り底深さ、状態、土質、直接基礎の場合は支持地盤の監督員検査(3.2.1) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 掘削時に地中埋設管を破線しないよう位置と破損時の遮断方法を確認し報告 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 埋め戻し・盛り土の品質、転厚厚さ、余盛り高さの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ＲＣ－４０の厚み、転圧状況、ポリフイルムの重ね及び飲込みなどの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 残土搬出積み込み状況（過積載でないか）及び適正処分の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 山留め設置期間中の点検・計測記録 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（車両系建設機械等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 特定建設業届の重機と実際の重機（写真）の確認（低騒音低振動） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料、根切り（床付面の状況と深さ）、排水、埋め戻し及び盛り土、山留め、残土搬出状況 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
地業工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、材料（特に既製杭の受入時検査）、工法、打設順序、支持地盤の確認、杭頭の処理、一工程の施工確認及び報告方法、副産物の処理、施工中の異状対応、杭材料及び重機等の運搬計画、安全対策、環境対策 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 既製杭の材料確認（製造所、規格、品質、径、長さ、先端補強、溶接棒）、証明書類及び検尺など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ベントナイトなど安定液、根固め液、杭周固定液の管理確認（個別認定工法は認定書の内容確認） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 継手部溶接状況（杭の軸線、パス回数、溶接速度、溶接個所の清掃、溶接部のスラグの除去及び有害な欠損の有無）の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 杭用鉄筋材料納品書及びミルシート | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリートなど配合報告書、納品伝票 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 杭心出しの確認(4.1.3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 試験杭（支持地盤、掘削深さ、セメントミルク量、練混ぜ水量等の管理基準確認） ※施工記録報告書及び土質資料の提出(4.2.5）（出来るだけ当日に提出） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 掘削深度（支持層先端レベル）及びオーガー掘削時の垂直性の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 載荷試験（最大荷重、沈下量等の確認）※実施する場合 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 杭工事施工報告書（支持層（トルク）、鉛直性、ベントナイト量、根固め・杭周固定液量、投入セメント量、水量等）（各杭ごとに出来るだけ当日に速報提出） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 杭頭の処理と補強、杭頭補強筋の溶接状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 杭偏芯及び杭頭高さ測定図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 根固め液、杭周固定液の品質管理 根固め液20N/mm2以上、杭周固定液0.5N/mm2以上の圧縮強度確認（既製杭250NAPの場合） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄筋かごの組立（径、本数、長さ、定着、ピッチ等）（場所打ち杭） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 掘削孔、杭の垂直度確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 場所打ち杭のスライム処理（１次処理から２次処理の時間） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験結果書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 副産物マニフェスト伝票（杭工事汚泥・汚水用） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリート配合報告書、コンクリート強度試験報告書（場所打ち杭） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 杭コンクリート打設数量調書（伝票添付） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（車両系建設機械、玉掛け等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 専門業者の工事に相応した技術の証明資料（4.3.4）場所打杭は施工管理技術者が必要(4.5.2) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶接継ぎ手溶接工技量証明書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 杭など材料、杭心出し、杭の建て込み（鉛直）、支持地盤までのサンプル（土質サンプルとの比較）、泥土・汚泥搬出状況、使用重機 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 既製コンクリート杭（原則全数撮影） 試験杭、杭頭処理、重機の据え付け・掘削状況、継手溶接、杭周固定液、根固め液（調合・軽量・注入・供試体） など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 場所打ち杭（原則全数撮影） 試験杭、掘削・建入れ状況、掘削検尺、鉄筋かご（リング・スペーサー・組立状況）、スライム処理、コンクリート（打設・試験）、杭頭処理 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（顔写真共） 施工管理技術者、車両系建設機械、玉掛け、溶接継手溶接工 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
鉄筋工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、鉄筋材料（製造所・種別・出荷確認）、加工場、現場組立（定着位置・定着長さ及び余長・フック・かぶり厚さ・開口補強・台直し方法など）、関連工事との取り合い、ガス圧接（施工者資格・器具・試験・不良個所修正方法等） など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 鉄筋検査証明書（ミルシート）及び鉄筋・部位径別数量調書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶接金網のJIS（JISG3551) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 貫通口の認定評価書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| スペーサー（材質、形状、寸法） 注：スラブは鋼製で下部防錆処理、ブロックはコンクリート製（モルタル不可） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工図 加工図の検討（種別、径、長さ、間隔、本数、継手位置、定着長さ、フックの形状、余長、曲げ半径） 配筋図の検討（かぶり厚さ、鉄筋間隔） 各部詳細の検討（開口・貫通補強、柱・梁交差部） 注：HOOP、STP筋の加工寸法は最小かぶり厚さ+10mmが標準（標仕5.3.5） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 社内配筋検査記録（是正処置記録含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリート打設前に配筋の監督員検査（種別、径、長さ、本数、間隔、余長、曲半径、継手、定着、フック、かぶり、開口補強、圧接、結束状態など）(5.1.3) 注：配筋後の設備配管・BOX・スリーブ取付による乱れ（特にスラブ）に注意。配筋検査後に設備工事が入らないように工程調整に配慮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ガス圧接状況及び探傷試験の立会確認（資格、天候、圧接位置、探傷試験数及び試験箇所） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ガス圧接技術者一覧表（２種D32まで可、１種ではD25まで可）（5.11.2） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
| 圧接部超音波探傷試験の試験者技量証明(5.4.9)及び試験成績報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 圧接部外観寸法測定等チェックシート | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | コンクリートの剥離落下事故防止のため、外壁、庇スラブ上裏の適切なコンクリートのかぶりに注意する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料（鉄筋マーク・鉄筋のラベル・集積保管状況） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 共通事項 基礎、柱、梁、壁、床版共種別（符号）毎に撮影、スラブ筋の養生状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 基 礎：基礎配筋間隔、袴筋間隔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 柱 ：主筋本数、フープ間隔、ダイヤ筋間隔、スペーサ間隔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 梁 ：主筋本数、スターラップ間隔、スペーサ間隔、幅止筋本数・間隔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 壁 ：配筋間隔、幅止筋間隔、スペーサ間隔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 床 版：配筋間隔、スペーサ間隔（長辺・短辺方向毎） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 開口補強：本数、定着長さ、大きさ・間隔 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 圧 接：圧接面状態、圧接状況（圧接者が特定できる写真及びガス圧接資格者が特定できる写真＿資格者証と顔写真入） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 圧接試験：超音波探傷試験中の状況（試験者が特定できる写真） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
コンクリート工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、製造所、配合（調合）計画書、打設計画（打設量・スケジュール・ガードマン含む人員・生コン車・ポンプ車・異状時の対応）、仕上がりの管理基準、養生、試験、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | コンクリート打設前の配筋検査指摘事項是正確認、清掃・散水、レイタンス除去及び打設中の立会 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 打設時の立会（フレッシュコンクリートの試験、打ちこみ方法・時間及び打ち継ぎ位置、コールドジョイント防止） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 打設計画・報告書（温度補正、生モルタル、コンクリート出荷伝票・テストピース採取含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 試験成績書（スランプ、カンタブ等現場試験、空気量、温度、圧縮強度試験） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリート強度別・部位別打設数量調書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| インサート・建具ほかの埋め込み金物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 出来型管理報告書（仕上げ面状況、平たんさ等含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 脱型後の欠陥有無の確認と補修確認(6.6.7) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 暑中コン、寒中コンの養生状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | コンクリートの剥離落下事故防止のためにコンクリート打設中の品質管理に留意する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材 料：各種試験状況及び結果（毎回）、テストピース採取・現水養生 打 設：清掃・散水、ポンプ車セット、スラブ配筋上道板、人員配置 バイブ等使用機材、打ちこみ中、打ち継ぎ面処理、打設完了 養生等：コテ押え、養生状況、コーン処理、目違い払い | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
型枠工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、材料（JAS・環境配慮）、支保、緊張材及びコーン、出来型管理基準、脱型、目地材、剥離剤の有無、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 型枠材料規格、セパレータ、目地・スリット材料等の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 型枠使用数量報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 型枠組立加工図の検討（コーン使用箇所、断熱材、増打ち位置、開口部、ルーフドレン、打ち放し型枠割付など） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 社内型枠検査記録（是正処置記録含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリート打設前の型枠固定、断面等寸法、打ちこみ金物の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 型枠・支保工の許容応力度確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 型枠存置期間管理表（存置期間又は強度試験による安全確認） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 有資格者証（型枠支保工組立） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 耐震スリット施工要領書・カタログ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鋼製床型枠施工要領書・カタログ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 型枠材料（厚さ、芯材、表面使用、JASマーク、ラス形状、埋め込み金物等）、ラス型枠重ね、型枠寸法の検測（基礎、柱、梁、壁、床版等の各種別（符号）毎）、支保状況、コーン処理、錆止め、コンクリート補修、脱型後の出来型検測 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
鉄骨工事
施工計画書 | 【製作工場】製作工程表、現場組織（管理技術者・溶接、超音波等有資格者含む）、工場グレード、材料、工作・品質管理基準、超音波探傷試験、錆止め ほか 【作業現場】工程表、計画書」（仮設・輸送・建て方・溶接・接合・他工事との取り合い）、現場組織（有資格者含む）、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、鋼材及び副材料、耐火被覆、柱脚接合、建入検査と直し、超音波探傷試験、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 材料確認（鋼材、ボルト類、溶接材料、デッキプレート、錆止め塗料、耐火被覆材） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 工作図の検討（材質、柱・梁等の符号基準線、継手位置、スパン、階高、ベースプレートの位置、柱・梁の取合い、ベース周囲の納まり、溶接種類・位置、高力ボルト・普通ボルトの径、ゲージ、ピッチ、へりあき、鉄筋の貫通孔径・位置、仮設部材の取付など） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄骨工事工場製作要領書（品質管理記録・施工管理技術者）（7.1.3）(7.1.4) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄骨製作工場加工能力等証明書（認定書）（7.1.3） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鋼材及び副資材等（高力ボルト・普通ボルト・アンカーボルト・ターンバックル・溶接材料、露出型柱脚固定材（使用する場合）、錆止め塗料）の承認及び出荷証明 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄骨材料試験報告書（ミルシート等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄骨鋼材等 部位別数量調書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 工場溶接超音波探傷試験成績報告書（7.6.11） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄骨工事工事現場施工要領書、鉄骨製作図ほか施工図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| デッキプレート施工計画書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 工場製品検査立会い及び現場製品受入れ検査立会い（材料、主要寸法、ボルト穴、スリーブ、鉄筋の貫通孔径・位置、溶接状況、摩擦面の状況、開先の形状など）と工場製品検査報告書及び受入検査結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶接、建方精度、アンカーボルト、高力ボルト、錆止め、耐火被覆の施工確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 高力ボルト（保管方法、マーキング、スタッド曲げ試験） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 第三者超音波検査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 浸透試験結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 耐火被覆の厚さ及びかさ比重試験報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 現場（社内） 検査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接合部（高力ボルト、普通ボルト、現場溶接部）及び建方の検査（組立順序、仮ボルト、建入れ直し、建入れ精度） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| （現場）有資格者証（鉄骨組み立て作業主任者、クレーン、玉掛け、溶接等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材 料：鋼材、副資材、塗料（表示マークなど） 工場製作：溶接接合状況（開先の加工・測定、仮付け溶接の位置・溶接その他）、検尺（構造部位（柱、梁等）の各種別（符号）別）、錆止め塗装状況（塗料仕様が確認できること）、製品検査 現場作業：現場での仮置き状況、仕口の施工状況（仕口の各種別（符号）別、高力ボルト接合を含む）、溶接接合状況、建入計測、建方完了状況（全景）、各種試験（超音波、浸透探傷、外観）、スタッドボルト溶接、アンカーボルト（均しモルタル）、耐火被覆（ロックウール仕様、厚さ状況） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
ＡＬＣ・ＣＢ・押出成型セメント板工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、材料（規格・製造所・保管方法など）、工法（開口部・目地・建具取付・設備BOX）、養生、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | コンクリートブロック、ＡＬＣ板、取付金具ほかの確認（規格、寸法、種類） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 割付図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（アーク溶接、移動式クレーン、玉掛け等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ＣＢ：１日の積上げ高さ（1.6ｍ）、配筋、開口部の補強、がりょうの工法 など確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ALC・セメント板：パネル搬入・保管、最小パネル幅、シーリング材、耐火・耐風圧性能、錆止め、溶接部処理、耐火処理、取付金物 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | CB･ALC等の表示マーク、配筋及び継手、取付金物、モルタル・コンクリート充填、CB積み・ALC等建込み状況、開口部補強 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
防水工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、施工範囲、防水層の種別、材料（メーカー仕様）、下地処理及び勾配、継目処理、立上り部・ドレン部納まり、保護層、異種防水層接続処理（改修）、安全対策、環境対策、保証内容 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 防水材料（規格・種類）、下地状況、下地水分測定結果、勾配、接着剤、付属金物、端部処理、施工状況及び気象状況など確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種防水出荷証明書（有効期限確認含む）・JIS等品質・性能証明書、面積当たりの使用量計算書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | メーカー指定の工法・材料で所定の重ね寸法、増・捨て張りなどの納まり、塗むらなく所要材料数量を使用したか確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| アスファルト防水の材料溶融時の品質管理及び火災・臭気等防止 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
防水仕様書（メーカー）
| 資格者証（防水技能士、シーリング技能士等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| シーリング材試験結果報告書（接着試験ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防水工事保証書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| MSDS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：施工計画書に定める材料の表示マーク、使用期限、納入数量、空容器（残量） 下地：水勾配、補修状況、乾燥、プライマー状況 施工：アスファルト溶融、出隅・入隅・重ね・端部・ドレン等状況、断熱材、保護層、伸縮目地 シーリング：目地形状寸法、下地、バックアップ材、試験 施工中・完了：工程ごとに２方向（定点） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
石・タイル工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材種種別及び石産地・表面加工、石工場での材料加工、運搬・保管、割付、役物使用部、下地、養生、タイル試験、安全対策、環境対策 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 製作要領書（石材・特注タイル） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 鉄筋、アンカー、取付金物、裏込めモルタル、目地・だぼ等の固定確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| セメントモルタル及び混和材・固定金物などの実績等提出(10.2.3) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 受入時確認（種別、規格、形状、寸法、裏足深さ、色調、仕上げ） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 割付図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 伸縮・ひび割れ誘発目地（位置、構造、形状、寸法） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| タイル打診検査及び結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| タイル接着力試験及び結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 高所からタイル等が落下する事故の無いように、通路に面した部分などの付着は特に念入りに確認する。 段鼻タイルは色を変ることで注意喚起する。また、床用タイルは濡れた際の滑り抵抗に配慮して選定する。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：石種別・寸法・厚さ、タイルマーク、下地の乾燥・湿潤状態、仕様（種別、施工部位毎）、張付けモルタルの混和材混入状況 施工：下地ごしらえ（下地組、取付け金物）の状況、取付け、裏込めモルタルの充填・タボ等の状況、タイルの張付け状況、浮き、外観（割れ・欠け・目地通り・平たんさ）、打診・接着力試験 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
木工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材種・産地・ＪＡＳ、形状・使用箇所、防虫・防腐・防蟻、加工・組立（継手・仕口等）、金物、含水試験、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 加工図・施工図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 受入時確認（木材：規格、樹種、形状、寸法、含水率 金物：形状、材質、寸法、防錆処理） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 含水率測定結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 金物見本及び承認書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防腐剤、接着剤等承認書（塗布量含） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 出荷証明書（ＪＡＳ証明含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 合法木材証明書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 利用者が触れる箇所は、事故防止のため、面取りや表面仕上げが適切か確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 釘類が押し入れ等に飛び出ていないか注意する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：木材の乾燥測定状況（木造建築物の構造材）、等級・規格、ＪＡＳ・防腐等表示マーク 施工：継手・仕口の状況、間仕切り・床組み・胴縁・廻縁等施工部位毎の施工状況、アンカーボルト・諸金物の取付け状況、防腐・防蟻の状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
屋根及びとい工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材料（種類・厚さ・構成部品）、はぜ等各部納まり、下葺き、壁との取り合い、風圧・積雪検討、排水勾配、樋継手、縦樋防露、ルーフドレン形状、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 受入時確認（規格、材質、寸法、留付け金物、下葺き材） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 樋の防露巻き及び防火区画貫通部の処理報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 樋の通水試験報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
工事写真 | 材料：屋根材料、樋の仕様、表示マーク 施工：屋根の施工状況（留付け間隔、重ね幅等が判るもの）、樋の施工状況（継手、下り留の状況が判るもの）、天井内・壁内の防露、防火区画貫通部の処理、ルーフドレンの取付 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
金属工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材料（種類・厚さ・形状・寸法・表面処理・めっき）、溶接、固定間隔、製造所・加工機器、耐震・耐風圧（軽天、笠木、成形板等）、開口部の補強、養生、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 金物等製作図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 受入時確認（規格、材質、種類、形状、寸法、表面処理） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| あと施工アンカー技術者一覧表 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 引抜き耐力試験及び結果報告書（14.1.3） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 皮膜厚さ検査結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶融亜鉛メッキ付着量検査結果報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 金物等承認書及び製造所指定取付仕様（材質、形状、寸法、縮継手間隔、固定間隔、付属金物、各部取り合い、補強方法など） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 溶接固定がある場合の検査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 吊りボルトほか割付図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ＬＧＳの廊下有効幅、天井高さ、補強、溶接及び錆止めなど確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 手すりの高さと固定度、アルミ笠木の固定金物間隔及び固定度確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 軽量鉄骨天井下地の段差部分、折上げ部分、斜め部分の固定及び補強方法の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 天井下地、金属成形板など、高所にある部材の固定方法の確認。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 天井下地における点検口など開口部の補強方法確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 落下防止用手すり、タラップ等の固定度の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | アルミ笠木ほか外部金物が風圧などで外れないか固定度の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：規格・材質・形状・寸法・表面処理、表示マーク 施工：下地材設置高さ・部材の間隔、開口補強、溶接・錆止め、アンカーボルト（施工・試験）、見隠れ部の施工状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
左官工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材料及び保管、調合及び練混ぜ、下地処理、表面仕上げ、各工程の間隔時間、ひび割れ及び浮き防止、目地処理、セルフレベリング（水比管理・流込み量・試験等）、工程ごとの使用量（仕上塗材）、補修方法、養生（方法・期間）、安全対策、環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 色・模様見本、サンプル | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 材料及び調合承認書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 外壁調査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 左官下地状況（目あらし・水洗い）及び仕上がり（むら・平たんさ・塗り厚）、吹き付け（下地処理・模様・色調・つや）の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 吹き付け材出荷証明書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 使用数量確認書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 手すり壁の笠木をモルタルで仕上げる場合など、高所にモルタルを施工する場合は、落下する危険の無いよう施工法を確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：表示マーク、搬入数量、残数及び使用済み空容器、モルタル添加剤の仕様（防水モルタル）、混和状況 施工：下地処理及び水洗い状況（種類毎）、異種下地接続部の処理状況、水勾配の確認状況、下塗りの表面及び乾燥状況、ひび割れ箇所の補修、モルタル・プラスター塗りの施工状況、仕上げ塗りの施工状況、塗厚、吹き付けの施工状況、セルフレベリングの施工状況、建具廻りモルタル充填の状況、ロックウールの耐火表示 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
木建・金建・ガラス工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用部材の名称・規格、各建具の取り付け位置（建具表）、製作工場、鍵、加工及び組立（材料加工、接合、組立要領）、製品検査（検査項目、方法、合格基準）、防腐・防錆処理、搬入・現場保管方法、取付（取付要領、検査方法、精度・合格基準）、養生、安全対策、環境対策 ほか
現場確認 | 受入時確認（建具製品：機能、性能、形状、表面処理、仕上げ、作動状況）（ガラス：規格、形状、厚さ）（シーリング：規格、種類、防火性能） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 製作図（トイレブース含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 工場製作社内検査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 建具（位置、開き勝手、アンカー、溶接、防錆、防火区画及び機能）、ガラス（シーリング材、セッティングブロック、掛かりしろ、切断面、小口防錆処理）確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防火戸・シャッターの認定書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 強度、水密性、気密性に関する試験成績書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（アーク溶接等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 性能証明書（EXP.J等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 金物、ふすま紙等承認書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 木製建具の使用樹種と加工組み立て時の含水試験 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 飛散フィルムの性能証明（飛散防止性能、厚さ、JISA5759適合品 ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ガラス張りフイルム保証書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 利用者が衝突した際などでも建具が外れないような施工となっているか、サッシの外外れ止め（落下防止）が所定の位置にセットされているか確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：建具形状・寸法（種別ごと）、ガラス（形状、寸法、厚さ、小口処理）、ガラスブロック（規格、形状）、シーリング材（規格、種別、防火性能） 施工：材料・見え隠れ部の塗装、アンカーの取付け間隔、枠周りのモルタル詰め、ガラスブロック（力骨、目地）、ガラスのはめ込み状況・掛かりしろ、（ガラスの種別毎） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
カーテンウォール工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用部材の名称・規格、製作工場、製品検査（検査項目、方法、合格基準）、部材の防錆処理、異種金属の電触対策、搬入・現場保管方法、取付（取付要領、検査方法、精度・合格基準）、耐火被覆、養生、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 製作図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 受入時確認（金属：規格、材質、形状、寸法、板厚、色、ガラス、断熱材、取付金物）（ＰＣ：品質、強度、調合、鉄筋、耐火目地、取付金物） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | 各種（耐風圧、耐震、水密、気密、耐火、対温度差、遮音、断熱）性能証明書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 工場製作社内検査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 取付精度、目地、耐火被覆、防火区画、取付金物部（材質、取付精度、補強）、溶接部防錆、PCウォールの許容寸法測定などの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（アーク溶接等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 取付精度（許容寸法差との測定比較表） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 検査状況（受入時、型枠、配筋 など）、取付金物の施工状況（固定方法・補強など）、建込み状況（精度含む）、主要部材の取付状況、シーリング、耐火目地・耐火被覆、溶接後の錆止め、防火区画の処理 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
塗装工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、塗装箇所及び下地による塗装種別・工程間隔時間・塗料規格・塗布量面の処理、色調別塗装範囲、工法（はけ、吹き付け、ローラー等）、養生方法（施工中、完了後）、塗料の保管方法、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 見本帳または見本塗板 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗料別 使用数量調書（計画数量との対比） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書（有効期限確認含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（シンナー等を屋内で使用する場合、有機溶剤作業主任者；労働安全法） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗料等の規格、種類、色、防火材料認定の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 下地（乾燥、汚れ、平坦さ）、塗装種別及び塗り回数、外観（色調、表面仕上がり、模様、塗りむら）の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
| MSDS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：搬入数量と残数量及び使用済み空き容器、塗料の表示（マーク、使用期限）、防火材料の表示 施工：素地ごしらえ状況、錆止め施工状況、見隠れ部の施工状況、各工程の施工状況（塗り回数が判るよう、同一箇所） ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
内装工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、各仕上げ時期の関係、下地処理、使用材料の材質・寸法、品質証明、防炎・耐火性能、仕上材種別・色調に応じた施工個所、接着材の種類、固定ビス等の間隔、換気及び室内空気汚染対策（施工中、施工後）、施工環境（気温、湿度、埃、結露等）、割付・目地・継ぎ目、端部の納まり、取付付属品、廃材の処理、養生方法（施工中、完了後）、材料の保管方法、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 仕上げ材の見本・カタログ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工承認図・使用材料承認書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 内装材料別数量調書（塗り床ほか使用数量確認書） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書（接着剤等の有効期限確認含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 材料の規格、種類、厚さ、色、模様、防炎・防火性能、防虫性能（畳）の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 下地（乾燥、清掃、平坦さ、継ぎ目処理、胴縁等の間隔）、接着剤、ビス等固定ピッチ、継ぎ目処理、表示マーク、現場発泡断熱材厚さ、仕上がり状況（目通り、不陸、目違い、しわ、膨れ、剥がれ、ゆるみ）） などの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| MSDS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 天井板ほか高所の内装材が確実に固定されているか確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
工事写真 | 材料：材質・形状・寸法・色模様、表示マーク、現場搬入数量と残数量 施工：下地の状況、ビニル床シート・床タイルの施工状況、ビニル床シート・床タイルの施工状況、カーペット敷きの施工状況、石膏ボード、その他のボード・合板の施工状況（継目処理、留付けピッチ、下張り等が判るもの）、クロスの施工状況、断熱材の施工状況（特に枠周囲、貫通部）、接着剤の間隔・盛上げ高さ ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
ユニット工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材料の形状、品質証明（遮音性、耐震性、耐荷重、耐久性、耐火性能ほか）、製作工場、製品検査（検査項目、方法、合格基準）、現場組立要領、取付（取付要領、検査方法、精度・合格基準）躯体との納まり、プレキャストコン（材料、製造方法、現場での取付ほか）、養生方法（施工中、完了後）、材料の保管方法、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工承認図・使用材料承認書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 見本・カタログ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 現場納品時：各材料・製品の規格、材質、寸法等の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 組立中・完了時：取付金物（防錆）、形状及び仕上げ、寸法、下地間隔、取付固定度、防錆 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 移動間仕切り等のあと施工アンカー引抜き試験報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| MSDS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 吊り天袋など高所の設置されたユニット類が確実に固定されているか確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 作付家具類の確実な固定と、出隅部の面取りについて確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
工事写真 | 材料：規格寸法、表示マーク 施工：アンカーの施工状況、固定・補強状況、間知石（形状、裏込コン、透水層） ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
排水工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材料の規格・形状・使用箇所、敷設の工法、コンクリート管理、掘削工法及び地中埋設物確認方法、残土処理、関連工事との取り合い、官公署への届け出、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリート類管理表 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 現場納品時：各材料・製品の規格、材質、寸法等の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 根切り（深さ、勾配）、RC40（厚さ、締め固め）、排水管（管底レベル、勾配）、マンホール・グレーチング（高さ、がたつき、防錆、鎖固定） などの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 排水経路等施工承認図及び竣工図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 通水試験報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：規格寸法、表示マーク 施工：掘削状況・深さ、根切り底状況、山留め・法面状況、排水管、枡等の施工状況、埋め戻しの状況、通水試験状況 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
舗装工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、舗装の構造、使用材料の品質・製造所・使用箇所、配合計画、目地割及び目地構造、使用機械・重機、掘削工法及び地中埋設物確認方法、残土処理、締め固め方法、舗装工法、養生方法、試験要領、関連工事との取り合い、官公署への届け出、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 施工図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種試験報告書（CBR、路床締め固め度、砂の粒度、路盤締め固め度、アスファルト混合物等の締め固め度・舗装厚さ・抽出試験、コンクリート床版厚さ ほか） ※指示されたもの | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 搬入材料（規格、数量など）、各工程の路盤等レベル、締め固め、厚さ、仕上がりと設計高さの比較、仕上がり状況、透水性、水勾配 などの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| アスファルト混合物等の品質管理（配合報告書ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | コンクリートの品質管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ブロック系舗装割付図 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・検査証明書・納品書・カタログ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
瑕疵事故防止！ | 陥没事故等の無いように埋め戻し、締め固め方法を確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
工事写真 | 路床：すき取りの状況、締固めの施工状況、締固め後の高さの計測状況、支持力比較試験の状況 路盤：各層の敷き均し厚さ及び回数、締固め後の高さ・厚さの計測状況、締固め度の検査状況、透水舗装のフィルター層厚さ、路盤の厚さ As舗装：乳剤の散布状況、As混合物の敷き均し状況（温度）、As混合物の締固め状況、切取り検査の状況・厚さ Ｃｏ舗装：型枠・溶接金網の施工状況、目地の施工状況、厚さの検査状況、初期養生及び後期養生 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
取りこわし工事（改修等に伴い建設副産物が発生する工事にも適用）
施工計画書 | 工程表、現場組織（資格者含む）、官公署届出予定、建築副産物対策の責任者、周辺及び敷地の調査、振動・騒音対策、事前措置（ライフライン切断、仮設計画、水道・電力含む）、解体手順（使用重機含む）、PCB・アスベスト等特別管理産業廃棄物の対応（アスベスト付着内装材含む）、フロン・イオン化式感知器の回収、発生材の処理（分別・運搬・処理・確認）、リサイクルへの対応、埋設管損傷防止、安全対策（近隣安全・労務災害防止）、排水経路ほか環境対策 など | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 官公署届出書（写し） （保健所、労働基準局、名古屋市環境局、消防署 ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 計画図（場内集積場含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 産業廃棄物処理処理計画書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 産廃契約書写し（運搬・処分）及び許可証写し（運搬（車両一覧含む）・処分） ※許可の有効期限、扱う廃棄物と許可が一致しているか確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 産廃処分フロー図（最終まで） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 積み込み中、中間及び最終処分場の写真 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| アスベスト含有建材施工前調査報告書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
現場確認 | アスベスト処理契約書写し（解体、収集、運搬、処分）及び許可証写し | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| アスベスト撤去施工業者の技術証明（吹付け材撤去） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| アスベスト粉じん濃度測定結果 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（特定化学物質取扱主任者、作業従事者研修 ほか） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| マニフェスト総括表・アスベスト関係マニフェスト写し | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 再生資源利用（計画・実施）書（CREDAS）電子データ共 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 特定建設資材廃棄物処理実施書（リサイクル法適用工事のみ） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 取りこわし中のガス管ほか休止・撤去・切り回し状況、重機、散水、分別、保管、搬出状況、ＰＣＢ、廃石膏ボード（ヒ素含有）、フロン・イオン化式感知器の回収、アスベスト粉塵濃度測定、リサイクル及び最終処分、整地・素掘り側溝 ほかの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 施工中（地中解体部分がある場合は地中部分を含む）、天井、壁、床等の撤去部位及びその下地、発生材積込み状況（当該現場であることが確認できるもの）、発生材搬出状況（運搬車の車両番号が判別できるもの）、受入れ状況（表札（処理業者）、運搬車（車両番号）が判別できるもの）、当該処理業者の許可番号等の掲示板（黒板には当該処分地の地名地番を記入） ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
植栽及び屋上緑化工事
施工計画書 | 工程表、現場組織、作業中の品質管理フロー（管理項目、方法、水準、体制など）、使用材料（予定数量、生産地、現場保管等）、施工方法（主要機械、仮設、運搬、養生等含む）、地中埋設物確認方法、検査方法及び規格値、関連工事との取り合い、安全対策、環境対策 ほか | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
現場確認 | 樹木の社内計測結果報告書（樹高、葉張り、幹周、植栽帯ごとの樹種別数量 など） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 肥料、支柱ほか 使用数量調書（計画数量との対比） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各種出荷証明書・納品書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 樹木等の樹高・葉張り・幹周り・芝及び地被類の状態、客土、肥料、支柱、マルチング、幹巻き、名板、根鉢の大きさ、屋上緑化システム（防水保護層、耐根層、排水層、土壌層、固定、水抜き管、灌水装置） などの確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 屋上植栽基盤及びかん水装置の質量、かん水が飲料系統利用時には逆止弁の設置、排水層、耐根層、土壌層、固定方法ほか要領書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 枯木保証書 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 材料：樹木（養生の状態、サイズ）、客土（土質のわかるもの）、肥料 工法：客土の厚さ、植樹の施工状況（植え穴、支柱、名板、マルチング）、芝張り及び吹付けは種の施工状況 屋上緑化工事：屋上緑化システム各構成層の材料及び施工状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
（参考）公共工事の品質確保の促進に関する法律 第３条 公共工事の品質は、公共工事が現在及び将来における国民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を整備するものとして社会経済上重要な意義を有することにかんがみ、国及び地方公共団体並びに公共工事の発注者及び受注者がそれぞれの役割を果たすことにより、現在及び将来の国民のために確保されなければならない。
学校大規模改造工事編
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
【仮設計画】工程管理
全体工程表 | 長期休業期間中の作業、学校行事（学芸会、遠足、運動会等）等の確認・調整、工区変更時期（引越し期間の設定） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
作 業 日 | 学校休日（土曜日、祝日等）の作業有無、実施する場合の管理上の調整、休日作業届の提出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
作業時間 | 登校・下校時間と作業開始時間の調整・確認（大型資材等の搬入時間～登校前か後か）、トワイライトスクール児童の下校時間の確認、夜間利用者の来校時間の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工程変更 | 特定作業（コンクリート打ち等）工程の変更時の届出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
【仮設計画】動線管理
動線分離 | 仮囲い計画（仮設扉の位置・施錠等）、資材搬入ルート、作業員入場ルート | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
（参考）動線分離が不可の場合の対応 ・通学路、通用門の変更が可能か学校に確認 ・作業エリア内を生徒が通行せざるを得ない場合の対策（生徒優先のルール及び 蛇腹ゲート等の設置）・防球ネット際等の仮囲いの隙間対策（ベニヤによる閉塞等） ・野球ボール、サッカーボール等が工事エリア内に入った場合のルール作りと学校 への周知
特定作業 | 特定作業（コンクリート打ち等）の計画書提出と安全対策（ガードマン配置等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
避難計画 | 工事中の災害発生を想定した避難動線の確保 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
安全計画 | 所轄消防署への相談（「資料提出書」の提出等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
【仮設計画】その他
表 示 | 危険防止喚起の看板設置、腕章等による作業員の明示、朝礼時の作業入場者確認、途中入場者の入場ルートの徹底 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
駐車場管理 | 作業員用駐車場の管理（施錠、出入口前の公道の清掃、返却時の現況復旧等） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
喫 煙 | 校内敷地での禁煙の徹底、喫煙場所の指定 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
作業員便所 | 学校側便所借用の場合の使用ルール、仮設便所の設置位置の調整 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
【現場確認】左官工事
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ | ・既設モルタル厚さ確認によりピン長さを確定（コア抜き部、設備配管撤去部及び窓撤去部等で既設壁のモルタル厚を確認し、ピンの長さを確定する） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・施工前調査（打診検査等）により施工実施面積を把握する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・確定施工面積、ピン本数、1本当りの樹脂注入量を確認し、全体注入量を確定する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・浮きが甚大な場合や注入によりモルタル浮きが増大する場合は、撤去工法などを施工業者と協議し、市監督員の承諾を得る | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・工事完了後は打診検査により確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
クラック補修 | ・施工前調査によりクラック補修の施工長さを確定する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・クラックの幅、錆の有無、周囲の浮き状況等により補修方法を確定する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・確定施工面積、施工ピン本数、1本当りの樹脂注入量（２２０ｇ／ｍ）を確認し、クラック補修全体注入量を確定する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・浮きが甚大な場合や注入によりモルタル浮きが増大する場合は、撤去工法などを施工業者と協議し、市監督員の承諾を得る | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・工事完了後は打診検査により確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
水洗い工法 | ・水洗い工法で高圧水洗機を使用する場合は水圧が適切かどうか確認する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・高圧水洗機を使用しない場合は、デッキブラシ等での清掃を併用する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・水洗い工法と高圧水洗工法は別工法であることを理解する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
調査報告書 | ・施工前調査により外壁調査報告書（数量調書共）を作成し、それに基づいて補修方法、補修施工範囲、施工数量等の確定を行う | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
【現場確認】建具工事
マスターキー | ・マスターキー化に努める（既存マスターキー合わせ、校舎マスターキー、グループマスター等学校の管理状況を確認し、学校側と十分に打ち合わせ調整する） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
二重外れ止め | ・二重外れ止め（２つの異なる機構の外れ止め）により脱落防止に配慮する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
引分け戸錠 | ・昇降口に設置する引分け戸の錠前は鎌錠とする | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
【現場確認】塗装工事
下地処理 | ・改修面は特に下地処理を十分に行う（新規面との隣接部は違いが目立つので留意） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
付着物撤去 | ・長押等にフック、ビス等が着いている場合は学校に確認し極力撤去する | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
【現場確認】内装工事
既設インサート | ・既設インサートを使用する場合は、必ず引張試験を行う | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄（月/日） | [9 empty] | 備考
【現場確認】仕上工事共通
塗布量確認 | ・外壁複層塗材、塗膜防水等、単位当りの塗布量に規定がある場合は、空缶・空袋写真及び納品書・出荷証明書等により実際の塗布量と規定の塗布量の比較表を作成し、塗布量の管理を行う | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
【現場確認】撤去工事
廃石膏ボード | ・廃石膏ボードのＪＩＳ許可番号確認（写真）を行って報告書を作成し、砒素等の含有がないか確認し、法令に基づいた適切な処理を確実に行う | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
ｱｽﾍﾞｽﾄ建材 | ・アスベスト含有建材の処理に当っては、現場でボード等の印字確認で含有有無の確認を行う（不明な場合はアスベスト含有建材として処理する） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
過積載 | ・産業廃棄物運搬時、土砂運搬時の過積載に注意する（市では年に４回過積載チェック期間が設定されているので必ず確認すると共に平時においても留意しておくこと） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
産廃契約書 | ・産業廃棄物の運搬処理の許可書及び三者契約書を必ず確認する（許可の期限切れの確認を行い、期限切れの場合は新規許可書の写しも追加しておく） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ・リサイクル法対象工事は、契約の際の届出以外の所が使われていないか確認し、使用されている場合は契約変更手続きが必要になるので市監督員に報告する） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
（参考例３）
・確認した場合はチェック欄に日付を記入
・補正等を指示した場合は、備考欄に日付と内容を簡潔に
記入（欄幅を適宜調整）
・重大な問題があり市監督員と協議した場合等は、工事監
理記録簿（参考様式－６）甲及び打合せ記録簿（参考様
式－８）に記載