## 施工チェックリスト(機械設備工事共通）
工事監理の留意点チェックリスト
機 械 設 備 工 事 （共 通）
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
施工計画書 | （工事一般）建築、電気設備工事との施工区分、機材等の搬入方法、機材等の保管場所、作業場所、作業工具と工法、施工に必要な資格者、（配管工事）天井内等隠ぺい配管及び露出配管、（機器据付工事）機器の指示及び据付方法、関連工事の別途機器との取合い条件等、機器据付後の養生、（その他）断水・断ガス手順書、接地工事、耐震施工、試験及び検査（種類・方法）、試運転調整等（種類・方法） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。
現場確認 | 仮設計画図（足場形状含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（足場組み立て主任、消防設備士など） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| アンカーボルト計算書、あと施工アンカーの性能、水圧・気密試験（試験成績書共）、コンクリート調合表 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管： 外観・規格及び表示 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管路の敷設状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管の接続状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管等の支持及び取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 建物引込部・エキスパンションジョイントの施工状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 埋設標の表示及び位置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
現場確認 | 保温： 外観・規格及び表示 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工種別 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 材料 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工順序 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 保温材の厚さ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防火区画貫通処理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装及び防錆： 外観及び規格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装箇所 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装の種別 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗り回数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 工事写真の撮り方(建築設備編) [改訂第3版]
（参考例３）
・確認した場合はチェック欄に日付を記入
・補正等を指示した場合は、備考欄に日付と内容を簡潔に
記入（欄幅を適宜調整）
・重大な問題があり市監督員と協議した場合等は、工事監
理記録簿（参考様式－６）甲及び打合せ記録簿（参考様
式－８）に記載

## 施工チェックリスト(空気調和設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
空 気 調 和 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | ボイラー及び温風暖房機の試験成績書（Ｐ１１８）、温水発生機の試験成績書（Ｐ１２２）、冷凍機の試験成績書（Ｐ１２３）、コージェネレーション装置の試験（Ｐ１３８）、氷蓄熱ユニットの試験（Ｐ１４２）、空気調和機の試験成績書（Ｐ１６３）、放熱器等の試験成績書（Ｐ１７４）、ポンプの試験成績書（Ｐ１８１）、タンク及びヘッダーの試験成績書（Ｐ１８５） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 空調機器 材質、能力、形式、構造、部材、規格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 据付け状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 動作 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 運転音 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ダクト 材質、板厚、工法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 支持、取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防火区画貫通処理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 制気口及びダンパー 材質、規格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 風量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防火区画貫通処理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 工事写真の撮り方(建築設備編) [改訂第3版]
（参考例３）

## 施工チェックリスト(自動制御設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
自 動 制 御 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 表４．１．１６に基づく機材の試験（Ｐ２３５）※、自動制御機器（外観検査・性能試験）、自動制御盤（外観検査・絶縁抵抗試験）、端末装置（外観検査・性能試験・絶縁抵抗試験）、中央監視盤（外観検査・性能試験・絶縁抵抗試験） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 自動制御機器・盤類 監視操作装置・信号処理装置・記憶装置・補助盤・電源装置の外観・規格・形式及び取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線 外観・規格及び表示 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線の支持方法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線の色別 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 回路確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 絶縁抵抗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電線の接続状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防火区画貫通処理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 工事写真の撮り方(建築設備編) [改訂第3版]
（参考例３）

## 施工チェックリスト（給排水衛生設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
給 排 水 衛 生 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | ポンプの試験成績書（Ｐ２５６）、温水発生機の試験成績書（Ｐ２６１）、給湯用密閉形隔膜式膨張タンク及び貯湯タンクの試験成績書（Ｐ２６８） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 衛生器具 形式、構造、部材、規格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 据付け状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 動作 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 水量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 給排水衛生機器 材質、能力、形式、構造、部材、規格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 据付け状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 動作 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 運転音 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 工事写真の撮り方(建築設備編) [改訂第3版]
（参考例３）

## 施工チェックリスト(ガス設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
ガ ス 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 気密試験成績書（Ｐ３０８） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 配管： 外観・規格及び表示 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管路の敷設状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管の接続状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管等の支持及び取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 建物引込部・エキスパンションジョイントの施工状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 埋設標の表示及び位置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 工事写真の撮り方(建築設備編) [改訂第3版]
（参考例３）