## Sheet1
休 日 取 得 報 告 書（記 載 例）
工事名：舗装道補修工事（技－１）（交替制）
工事場所：中区三の丸三丁目地内
工期：令和6年１１月１日～令和7年２月２８日
2024-11-01 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数小計 | 休日数 小計
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 対象期間種別 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 工 | 工 | 工 | 工 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対
| 曜日: 監理技術者（元請）; 23 土: 作; 24 日: 作; 25 月: 作; 26 火: 休; 27 水: 休; 28 木: 作; 29 金: 作; 30 土: 作 |  | 8 | 2
| 曜日: 現場代理人（元請）; 23 土: 作; 24 日: 休; 25 月: 休; 26 火: 作; 27 水: 作; 28 木: 作; 29 金: 作; 30 土: 作 |  | 8 | 2
| 曜日: A作業員（一次、W社）; 23 土: 休; 24 日: 作; 25 月: 作; 26 火: 作; 27 水: 天; 28 木: 作; 29 金: 作; 30 土: 作 |  | 8 | 2
| 曜日: B作業員（一次、X社）; 23 土: 作; 24 日: 作; 25 月: 作; 26 火: 休; 27 水: 天; 28 木: 作; 29 金: 作; 30 土: 作 |  | 8 | 2
| 曜日: C作業員（二次、Y社）; 23 土: ー; 24 日: ー; 25 月: ー; 26 火: ー; 27 水: ー; 28 木: ー; 29 金: ー; 30 土: ー |  | 0 | 0
| 曜日: D作業員（二次、Z社）; 23 土: ー; 24 日: ー; 25 月: ー; 26 火: ー; 27 水: ー; 28 木: ー; 29 金: ー; 30 土: ー |  | 0 | 0
2024-12-01 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数小計 | 休日数 小計
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
| 対象期間種別 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 年 | 年 | 年
| 監理技術者（元請） | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 休 |  |  |  | 28 | 10
| 現場代理人（元請） | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 |  |  |  | 28 | 8
| A作業員（一次、W社） | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 |  |  |  | 28 | 7
| B作業員（一次、X社） | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 |  |  |  | 28 | 7
| C作業員（二次、Y社） | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 |  |  |  | 28 | 8
| D作業員（二次、Z社） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |  |  |  | 0 | 0
2025-01-01 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数小計 | 休日数 小計
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 対象期間種別 | 年 | 年 | 年 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対
| 監理技術者（元請） |  |  |  | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | [7 empty] | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 21 | 7
| 現場代理人（元請） |  |  |  | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 休 | [7 empty] | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 21 | 7
| A作業員（一次、W社） |  |  |  | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 休 | 天 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | [7 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 21 | 7
| B作業員（一次、X社） |  |  |  | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | [7 empty] | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 21 | 7
| C作業員（二次、Y社） |  |  |  | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | [7 empty] | 作 | 作 | 休 | 休 | 作 | 作 | 作 | 21 | 6
| D作業員（二次、Z社） |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 作 | 作 | 作 | 休 | 作 | 作 | [7 empty] | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6 | 1
2025-02-01 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 対象期間日数小計 | 休日数 小計
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 対象期間種別 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後 | 後
| 曜日: 監理技術者（元請）; 1 土: 作; 2 日: 作; 3 月: 作; 4 火: 休; 5 水: 休; 6 木: 作; 7 金: 作; 8 土: 作; 9 日: 作; 10 月: 作; 11 火: 休; 12 水: 休; 13 木: 作; 14 金: 作; 15 土: 作 |  |  |  | 15 | 4
| 曜日: 現場代理人（元請）; 1 土: 作; 2 日: 休; 3 月: 休; 4 火: 作; 5 水: 作; 6 木: 作; 7 金: 作; 8 土: 作; 9 日: 休; 10 月: 休; 11 火: 作; 12 水: 作; 13 木: 作; 14 金: 作; 15 土: 作 |  |  |  | 15 | 4
| 曜日: A作業員（一次、W社）; 1 土: 作; 2 日: 作; 3 月: 休; 4 火: 休; 5 水: 作; 6 木: 作; 7 金: 作; 8 土: 作; 9 日: 作; 10 月: 休; 11 火: 休; 12 水: 作; 13 木: 作; 14 金: 作; 15 土: 作 |  |  |  | 15 | 4
| 曜日: B作業員（一次、X社）; 1 土: 作; 2 日: 作; 3 月: 作; 4 火: 休; 5 水: 休; 6 木: 作; 7 金: 作; 8 土: 作; 9 日: 作; 10 月: 作; 11 火: 休; 12 水: 休; 13 木: 作; 14 金: 作; 15 土: 作 |  |  |  | 15 | 4
| 曜日: C作業員（二次、Y社）; 1 土: 作; 2 日: 作; 3 月: 作; 4 火: 作; 5 水: 休; 6 木: 休; 7 金: 作; 8 土: 作; 9 日: 作; 10 月: 作; 11 火: 作; 12 水: 休; 13 木: 休; 14 金: 作; 15 土: 作 |  |  |  | 15 | 4
| 曜日: D作業員（二次、Z社）; 1 土: ー; 2 日: ー; 3 月: ー; 4 火: ー; 5 水: ー; 6 木: ー; 7 金: ー; 8 土: ー; 9 日: ー; 10 月: ー; 11 火: ー; 12 水: ー; 13 木: ー; 14 金: ー; 15 土: ー |  |  |  | 0 | 0
| ◎凡例 | 【対象期間種別】 | [12 empty] | ◎平均休日率
|  | 対 ：対象期間 | [12 empty] | 28.5%（8日/28日）以上 | [11 empty] | = | ４週８休以上
準 ：準備期間（非対象期間）
後 ：後片付け期間（非対象期間）
夏 ：夏季休暇（非対象期間）
年 ：年末年始休暇（非対象期間）
|  | 工 ：工場製作等の現場不稼働期間（非対象期間） | [12 empty] | ●平均休日率の算定
中 ：その他中止期間（非対象期間）
[15 empty] | ①算定対象者 | [5 empty] | 対象期間日数 |  |  |  | 休日数 |  |  |  | ②休日率
|  | 【作業・休日種別】 | [12 empty] | 監理技術者（元請） | [5 empty] | 72 |  |  |  | 23 |  |  |  | 31.9%
|  | 作 | ：作業日 | [11 empty] | 現場代理人（元請） | [5 empty] | 72 |  |  |  | 21 |  |  |  | 29.2%
|  | 休 ：休日 | [12 empty] | A作業員（一次、W社） | [5 empty] | 72 |  |  |  | 20 |  |  |  | 27.8%
|  | 天 ：天候による予定外の休日 | [12 empty] | B作業員（一次、X社） | [5 empty] | 72 |  |  |  | 20 |  |  |  | 27.8%
[15 empty] | C作業員（二次、Y社） | [5 empty] | 64 |  |  |  | 18 |  |  |  | 28.1%
[15 empty] | D作業員（二次、Z社） | [5 empty] | 6 |  |  |  | － |  |  |  | －
平均休日率＝Σ②／Σ①
＝144.8／5
[16 empty] | ＝29.0% | [5 empty] | ※４週８休以上