1-2  健康

1　生涯にわたる心身両面の健康づくり

| 1－2－0－1－1 生活習慣病の予防 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 「健康日本21なごや計画」の策定 | 21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の趣旨をふまえ、市民の健康づくり、疾病の予防や生活の質の向上をめざした健康づくりの計画を策定 | 計画の策定 | 計画の策定 |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 保健事業の実施 | 生活習慣病予防のため、健康教育、健康相談、健康診査などを実施 | 個別健康教育、骨粗しょう症検診の導入 | 個別健康教育の実施 骨粗しょう症検診の導入 |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 健康普及センターの整備 | 「健康日本21なごや計画」を推進するため、保健所や地域のスポーツ施設と連携して市民の健康増進をはかる施設を整備 | 調査 | 調査 |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 保健所の改築等 | 中村保健所の移転改築 |  | 平成12年度完了 |  | ☆☆ | 健康福祉局 |
|  |  | 熱田保健所の移転改築 | 完成、業務開始 | 完成、業務開始 |  |  |  |
|  |  | 瑞穂保健所の移転改築 千種保健所の改修 | 完成 庁舎改修の実施設計 | 改築 － |  |  |  |
|  |  | 西保健所の改築の検討 東保健所の改築の検討 | 検討 検討 | 改築調査 検討 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,369百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 675百万円 |  |  |

| 1－2－0－1－2 母子の健康の保持増進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 母子保健計画の策定 | 安心して子どもを産むことができ、子どもが健やかに成長できるよう、母子保健の2010年までの国民運動計画（健やか親子21）をふまえ、本市の実情にあわせた母子保健計画を策定 | 計画の策定 | 計画の策定 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 妊産婦、乳幼児に対する健康診査、訪問指導など | 母子の健康の保持増進をはかるため、妊婦や乳幼児に対する健康診査、新生児や妊産婦に対する訪問指導などを実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  |  | 乳幼児健康診査の未受診者について追跡調査を実施 | 開始 | 実施 |  |  |

| 1－2－0－1－3 心の健康づくりの支援 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 心の健康づくりの支援 | 市民の心の不健康に対応するため、保健所や精神保健福祉センターにおいて相談を実施するほか、心の健康に関する普及啓発を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

| 1－2－0－1－4 老人性痴ほう疾患対策の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 高齢者精神保健相談事業 | 心の健康に不安を感じている高齢者やその家族に対して、保健所や精神保健福祉センターにおいて相談を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

| 1－2－0－1－5 アレルギー、ぜん息対策の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | アレルギー、ぜん息対策の推進 | アレルギーやぜん息に関する正しい知識を普及啓発し、発症を予防するため、相談や指導、健康診査などを実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 環境局 |

| 1－2－0－1－6 保健・医療・福祉の総合的エリアの整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | クオリティライフ21城北構想の推進 | 市民の生活の質を高め、その健康の総合的な保持増進をはかるため、産業技術総合研究所中部センター(旧名古屋工業技術研究所)移転跡地を保健・医療・福祉サービスの一体的な提供を行う総合的エリアとして整備 | 全体構想の策定 | 策定調査 | ☆☆ | 健康福祉局 |
|  |  | 城北病院の移転改築 ・周産期医療、小児救急医療を充実させるなど母子医療を強化 | 基本設計 | 調査 |  |  |

2　感染症対策の充実

| 1－2－0－2－1 感染症の予防とまん延防止 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 感染症対策事業 | 感染症の発生とまん延を防ぐため、感染症の発生動向の調査や予防接種、予防啓発などを実施 | 実施 定期予防接種の種類を拡大 | 実施 定期予防接種に高齢者のインフルエンザ予防接種を追加 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 院内感染の発生防止対策の推進 | 院内感染を防止するため、病室や手術室の消毒などを実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 市立大学 |
|  |  | 市立大学病院の改築整備にあわせ、感染症患者用の専用手術室および隔離病室のほか各病室に手洗い設備を設置 | 設置 | 設置 |  |  |

3　適切で迅速な医療とリハビリテーションの充実

| 1－2－0－3－1 市立大学病院、市立病院の充実 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 市立大学病院の整備 | 高度先進医療機能を有するこの地域の中核的医療機関としての機能を一層充実 |  |  |  | ☆☆☆ | 市立大学 |
|  |  | 病棟・中央診療棟の改築 | 完成、供用開始 | 完成、供用開始 |  |  |  |
|  |  | ・医療の質や安全性を高めるとともに患者サービスの向上をはかるため、療養環境を整備するほか、各部門間をネットワーク化した電子カルテを中心とした病院情報システムを整備 ・救急医療体制を強化するため、集中治療部門を拡充するほか、救急専用病床、ヘリコプターの緊急離着陸場を設置 ・高度専門医療を強化するため、高度な無菌状態の手術室や高度医療機器を整備 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外来診療棟の改築 | 実施設計 | 実施設計 |  |  |  |
|  | 市立病院の整備 | 高度専門医療などの医療サービスを充実するため、市立病院の機能分担と連携をはかり、整備を推進 | 市立病院整備計画の策定 医療機器の整備 | 市立病院整備基本計画の策定 医療機器の整備 |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 医療情報の提供 | 患者に対し、現在の病状や治療の目的・内容などを説明し、患者はその理解と同意のもとで治療に参加するというインフォームド・コンセントを推進 患者に対する病名告知などの問題を含め、カルテなどの開示に関するガイドラインを作成し、これに基づいて医療情報を提供 | 実施 カルテ等開示ガイドラインの作成 | 実施 診療情報提供要綱の実施 |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 市立大学 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 56,937百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 55,741百万円 |  |  |

| 1－2－0－3－2 緩和ケア(ホスピス)の実施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 緩和ケア(ホスピス)の実施に向けた検討 | 市立病院において、末期がん患者が最期まで人間の尊厳を保ちながら意義ある人生を送ることができるよう配慮し、患者とその家族を身体的・精神的・社会的などさまざまな側面から支援することを目的とした緩和ケア(ホスピス)の実施を検討 | 市立病院整備計画の策定 緩和ケア病棟整備の検討 | 市立病院整備基本計画の策定 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

| 1－2－0－3－3 リハビリテーションの充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 医療リハビリテーションの充実 | 市立大学病院の改築整備にあわせ、リハビリテーション部門を拡充 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市立大学 健康福祉局 |
|  |  | 市立病院における医療リハビリテーションの機能を充実 | 市立病院整備計画の策定 | 市立病院整備基本計画の策定 |  |  |
|  | リハビリテーション事業 | 医療リハビリテーション終了後においても、不自由なく日常生活を送るために継続して訓練の必要な人の自立を支援するため、保健所においてリハビリ教室を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

| 1－2－0－3－4 救急医療体制の充実 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 救急医療体制の確保 | 休日などの診療時間外の医療に対応するため、第1次（軽症患者）、第2次(重症患者)、第3次(重篤患者)の救急医療体制を確保 | 実施 | 実施 |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 休日急病診療所の改築 | 市民が休日などに急病やけがなどに見舞われた場合に、軽症の患者の診療を行う施設を改築 | 改築2か所(中村区、南区) | 改築2か所（中 村区、南区） |  | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 252百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 224百万円 |  |  |

| 1－2－0－3－5 難病患者への地域生活支援 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 難病患者への地域生活支援 | ネフローゼ症候群などの難病患者を支援するため、医療費の助成、在宅での日常生活の支援を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

4　食品と居住環境の衛生管理

| 1－2－0－4－1 安全な食生活の確保 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 衛生管理システムの整備・推進 | 市民の安全な食生活を確保するため、食品製造施設などに対し、営業の種類ごとにモデル施設を選定して、材料・中間製品等の検査によるデータの収集や危害度の分析を行い、HACCPによる自主的な衛生管理プランと監視チェックの手法を定め、自主管理を推進するとともに、監視指導を強化 | 弁当仕出し製造業、そうざい製造業を対象に実施 | 弁当・仕出し製造業対象 衛生管理指 導の実施 そうざい製造業対象 自主管理モデルプランと監視チェックの手法の策定 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

| 1－2－0－4－2 健康的な居住環境の確保 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 健康的な居住環境の相談 | 快適で健康的な居住環境を確保するため、室内のカビや結露の防止、ダニアレルギーの予防、ネズミ衛生害虫の駆除などに関する相談を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |
|  |  | シックハウス症候群に関する衛生相談窓口を保健所に開設 | 全区に開設 | 全区に開設 |  |  |

5　健康危機管理の推進

| 1－2－0－5－1 健康危機管理体制の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 健康危機管理体制の整備 | 大規模な食中毒の発生など市民の生命、健康を脅かす事態が発生した場合に、被害を最小限に抑えることができるよう、さまざまな事態を想定して、情報の収集・報告・提供、被害の拡大防止のための行動などを検討し、保健所、区役所、消防署等が連携して迅速かつ的確に対応するためのマニュアルを作成 | 健康危機管理マニュアルの作成 | 健康危機管理マニュアルの素案作成 | ☆☆ | 健康福祉局 |
|  | 衛生研究所・環境科学研究所の統合 | 衛生研究所と環境科学研究所を統合し、食品の安全性や環境保全を確保するための試験検査や調査研究などを行うとともに、食中毒、感染症、有害物質による環境汚染など、市民の健康を脅かす事態が発生した場合には、その原因の分析・特定を衛生と環境の両面から総合的に行う研究所を開設 | 基本設計 | 調査 | ☆☆ | 健康福祉局 環境局 |

6　斎場の整備

| 1－2－0－6－1 八事斎場の改築と新斎場の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 八事斎場の改築と新斎場の整備 | 高齢化による死亡者数の増加、災害時などに対応できるよう、新斎場の整備に向けて基本計画を策定 | 用地選定および基本計画の策定 | 用地選定 基本構想策定調査 | ☆☆ | 健康福祉局 |