3-2  生涯学習、スポーツ・レクリエーション

1  生涯学習の推進

| 3－2－0－1－1 市民のニーズに対応した学習機会の提供 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 生活や地域に密着した生涯学習事業の展開 | 市民の多様化・高度化した学習ニーズに対応するため、生涯学習センターにおいて、福祉、環境、まちづくりなど、生活や地域に密着した講座、講演会などを開催 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  |  | 市民の多様化・高度化したニーズに対応した学習機会を提供するため、生涯学習センターと大学等高等教育機関やカルチャーセンター等の民間教育事業者との連携を推進 | 高等教育機関との連携3館 | 高等教育機関との連携8館 （千種、西、中村、中、昭和、瑞穂、天白生涯学習センターおよび生涯学習推進センター） |  |  |
|  |  |  | 民間教育事業者との連携 1館 | 民間教育事業者との連携 1館（生涯学習推進センター） |  |  |
|  | 生涯学習情報の提供の充実 | 市民が自らの学習意欲に応じた学習ができるよう、インターネットを活用して学習情報を提供 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－1－2 トワイライトスクールの推進 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | トワイライトスクールの推進 | 全市立小学校における実施をめざし、放課後や休日に学校施設を活用して子どもたちの遊びや体験、地域の人々の知識や経験を生かした世代間交流を行うトワイライトスクールを推進 | 81小学校で開設 ※累計138校 | 68小学校で開設 ※累計125校 |  | ☆☆☆ | 教育委員会 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,063百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 655百万円 |  |  |

| 3－2－0－1－3 学習成果を生かした活躍の場の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市民講師制度の整備 | 個人の特技、能力を生かすとともに、多様な分野において指導者の人材を確保するため、資格や特技を持った市民を講師として登録し、活躍の場を提供する仕組みを整備 | 市民講師制度実施 | 教育サポーターネットワークによる生涯学習ボランティア制度の実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－1－4 支所管内図書館等の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 支所管内図書館等の整備 | 支所管内における図書館サービスの充実をはかり、市民の学習意欲に応えるため、すべての支所管内に図書館を整備 老朽化した図書館を改築し、地域の特色あるコーナーなど市民ニーズに応えた機能を整備 | 開館 山田、南陽、 志段味 開館 東、熱田、 中川 | 開館 南陽 建設 山田、志段味 開館 東、熱田、 中川 |  | ☆☆ | 教育委員会 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 3,082百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 2,662百万円 |  |  |

| 3－2－0－1－5 情報化に対応した図書館サービスの提供 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 情報化に対応した図書館サービスの提供 | 情報化に対応した利便性の高い図書館サービスを提供するため、鶴舞中央図書館が所蔵する戦前の図書や郷土資料の電子情報化をすすめるとともに、インターネットを活用した蔵書検索システムを整備 | インターネットによる蔵書検索、貸出し状況提供サービスの実施 | インターネットによる蔵書検索、貸出し状況提供サービスの実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－1－6 誰もが本に親しめる環境づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 多様な図書館サービスの提供 | 図書館の改築や支所管内図書館の整備に際し、親子が読書を通じてふれあいの場を持つことのできるおはなしの部屋や、視覚障害者のために本の朗読を行う対面読書室を整備 | 東、熱田、中川、山田、南陽、志段味 | 東、熱田、中川、南陽 | ☆☆ | 教育委員会 |
|  | 図書館ボランティアの支援 | 市民とのパートナーシップによって、より多くの人が本に親しめる環境をつくるため、図書館ボランティアの養成をすすめるとともに、その活動を支援 | おはなし会ボランティア講習会 年2回 | おはなし会ボランティア講習会 13年度 2回 14年度 5回 15年度 5回 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  |  |  | 図書館ボランティア養成講習会 年1回 | 図書館ボランティア養成講習会 年1回 |  |  |
|  |  |  | 点訳技術研修会 年3回 | 点訳技術研修会 年2回 |  |  |
|  |  |  | 音訳技術研修会 年3回 | 音訳技術研修会 年4回 |  |  |
|  |  |  |  | 対面読書ボランティア講習会 14年度 5回 15年度 6回 |  |  |

| 3－2－0－1－7 「大人の知」の拠点づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 「大人の知」の拠点づくり | 市民の生涯学習を支援するため、教育館の改築にあわせて、都心型図書館、市立大学をはじめ大学の大学院サテライトキャンパスなどを備えた「大人の知」の拠点を整備 | 整備計画の策定 | 検討 | ☆☆ | 総務局 教育委員会 市立大学 |

| 3－2－0－1－8 障害者の学習機会の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 障害者の学習機会の充実 | 障害者との交流をすすめるため、生涯学習センターにおいて、障害者のための講座や、学習支援のための手話・点訳などのボランティア養成講座を開設 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  |  | 障害者と健常者の交流をすすめるため、生涯学習センターにおいて、スポーツ、レクリエーション等を行うふれあいプラザ事業を実施 | 実施6館 | 実施5館（中村、中川、南、守山、緑） |  |  |
| 3－2－0－1－9 女性の学習活動の支援 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 女性の学習機会の提供 | 女性の学習機会の充実をはかるため、講座・講演会等を開催 ・女性会館主催講座・講演会等 ・なごや女性カレッジ ・女性学級 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  | 女性に対する学習情報の提供 | 女性の多様な学習活動を支援するため、女性会館において図書資料等の学習情報を収集・提供 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

2  生涯スポーツの振興

| 3－2－0－2－1 多彩なスポーツ・レクリエーション事業の展開 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | スポーツ・レクリエーション事業の充実 | 子どもから高齢者まで誰もがそのライフステージごとにそれぞれに適したスポーツ・レクリエーション活動に親しむことができるよう多彩な事業を展開 | 実施 ニュースポーツ、ファミリースポーツの普及振興 | 実施 ニュースポーツ、ファミリースポーツの普及振興 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  | スポーツボランティア活動の推進 | 市民とスポーツとの関わりを深めるため、スポーツボランティアの活動を推進 | スポーツ大会へのボランティア参加の促進 | 名古屋シティマラソンその他のスポーツ大会へのボランティア参加の促進 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－2－2 スポーツ指導者の養成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | スポーツ指導者の養成 | 市民のスポーツ活動を一層推進するために地域の人材を把握し、指導者を養成 | 地域スポーツ指導者の養成 | 地域スポーツ指導者の養成 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－2－3 スポーツ情報提供機能の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | スポーツ情報提供の充実 | インターネットを利用して、スポーツ施設の紹介、利用申し込み、受け付けなどに加え、スポーツ団体、グループの情報を提供 | 施設、事業情報の提供 スポーツ団体、グループ情報の提供 | 施設、事業情報の提供 スポーツ団体、グループ情報の提供 | ☆☆☆ | 教育委員会 緑政土木局 |

| 3－2－0－2－4 子どものスポーツ活動の振興 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 地域ジュニアスポーツクラブの設立・育成 | 地域で土曜日・日曜日を中心に子どもがスポーツに親しめる環境を整備するため、各区で順次、地域ジュニアスポーツクラブを設立・育成 | 年2区で設立 ※累計8区 | 13年度 中村区、天白区で設立 14年度 北区、南区で設立 15年度 瑞穂区、熱田区で設立 ※累計8区 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  | 運動部活動の活性化 | 部活動の活性化をはかるため、地域の指導者など外部からの指導者を派遣し、専門的な技術指導を実施 | 実施 指導者研修の充実 | 実施 指導者研修の充実 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  | ジュニアスポーツイベントの開催 | 子どものスポーツ活動の振興をはかるため、魅力あふれるジュニアスポーツイベントを開催 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－2－5 高齢社会における健康・体力づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 高齢者の健康とスポーツの普及 | 高齢者が自分の体力、健康状態に応じて実施できるスポーツ・レクリエーションを普及 | 高齢者対象のスポーツ教室や事業の充実 スポーツ・レクリエーションハンドブックの作成 | 高齢者対象のスポーツ教室や事業の充実 スポーツ・レクリエーションハンドブックの作成 | ☆☆☆ | 教育委員会 健康福祉局 |
|  |  | 健康・体力づくりに関する相談や指導を充実できるよう、スポーツセンターと保健所等関係機関との連携の方策について検討 | 調査 | 調査 |  |  |

| 3－2－0－2－6 生涯スポーツの推進体制の確立 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 生涯スポーツ振興計画の策定 | 生涯にわたる市民の豊かなスポーツライフの実現のために、生涯スポーツ振興計画を策定 | 計画策定 | 計画策定 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－2－7 生涯スポーツ推進のための施設整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | スポーツセンターの整備 | 地域の生涯スポーツの核となる施設の全区への設置をめざして、スポーツセンターを整備 | 開設 東、中、昭和 建設 守山 | 開設 東、中、昭和 PFI導入可能性調査 守山 |  | ☆☆ | 教育委員会 |
|  | 学校体育施設開放の充実 | 市民の身近なスポーツ・レクリエーションの場を確保するため、全中学校で体育施設を開放する地域スポーツセンターを充実 | 開放内容の充実 | 開放内容の充実 |  | ☆☆☆ | 教育委員会 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 8,752百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 7,592百万円 |  |  |

3  健全な青少年の育成

| 3－2－0－3－1 地域社会が一体となった青少年の育成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 地域社会が一体となった青少年の育成 | 地域における青少年の自主的な活動などを支援する青少年育成アドバイザーを養成 家庭、学校、地域、関係機関が一体となって社会環境の浄化につとめるとともに、健全な青少年を育成 | 青少年育成アドバイザーの養成 実施 | 青少年育成アドバイザーの養成 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－3－2 家庭教育への支援 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 家庭教育への支援 | 家庭教育の重要性を広く浸透させるため、広報・啓発活動を充実するとともに、企業などとも連携し父親の子育て参加を促進 | 講演会等啓発事業の実施 | 家庭教育学級、家庭教育セミナー等の実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  |  |  | 職場内家庭教育講座の開設 毎月第3日曜日の「家庭の日」普及啓発事業の実施 | 職場内家庭教育講座の開設 「家庭の日」の標語募集、ファミリーデーなごやおよび「家庭の日」ファミリー優待事業の実施 |  |  |

| 3－2－0－3－3 いきいきした学校外活動の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 学校外における社会体験活動等の充実 | 平成14年度から完全学校週5日制が実施されることにともない、子どもたちが多様な人間関係を経験できるよう子どもを対象とした体験の場を充実させるとともに、地域社会での取り組みを促進 | 自然体験、生活体験、ボランティア体験の場を充実 | 「なごや子ども体験活動情報わくわくキッズナビ」事業、子ども冒険倶楽部等の実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－2－0－3－4 新たな青少年教育施設の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 新たな青少年教育施設の整備 | 青年の家に代わる新たな青少年教育の中核施設として、都心部には青少年の自主的な活動を支援する施設の整備をすすめるとともに、郊外には野外体験活動を通じて交流できる施設を整備 | 都心施設 実施設計 | 基本設計 |  | ☆☆ | 教育委員会 |
|  |  |  | 郊外施設 調査 | － |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 24百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 7百万円 |  |  |

4  気軽に楽しめるレクリエーションの場の充実

| 3－2－0－4－4 市民のいこいの場の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 志段味南部地域の整備 | 市民のいこいとリフレッシュの場の整備をめざし、志段味南部地域の基本構想を策定 | 基本構想の策定 | 基本構想策定の見送り | ☆☆ | 総務局 |
|  | 市民御岳休暇村のあり方の検討 | 開村30年(平成15年)を迎えるにあたり、今後の休暇村のあり方を検討 | 基本方針の策定 | 基本方針の策定 | ☆☆☆ | 市民経済局 |