3-3　文化

1　名古屋の歴史・文化の情報発信

| 3－3－0－1－1 名古屋城本丸御殿の復元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 名古屋城本丸御殿の復元 | 市民の理解と協力を得ながら、武家風書院造の代表的建築物である名古屋城本丸御殿の復元を推進 | 本丸御殿復元課題検討委員会による検討 | 本丸御殿復元課題検討委員会による検討 |  | ☆☆ | 市民経済局 |
|  |  |  | 復元概要および名古屋城整備指針の作成 | － |  |  |  |
|  |  |  | 復元気運盛り上げのためのPR | 復元気運盛り上げのためのPR |  |  |  |
|  |  | 本丸御殿復元に要する資金を積み立てるための基金を設置 | 設置 | 設置 |  |  |  |
|  | 障壁画の復元模写 | 本丸御殿に使用されていた襖絵などの障壁画を当初の状態に復元模写 | 実施 | 襖絵、床脇絵、天井板絵など 72面 |  | ☆☆ | 市民経済局 |
|  | 名古屋城西南隅櫓の解体修理 | 創建当時の原型を伝え国重要文化財にも指定されている西南隅櫓を一般公開できるよう解体・改修 | 実施設計 調査解体、改修工事 | － |  | ☆ | 市民経済局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 137百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 0百万円 |  |  |

| 3－3－0－1－2 徳川園の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 池泉回遊式庭園の整備 | 徳川美術館や蓬左文庫と一体となった世界に誇りうる歴史文化公園をめざし、池泉回遊式庭園を新たに整備 | 整備 池、散策路、駐車場など | 整備 滝、渓流、散策路、地下駐車場、大池、遊び場、外周塀、広場、ビジターセンター | ☆☆☆ | 緑政土木局 |

|  | 蓬左文庫の整備 | 徳川園の中核施設である蓬左文庫を拡充するとともに、徳川美術館との連携展示ができるように整備 | 建設 | 建設 |  | ☆☆☆ | 教育委員会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 3,941百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 3,975百万円 |  |  |

| 3－3－0－1－3 文化のみちづくり |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 文化のみちづくりの推進 | 名古屋城から徳川園に至る一帯を「文化のみち」として育み、建築遺産の保存・活用や、道路整備によるネットワーク化を推進 |  |  |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 緑政土木局 |
|  |  | ・白壁地区整備構想の策定 |  | 平成12年度完了 |  |  |  |
|  |  | ・旧豊田佐助邸の活用 | 活用 | 活用 |  |  |  |
|  |  | ・故春田鉄次郎邸の活用 | 活用 | 活用 |  |  |  |
|  |  | ・旧川上貞奴邸の復元 | 実施設計、復元工事 | 実施設計、復元工事 |  |  |  |
|  |  | 白壁地区において、電線類を地中化するなど沿道景観と調和した道路整備を実施 | 整備延長850m | 整備延長 1,182m （白壁赤塚町線はじめ3路線） |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,971百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,836百万円 |  |  |

2　文化資産の保存・継承

| 3－3－0－2－1 歴史の里などの整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 歴史の里の整備 | 上志段味地区に残る古墳群や河岸段丘などを活用して、郷土の歴史を学ぶ場を整備 | 基本計画の策定 | 検討 | ☆ | 教育委員会 |

| 3－3－0－2－2 文化財の保存・活用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 文化財等の保存・活用 | 本市に残る貴重な文化財を保存するとともに、公開の場を設けるなど活用を推進 | 指定文化財後継者育成・保存修理事業実施 | 指定文化財後継者育成・保存修理事業実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  |  |  | 埋蔵文化財発掘調査等の実施 | 埋蔵文化財発掘調査等の実施 |  |  |
|  |  |  | 遺跡・文化財情報の地図情報システム化 | 遺跡・文化財情報の地図情報システム化 |  |  |
|  | 歴史的町並みの保存 | すぐれた歴史的景観の町並みを保存するため、町並み保存地区(有松、白壁・主税・橦木、四間道、中小田井)において、建物の修理等に対する補助、指導、助言を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 3－3－0－2－3 市史の編さんと閲覧体制の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市史の編さん | 名古屋の歩みを政治、経済、文化など幅広い新たな視点でまとめた「新修名古屋市史」通史・本文編(全10巻)を刊行 | 第10巻年表・索引の刊行 | 第10巻年表・索引の刊行 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  | 「新修名古屋市史」編さん過程で調査・収集した歴史資料をまとめた「新修名古屋市史 資料編」の編さんを開始 | 資料編の編さん開始 | 資料編の編さん開始 |  |  |
|  | 市史資料の閲覧 | 「新修名古屋市史」編さん過程で調査・収集した歴史資料の閲覧体制を整備 | 閲覧開始 | 閲覧開始 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 3－3－0－2－4 歴史的建築物等の保存・活用 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 近代建築物等の保存・活用 | 連担建築物設計制度などの活用により、歴史的あるいは景観上価値の高い近代建築物等の保存・活用を促進 | 近代建築物等の保存に配慮した容積移転制度の活用の検討 | 個別相談への対応 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局はじめ関係局 |
|  | 近代文学資料の保存・展示の場の整備 | 復元する旧川上貞奴邸の一部を活用し、近代文学に関する資料の保存・展示の場を整備 | 展示室などの整備 | 書庫棟・渡り廊下などの整備 |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | 資料の収集・整理および企画展の開催 | 実地調査および収集・整理 企画展の開催 | 郷土ゆかりの文学に関する調査・収集 展示基本計画案の作成 フォーラムの開催 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 50百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 56百万円 |  |  |

3　新たな文化創造への支援

| 3－3－0－3－1 市民芸術村の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市民芸術村の整備 | 市民と芸術家、異なる分野の芸術家どうしの交流の促進をめざし、名古屋港ガーデンふ頭にある既存の倉庫を活用し、芸術・文化活動の場として整備 | 実験的活用 (アートポートの開催) | 実験的活用 (アートポートの開催) | ☆☆ | 市民経済局 住宅都市局 名古屋港管理組合 |
|  |  |  | ISEA(電子芸術国際会議)の会場のひとつとして活用 | ISEA(電子芸術国際会議)の会場のひとつとして活用 |  |  |
|  |  |  | 基本構想の策定 | 検討委員会の設置 |  |  |

| 3－3－0－3－2 デジタル技術による文化的資産の保存と活用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 映像資料の収集・整理 | さまざまな文化資産をデジタル映像として記録、保存・活用する映像・ビジュアル施設の整備に向け、市民の保有する映像資料を調査し、文化的価値の高いものを収集・整理 | 実地調査および収集・整理 | 市民の保有する映像資料の調査およびビデオ化 | ☆☆ | 市民経済局 |

| 3－3－0－3－3 芸術と科学の杜構想の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 芸術と科学の杜構想の推進 | 美術館、科学館の充実に向けた整備をすすめる中で、白川公園と一体となった新しい文化の拠点を創造 | 基本構想の策定 | 検討 | ☆ | 教育委員会 |
|  | 科学館天文館の改築 | 天文館を改築して最新のプラネタリウムを備えた宇宙館として整備 | 基本設計 | 検討 | ☆ | 教育委員会 |
|  | 市民科学活動の支援 | 市民が科学に親しみを持ち、科学を身につけ、科学の振興のために活動できるよう、科学情報の提供や市民参加による科学活動を支援 | 市民が活動主体の運営組織結成 | 市民が活動主体の運営組織結成 | ☆☆☆ | 教育委員会 |
|  | 美術館新館(収蔵展示館)の整備 | 大型作品を収蔵しながら展示する新館(収蔵展示館)を整備 | 基本計画の策定 | 検討 | ☆ | 教育委員会 |

4　文化活動の振興

| 3－3－0－4－1 芸術に関する体験・交流事業の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 芸術体験事業 | 「自ら創る」という楽しさが実感できる、参加・体験型の事業を実施 | 他の分野への拡大 | 参加・体験型事業の実施（演劇、音楽） | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 名古屋フィルハーモニーへの支援 | 市民の交響楽団である名古屋フィルハーモニーの演奏活動を支援 | 活動への助成 | 活動への助成 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 市民芸術祭の開催 | 名古屋で活躍中の芸術家や文化団体による公演などを通じて内外に情報発信するとともに、市民がすぐれた芸術文化にふれることのできる機会として市民芸術祭を開催 | 開催 | 開催 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 芸術文化団体等の活動支援 | 芸術文化団体が行う活動成果の発表や海外における交流事業、名古屋に関する文化研究や文芸作品などの自費出版に要する費用の一部を助成 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

| 3－3－0－4－2 文化小劇場を拠点とした地域文化の振興 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 文化小劇場などの整備 | 市民が身近に利用できる地域の文化活動の拠点として、文化小劇場を順次整備 | 開館5館 (緑、東、熱田、千種、中川) | 開館5館 (緑、東、熱田、千種、中川) |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | 東区大幸南地区の複合施設内に現代美術などの展示も可能な市民ギャラリーを整備 | 開館 | 開館 |  |  |  |
|  |  | 市民会館の根幹設備の更新 | 完了 | 完了 |  |  |  |
|  | 地域文化振興事業 | 各文化小劇場において、すぐれた舞台芸術公演を鑑賞したり、舞台芸術活動に自ら参加する機会を市民に提供する事業を実施 | 新規開館にあわせて13館に拡大 | 13館で実施 |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 7,403百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 7,341百万円 |  |  |