3-4　コミュニティ・市民活動

1　コミュニティ活動の支援

| 3－4－0－1－1 コミュニティ活動拠点の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | コミュニティセンターの建設 | 地域住民が気軽に集まることができるコミュニティ活動の拠点を各学区に順次建設するとともに、地域においてコミュニティ活動の中心となる人々を対象とした交流会・研修会を開催 | 建設18館 ※累計191館 | 建設15館 ※累計188館 交流会・研修会の開催 |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,437百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,251百万円 |  |  |

| 3－4－0－1－4 まちの美化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 町を美しくする運動の推進 | 清潔で住みよいまちづくりをすすめるため、市民の参加を得て、美化、緑化、ごみ減量などの普及啓発運動を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | ポイ捨ての防止 | 空き缶などの散乱を防止するため、美化推進重点区域を拡大し、重点的な市民啓発を実施 | 各区1か所以上を美化推進重点区域に指定 | 美化推進重点区域24区域での啓発の実施 | ☆☆☆ | 環境局 |
|  | 不法投棄の防止 | ごみ不法投棄を防止するため、警察署や地域住民と連携した取り組みを行うための対策会議を設置するとともに、市民などからの通報制度を確立し、不法投棄常習場所を一掃 | 夜間パトロールの実施 監視カメラの設置 不法投棄専用ファクシミリの設置 | 夜間パトロールの実施 監視カメラの設置 不法投棄専用ファクシミリの設置 不法投棄防止対策会議の設置(16区) | ☆☆☆ | 環境局 |

2　市民活動の支援

| 3－4－0－2－1 市民活動推進センターの設置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市民活動推進センターの設置 | ボランティア情報センターを改組し、ボランティアやNPOが活動しやすい環境の整備をすすめる中核的な拠点を設置 | 開館 | 開館 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 市民活動促進基本指針の策定 | 市民活動と企業、行政との協働のあり方についての基本的な考え方などを示す指針を策定 | 策定 | 策定 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

| 3－4－0－2－2 ボランティア活動の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | ミュージアムボランティアの促進 | 博物館、美術館、科学館において展示解説や実験の実演・指導などで活躍するボランティアを育成 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

3　魅力ある地域づくりの推進

| 3－4－0－3－1 特色ある区の魅力づくりの推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 区の魅力づくり | 区役所が地域と連携しながら、地域の特性や課題に応じて、魅力あふれる特色あるまちづくりを推進 | 推進 | 特色ある区づくり推進事業の実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 各区 |
|  | 区民まつりの開催 | 区民のふれあいと交流を促進するため、区民の主体的な参画を得て区民まつりを開催 | 開催 | 開催 | ☆☆☆ | 市民経済局 各区 |

| 3－4－0－3－3 ある区ネットロードづくり |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | ある区ネットロードづくり | 身近な公園、道路、水辺を活用し、誰もが気軽に散歩などを楽しむことができる快適な歩行者空間づくりを、地域特性をふまえながら区民とのパートナーシップにより推進 | 実施8地区 | 実施6地区 |  | ☆☆☆ | 緑政土木局 各区 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 60百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 35百万円 |  |  |