3-5　男女共同参画

1　総合的な取り組みの推進

| 3－5－0－1－1 基本条例の制定 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 男女共同参画プランなごや21の策定 | 男女共同参画社会の実現に向けて、本市のとるべき施策の方向と内容を明らかにし、男女共同参画社会の形成を推進する指針として、男女共同参画プランなごや21を策定 | 策定 | 策定、公表 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  | 基本条例の制定 | 本市の施策の基本に男女共同参画の視点を貫くため、男女共同参画基本条例を制定 | 条例制定、施行 | 「男女平等参画推進なごや条例」の制定、施行 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 3－5－0－1－2 男女共同参画推進センターの設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 男女共同参画推進センターの設置 | 男女共同参画社会の実現に向けた総合的な活動の拠点として、勤労女性センターを改修し、男女共同参画推進センターを設置 | 開館 | 開館、運営 |  | ☆☆☆ | 総務局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 578百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 533百万円 |  |  |

| 3－5－0－1－3 行政と市民、企業、団体などとの連携の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 男女共同参画推進会議の充実 | 市民、企業、団体などとのパートナーシップに基づく男女共同参画に向けた取組みをすすめるため、行政と市民、企業、団体などとの連携組織である男女共同参画推進会議(イコールなごや)を充実 | 全体会議の開催 年3回 | 全体会議の開催 13年度3回 14年度2回 15年度2回 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  |  | 推進モデル事業の実施 | 団体等によるプランなごや21の推進 条例周知ビデオの作成 |  |  |
|  |  |  | 推進フォーラムの開催 年1回 | 推進フォーラムの開催 2回 |  |  |
|  |  |  | 連携団体の拡大 | 新規団体の加入 |  |  |

2　意識変革の推進

| 3－5－0－2－1 男性に対する意識啓発 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 男性に対する啓発の推進 | 家庭や地域社会での男性の参画を促進するため、男性向け啓発資料を発行 | 啓発パンフレットの作成、配布 | 情報誌の発行 ホームページによる啓発 講座の開催 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 3－5－0－2－2 教育・学習機会の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 男女共同参画に関する学習機会の提供 | 男女共同参画や女性の人権尊重に関する学習機会を充実するため、各種講座を開催 | 講座の開催 | 講座の開催 講演会、研修会の開催 | ☆☆☆ | 総務局 教育委員会 |

3　女性の人権の尊重

| 3－5－0－3－1 女性に対するあらゆる暴力の防止 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 女性に対する暴力防止の意識啓発 | 女性に対する暴力の社会的認識の徹底や暴力防止を目的とした市民向け啓発の実施 | ドメスティック・バイオレンス講演会の開催 | 講演会の開催 研修会の開催 啓発誌の発行 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  | 女性に対する暴力相談窓口の設置 | 男女共同参画推進センターに総合相談窓口を設置 | 設置 | 男女平等参画推進センターにおける電話・面接相談の実施 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  | 民間シェルターへの支援 | 被害女性が自立して生活できるよう、女性に対する暴力の被害者支援ネットワークを形成 | 連携の強化 | 連携の強化 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  | 暴力の被害から逃れる女性のための緊急保護施設である民間シェルターとなる住宅の家賃を補助 | 3か所 | 2か所 |  |  |

| 3－5－0－3－2 生涯を通じた女性の健康への支援 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | リプロダクティブ･ヘルス／ライツの情報の提供と学習機会の充実 | リプロダクティブ・ヘルス／ライツに対する意識を社会に広めるため、情報提供と学習機会を充実 | 講演会の開催 1回 情報誌等の発行 | 講演会の開催 相談等を通じた情報提供の実施 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  | 健全母性育成事業 | 思春期に特有な医学的問題や性に関する相談に応じるとともに、集団による母性保健知識の普及を行う事業を、保健所において実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 健康福祉局 |

4　あらゆる分野への参画促進

| 3－5－0－4－1 女性のエンパワーメントの促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 就労･起業の支援のための情報の提供 | 女性が社会のあらゆる分野で力をつけることについて、市民の幅広い関心と理解を得るために、女性のエンパワーメント推進月間(9月)に意識啓発事業を実施 | 講演会、映画会の開催 年1回 | 講演会、映画会の開催 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  |  | 情報誌等の発行 年1回 | 情報誌の発行 |  |  |

| 3－5－0－4－2 労働における男女平等の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 労働の場における性による差別の解消に向けた意識啓発 | 女性が意欲と能力を生かして働き続けられるよう、労働における性による差別の解消に向けた意識啓発を実施 | 講座、講演会の開催 | 研修会の開催 | ☆☆☆ | 総務局 市民経済局 |
|  |  |  | 情報誌等の発行 | 情報誌の発行 |  |  |

| 3－5－0－4－3 政策・方針決定への女性参画の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 女性の人材育成 | 男女共同参画のリーダーとなる人材を育成するため、男女共同参画推進アドバイザー養成講座を実施 | 人材養成事業の実施 | 講座の開催 | ☆☆☆ | 総務局 |