4  市街地の整備

4-1  市街地整備

1  合理的な土地利用の促進

| 4－1－0－1－1 土地利用の適正誘導 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市街化区域・市街化調整区域、用途地域などの見直し | 人口、世帯数などの動向や土地区画整理事業等による宅地の供給状況などをふまえ、周辺の土地利用との調和に配慮しながら、都市計画における市街化区域・市街化調整区域、用途地域などを見直し | 市街化区域・市街化調整区域の総見直し(第4回) | 市街化区域・市街化調整区域の総見直し（第4回） | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  |  | 茶屋新田地区の市街化区域編入手続きの推進 | 関係機関との調整 |  |  |
|  |  |  | 用途地域等の全市見直しの検討 | 都市計画基礎調査 用途地域等の全市見直しの作業着手 用途地域等の部分見直し |  |  |
|  |  |  | 市街化調整区域の建築規制の見直し | 市街化調整区域の建築規制の見直しの検討 |  |  |
|  | 地区計画制度の活用 | きめ細かな土地利用の規制・誘導策である地区計画制度の積極的な活用 ・地区計画 ・再開発地区計画 ・住宅地高度利用地区計画 など | 3地区(千種台東地区での住宅地高度利用地区計画など) | 13地区（千種台東地区での住宅地高度利用地区計画など） ※累計39地区 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 建築協定の締結促進 | 住宅地としての環境の向上、商店街としての利便の維持増進などに向けて、地域住民による建築協定の締結を促進するとともに、活動を支援 | 新規地区の締結促進 | 新規締結3地区（徳川山町地区など） ※累計35地区 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |

| 4－1－0－1－2 建築の指導・誘導 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 誘導的建築行政制度の活用 | 土地の有効かつ合理的な利用を促進するため、総合設計制度、総合的設計による一団地認定・連担建築物設計制度などの許可制度等を活用 | 制度の活用 | 総合設計制度許可件数4件 一団地認定・連担建築物設計制度 認定件数34件 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  |  | 総合設計制度の敷地規模等に応じた新しい誘導方策の検討 | 指導基準見直し |  |  |
|  | 狭あい道路対策の推進 | 居住環境の改善や災害の防止をはかるため、幅員4mに満たない狭あい道路の建築基準法上の取り扱いについての情報を整備・提供 | 取り扱い方針の作成 情報の整備・提供 | 取り扱い方針の検討 情報の整備・提供 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 違反建築物の防止・是正 | 建築物安全安心実施計画に基づき、建築物の安全性等の確保のための完了検査受検率の向上および違反建築物の防止・是正の強化 | 完了検査受検率の向上 | 完了検査受検率 延べ面積が100㎡を超える新築戸建て住宅 91% 階数3以上かつ延べ面積が1,000㎡を超える大規模特殊建築物 95% | ☆☆☆ | 住宅都市局 |

| 4－1－0－1－3 大規模低・未利用地の有効活用の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 民間の大規模低・未利用地の有効活用の促進 | 民間の大規模低・未利用地について、周辺の土地利用や環境など地域特性をふまえて有効活用を促進 | 相談・調整 | 相談・調整 | ☆☆☆ | 住宅都市局はじめ関係局 |
|  |  | ・千種二丁目地区 魅力的な都心居住を創造するとともに、都市再生のための拠点開発を促進 | 関係機関調整 | 関係機関調整 工場跡地開発に伴う新しい都市機能導入検討調査 |  |  |

2  総合的で多様なまちづくりの推進

| 4－1－0－2－1 地区総合整備の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 地区総合整備の推進 | 公共施設の整備・改善、居住環境の整備・改善、都市機能の更新・強化など、市街地の整備課題が複合する地区において、住民の意向をふまえつつ、地区特性に応じ、区画整理、再開発などの事業、地区計画などの規制・誘導手法を複合的に展開し、総合的な整備を推進 (詳細は地区別に記載) | 整備の推進19地区(米野・名駅南地区など) | 整備の推進19地区（米野・名駅南地区など） | ☆☆ | 住宅都市局はじめ関係局 |
|  |  |  | 推進調査3地区(中村、庄内、笠寺地区) | － |  |  |

| 4－1－0－2－2 市民によるまちづくりの支援 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 名古屋都市センターにおける市民によるまちづくりの支援 | 名古屋都市センターに設置したまちづくり基金を活用し、市民による自主的なまちづくり活動に対して活動経費の一部を助成 | 助成24団体 | 助成42団体 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 地区総合整備地区内などにおける住民の主体的なまちづくり活動に対して活動経費の一部を助成 | 助成12団体 | 助成11団体 |  |  |

| 4－1－0－2－3 町名町界整理・住居表示の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 町名町界の整理と住居表示の実施 | 地元住民の意向や地域の歴史・文化、従来の名称などに配慮しながら、町名町界整理、住居表示を実施 |  |  | ☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | ・町名町界整理の実施 | 14地区578ha | 9地区462ha |  |  |
|  |  | ・住居表示の実施 | 5地区 156ha | 3地区6ha |  |  |

3  都市機能が集積し活気に満ちた都心域の形成

| 4－1－0－3－1 活気と魅力のある空間づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 都心域で整備をはかる地区の整備推進 | 国際・広域交流の拠点都市にふさわしい商業・業務機能をはじめとするさまざまな都市機能の集積と土地の高度利用をはかるため、拠点地区の開発・整備をすすめるとともに、市街地の再開発を促進 (4－1－0－3－3から4－1－0－3－10において地区別に記載) | 推進 | 推進 | ☆☆☆ | 住宅都市局はじめ関係局 |
|  | 都心部(名古屋駅・栄周辺)将来構想の策定 | 名古屋駅周辺から栄周辺を中心とする都心部を、活気とホスピタリティに満ちた国際的な交流拠点として整備していくための将来構想の策定 ・名古屋駅周辺地区新世紀グランドビジョン ・栄周辺地区における長期的な将来構想 | 策定 | 策定 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 組合等による市街地再開発事業の促進 | 国際・広域交流の拠点都市にふさわしい商業・業務機能をはじめとする都市機能の集積と土地の高度利用による良好な市街地環境形成のため、市街地の再開発事業を施行する組合等への指導・助成 |  |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | ・大須30番地区 大須地区総合整備地区内における小規模敷地の統合による都心定住のための住宅、特徴ある商業・業務施設の整備 | 完了 | 完了 |  |  |
|  |  | ・納屋橋西地区 納屋橋地区総合整備地区内における小規模街区の統合による都心定住のための住宅、商業・業務施設の整備 | 整備 | 建物除却 |  |  |
|  |  | ・納屋橋東地区 納屋橋地区総合整備地区内における堀川周辺の立地特性を生かした土地の高度利用による商業・業務施設等の整備 | 関係機関調整 | 関係機関調整 |  |  |

|  |  | ・牛島南地区 名古屋駅地区における名古屋駅周辺の立地特性を生かした地下歩行者用通路など都市基盤整備および業務施設等の整備 | 整備 | 整備 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・栄三丁目地区 栄地区における都心の立地特性を生かした土地の高度利用による商業・業務施設の整備 | 整備 | 整備 |  |  |  |
|  |  | ・千種駅南地区 筒井地区総合整備地区に隣接する千種駅の南における交通結節点の特性を生かした土地の高度利用による都心定住のための住宅、商業・業務施設の整備 | 整備 | 整備 |  |  |  |
|  | 優良建築物等整備事業の促進 | 優良建築物等整備事業を活用した市街地の再開発の促進 |  |  |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | ・名駅四丁目7番地区 ・栄三丁目30番地区 | 整備 完了 | 建物除却 完了 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 6,861百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 5,147百万円 |  |  |

| 4－1－0－3－2 都心居住の促進 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 都心居住促進のための土地利用誘導策の活用 | 都心居住促進のための中高層階住居専用地区の活用など | 土地利用誘導策の検討 | 都市計画手法の検討 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 都心共同住宅供給事業 | 都心居住促進のために、都心地域とその周辺地域において、良質な中高層共同住宅を建設する民間事業者などに対する助成 | 1,350戸 | 851戸 |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 3,571百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 3,460百万円 |  |  |

| 4－1－0－3－3 栄地区の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 栄地区の整備 | 栄公園地区(広場ゾーン)の整備 都心の新たなシンボルゾーンとして、バスターミナルを配置した立体型公園の整備 | 完了 | 完了 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 緑政土木局 交通局 |
|  |  | 地下鉄栄駅と栄公園を結ぶ連絡通路の整備 | 完了 | 完了 |  |  |  |
|  |  | 栄角地の開発 商業・文化・情報などさまざまな機能が融合する象徴的な空間の創造をめざして、開発の検討を実施 | 事業手法の検討 | 事業手法の検討 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 6,709百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 5,513百万円 |  |  |

| 4－1－0－3－4 名古屋駅地区の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 名古屋駅地区の整備 | 名古屋の玄関口にふさわしい魅力的で活気にあふれた街並みづくりをすすめるための、安全で快適な歩行者空間の整備 | 整備計画策定 | 調査・検討 | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | ・ささしまライブ24関連事業としての笹島交差点地下横断施設の整備 |  |  |  |  |
|  |  | ・駅前の歩行者空間の整備 |  |  |  |  |

| 4－1－0－3－5 米野・名駅南地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 米野・名駅南地区の整備 | ささしまライブ24地区における土地区画整理事業による幹線道路等の都市基盤の整備を推進し、「国際歓迎・交流の拠点」の形成をめざして、国際的・広域的な商業・業務機能などの集積を誘導 | 大規模倉庫等の移転4戸 道路整備(鉄道横断部・区画道路) 進捗率19% | 大規模倉庫等の移転3戸 道路整備(鉄道横断部・区画道路) 進捗率10% |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 太閤地区における幹線道路(椿町線)の整備と土地の有効利用による地区の活性化や魅力向上 | 用地取得 0.4ha 建物移転22戸 | 用地取得 0.16ha 建物移転4戸 |  |  |  |
|  |  | 米野地区における都市計画道路、老朽木造住宅密集地区および細街路の整備 | まちづくり協議会設置 | 検討 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 6,414百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 3,473百万円 |  |  |

| 4－1－0－3－7 金山地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 金山地区の整備 | 広域交流拠点にふさわしい都市機能の集積をめざして、総合駅の北側の空間を人々が集う交流の場として整備 | 整備 | 金山北地区整備計画策定調査 公共施設の整備 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 230百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 17百万円 |  |  |

| 4－1－0－3－9 那古野地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 那古野地区の整備 | 那古野地区の桜通沿線における遊休地を含めた周辺土地の高度利用による地域の活性化の促進 | 民間等の主導による整備促進 | 民間等の主導による整備促進 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |

| 4－1－0－3－10 筒井地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 筒井地区の整備 | 新出来地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保 | 建物移転完了 道路整備完了 進捗率100% | 建物移転7戸 道路整備294m 公園整備 進捗率100% |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 筒井地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保 | 建物移転60戸 道路整備320m 進捗率60% | 建物移転53戸 道路整備316m 進捗率61% |  |  |  |
|  |  | 葵地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保 | 建物移転49戸 道路整備360m 進捗率74% | 建物移転35戸 道路整備29m 進捗率60% |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 2,029百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 2,096百万円 |  |  |

4  安全で快適な既成市街地の再生

| 4－1－0－4－1 密集市街地等の整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 密集市街地等の整備 | 道路、公園などの都市基盤が未整備な地区や老朽木造住宅密集地域において、安全で快適な既成市街地の再生をはかることによる良好な居住環境の確保と人口定住の促進 (4－1－0－4－3から4－1－0－4－14において地区別に記載) | 推進 | 推進 | ☆☆ | 住宅都市局 |

| 4－1－0－4－2 交通結節点などを中心とした地域の活性化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 交通結節点などを中心とした地域の活性化 | 地域の中心となっている交通結節点において市街地再開発事業などにより、駅前広場などの整備、住宅の供給、商業施設の立地などによる土地の高度利用をすすめ、さまざまな機能の集積による地域の活性化を推進 (4－1－0－4－3から4－1－0－4－14において地区別に記載) | 推進 | 推進 | ☆☆ | 住宅都市局 |

| 4－1－0－4－3 大曽根地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 大曽根地区の整備 | 大曽根地区における土地区画整理事業による幹線道路、駅前広場などの都市基盤の整備 | 建物移転完了 道路整備 1,677m 進捗率98% | 建物移転21戸 進捗率83% |  | ☆☆ | 住宅都市局 緑政土木局 上下水道局 |
|  |  |  | 西駅前広場、自動車駐車場、自転車駐車場、雨水調整池の整備 | 自動車駐車場、自転車駐車場、雨水調整池の整備 |  |  |  |
|  |  |  | ショッピングモールの整備 | － |  |  |  |
|  |  | 大曽根駅前地区における再開発などによる商業施設等の整備 | 関係機関調整 | 関係機関調整 |  |  |  |
|  |  | 大曽根北地区における土地区画整理事業による道路など都市基盤の整備 | 建物移転66戸 道路整備890m 進捗率75% | 建物移転77戸 道路整備590m 進捗率75% |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 9,354百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 3,009百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－4 大幸南地区の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 大幸南地区の整備 | 文化・スポーツの拠点であるナゴヤドームの周辺において安全で快適に歩くことができる南北ペデストリアンデッキおよび大幸南線に沿った公開空地を整備 | 完了 | 完了 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 298百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 343百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－5 小幡地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 小幡地区の整備 | 小幡駅前地区における市街地再開発事業による施設建築物の整備 | 完了 | 完了 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 都市計画道路や歩行者優先道路など居住環境の整備 | 完了 | 完了 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,241百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,109百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－6 鳴海地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 鳴海地区の整備 | 鳴海駅前地区における名鉄名古屋本線の連続立体交差化と連携した市街地再開発事業による施設建築物の建設、駅前広場などの都市基盤の整備、商業機能の集積と住宅の供給 | 建物移転32戸 D棟の整備 進捗率39% | 建物移転27戸 D棟の整備 進捗率24% |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 古鳴海停車場線(本町工区)の整備 | 建物移転17戸 道路整備68m | 建物移転9戸 用地取得 394㎡ |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 8,516百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 3,587百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－7 有松地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 有松地区の整備 | 有松地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備 | 建物移転完了 道路整備 1,697m 進捗率98% | 建物移転20戸 道路整備 740m 進捗率87% |  | ☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 有松駅前地区における市街地再開発事業による施設建築物の建設、駅前広場などの都市基盤の整備、商業機能の集積と住宅の供給 | 完了 駅前広場、道路整備完了 | Ａ棟、Ｂ棟の整備 駅前広場、道路整備 |  |  |  |
|  |  | 地区の幹線道路である有松線、敷田大久伝線の整備 | 道路整備767m | 道路整備130m 建物移転24戸 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 14,427百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 8,042百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－8 大高地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 大高地区の整備 | 大高駅前地区における土地区画整理事業による道路、公園などの都市基盤の整備、良好な居住環境の確保 | 建物移転24戸 道路整備480m 進捗率53% | 建物移転34戸 道路整備193m 進捗率55% |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 大高北線の整備 | 建物移転2戸 道路整備81m | 建物移転1戸 用地取得 1,366㎡ |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,409百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,549百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－9 白鳥地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 白鳥地区の整備 | 日比野地区における市街地再開発事業による施設建築物と西町線の整備 | A街区(一部)の整備 | 保留床の処分 14戸 |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 住宅市街地整備総合支援事業による西町線の整備 | 用地取得98m2 道路整備完了 | 道路整備完了 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,744百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 486百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－10 木場地区の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 木場地区の整備 | 大規模低・未利用地等の土地利用転換や高度利用を促進するため、木場地区における住宅市街地整備総合支援事業による地区幹線道路の整備と民間住宅の供給促進 | 道路整備400m 民間住宅700戸の供給促進 | 道路整備384m 民間住宅259戸の供給 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,953百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 987百万円 |  |  |

| 4－1－0－4－13 下之一色地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 下之一色地区の整備 | 下之一色南部地区における土地区画整理事業による防災性の向上と居住環境の改善 | 事業計画決定 | 区画整理事業調査 地質調査 意向把握調査 | ☆☆ | 住宅都市局 |

5  計画的な新市街地の形成

| 4－1－0－5－1 土地区画整理事業などによる良好な宅地の供給 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 計画的な新市街地の形成をはかる地区での整備推進 | 市街化区域内で道路、公園、下水道などの都市基盤が未整備となっている地域においては、組合施行の土地区画整理事業により都市基盤を整備し、良好な宅地の供給をはかるとともに、自然環境などと調和のとれた市街地の形成を促進 (4－1－0－5－3から4－1－0－5－5において地区別に記載) | 推進 | 推進 |  | ☆☆ | 住宅都市局はじめ関係局 |
|  | 組合施行の土地区画整理事業の促進 | 組合への指導監督、事業促進のための各種事業費の助成・補助や事業資金の無利子貸し付け | 設立認可 4組合 換地処分 10組合 事業費助成・補助18組合 貸付金5組合 | 設立認可 2組合 換地処分 5組合 事業費助成・補助16組合 貸付金1組合 |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  |  | ※累計 設立認可 202組合 換地処分 178組合 | ※累計 設立認可 200組合 換地処分 173組合 |  |  |  |
|  |  | 茶屋新田地区における組合施行の土地区画整理事業の促進 | 組合設立促進 | 環境影響評価手続き 都市計画手続き |  |  |  |
|  | 宅地開発の規制・指導に関する条例の制定 | 都市計画法の改正に基づく市街化調整区域内の既存宅地制度の廃止および開発許可基準の作成などの条例の制定 | 条例制定・施行 | 条例制定・施行 |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 2,635百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,618百万円 |  |  |

| 4－1－0－5－3 志段味地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 志段味地区の整備 | 居住、研究開発、商業などの機能が調和した「志段味ヒューマン・サイエンス・タウン」の建設をめざし、吉根地区、下志段味地区、中志段味地区、上志段味地区における組合施行の特定土地区画整理事業による都市基盤の整備および住宅地の供給 | 吉根地区 建物移転 道路整備 公園・緑地 整備 進捗率96% | 吉根地区 建物移転 道路整備 公園・緑地 整備 進捗率95% |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  |  | 下志段味地区 建物移転 道路整備 宅地整地 進捗率78% | 下志段味地区 建物移転 道路整備 宅地整地 進捗率75% |  |  |  |
|  |  |  | 中志段味地区 建物調査 建物移転 宅地整地 進捗率9% | 中志段味地区 建物調査 建物移転 宅地整地 進捗率5% |  |  |  |
|  |  |  | 上志段味地区 建物移転 建物調査 進捗率51% | 上志段味地区 建物移転 進捗率40% |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 9,605百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 6,879百万円 |  |  |

| 4－1－0－5－4 大高南地区の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 大高南地区の整備 | 大高南地区における組合施行の特定土地区画整理事業による都市基盤の整備および住宅地の供給 | 建物移転 道路整備 進捗率52% | 建物移転 道路整備 進捗率49% |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,185百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,095百万円 |  |  |

| 4－1－0－5－5 千音寺地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 千音寺地区の整備 | 千音寺地区における組合施行の土地区画整理事業の促進 | 地元合意形成 組合設立の促進 | 地区整備方針の見直し | ― | 住宅都市局 |

6  魅力的な港・臨海域の形成

| 4－1－0－6－1 親しまれるウォーターフロントづくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 港・臨海域で整備をはかる地区での整備推進 | 築地地区から金城ふ頭地区に至る地域については、大規模な低・未利用地の有効活用などを促進するとともに、西名古屋港線や道路の整備にともなう沿線開発などを誘導することにより、良好な居住空間を確保しながら魅力的でにぎわいのあるウォーターフロントをめざして整備を推進 (4－1－0－6－2から4－1－0－6－4において地区別に記載) | 推進 | 推進 | ☆☆☆ | 住宅都市局、名古屋港管理組合はじめ関係局 |

| 4－1－0－6－2 築地地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 築地地区の整備 | 江川線、名古屋港線などの幹線道路の整備 | 稲荷橋の整備完了 | 稲荷橋の整備完了 |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 稲荷公園周辺などにおけるセイフティライブロード事業の実施 | 道路整備550m | 道路整備575m |  |  |  |
|  |  | 中川運河に面した西倉地区と堀川右岸地区を結ぶ軸として、緑と水の憩いの空間づくりをめざすキャナルモールの整備 | 名古屋港線との交差部周辺の整備 | － |  |  |  |
|  |  |  | 旧防潮壁修景 | 旧防潮壁修景 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,103百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 398百万円 |  |  |

| 4－1－0－6－3 稲永地区の整備(地区総合整備) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 稲永地区の整備 | 鴨浦地区における西名古屋港線新駅周辺のウォーターフロント開発整備手法の検討、土地利用の誘導および公共施設整備の推進 | 公共施設の整備 | まちづくり計画検討 実施設計 |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 梅ノ木線の整備 | 道路整備339m | 道路整備192m |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 737百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 275百万円 |  |  |

7  個性的な都市景観の形成

| 4－1－0－7－1 地域特性を生かした景観づくり |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 都市景観整備地区の指定 | すぐれた都市景観を創造・保全する必要がある地区を新たに都市景観整備地区として指定 | 指定1か所 金山地区 | 検討 |  | ☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 都市景観整備地区の整備 | 都市景観整備地区内の道路について、都市景観整備計画に基づき個性的で魅力あふれる道路を整備 | 四谷・山手通都市景観整備地区 茶屋ヶ坂牛 巻線2,005m | 四谷・山手通都市景観整備地区 茶屋ヶ坂牛 巻線1,007m |  | ☆☆ | 緑政土木局 住宅都市局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 191百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 127百万円 |  |  |

| 4－1－0－7－2 都市の骨格となる景観づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 景観ガイドプランの作成 | 幹線道路、河川などの景観基本軸や、拠点的な開発地域を対象に、地域特性に応じた景観を誘導するための景観ガイドプランを作成 | 作成 大津通など | 検討 | ☆☆ | 住宅都市局 |

| 4－1－0－7－3 道路空間等の景観整備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 電線類の地中化 | 良好な都市景観と歩行者の交通安全の確保および都市災害の防止をはかるため、歩道が広く事業効果の高い道路において電線類の地中化を推進 | 施設延長 11.5km ※累計 190.2km | 施設延長 10.3km ※累計 187km | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
|  | 歴史的な景観に配慮した道路整備 | 古い家並みや寺社、道しるべなどが残されている区間において、沿道の雰囲気と調和した史跡案内板や街路灯などを整備 | 4か所 | 1か所 ※事業を廃止 | ― | 緑政土木局 |

|  | わかりやすい標識類の整備 | 車や歩行者などが安全で円滑に目的地に移動できるよう、道路に案内標識を設置 |  |  |  | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型経路案内標識の設置 | 30基 | 37基 |  |  |  |
|  |  | 小型地点案内標識の設置 | 1,200基 | 1,470基 |  |  |  |
|  |  | 歩行者系案内サインの設置 | 28基 | 50基 |  |  |  |
|  | 拠点的施設周辺道路環境整備 | 主要な公共施設や観光施設周辺の道路の歩行者空間について、地域特性を生かしながらカラー舗装や街路灯設置などを実施し快適で魅力あるまちづくりを推進 | 整備 金山総合駅周辺はじめ8か所 ※累計44か所 | 整備 金山総合駅周辺はじめ6か所 ※累計42か所 |  | ☆☆ | 緑政土木局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 4,965百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 4,787百万円 |  |  |

| 4－1－0－7－4 市民参加による景観づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 都市景観協定の締結促進 | 地域住民が地域の景観を守り、育てるために建築物、工作物、広告物などについて結ぶ協定の締結促進 | 促進 | 促進 ※累計3地区 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 都市景観賞 | 市域内において、すぐれた都市景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、広告物、その他の物件の表彰 | 実施 | 推薦・応募件数 545件 表彰物件数 15件 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  | 屋外広告物に対する指導・誘導 | 違反広告物に対する是正指導 | 実態調査 | 実態調査 | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  | 屋外広告物に対する意識高揚と啓発 | 路上の違反広告物追放運動の見直し | 路上の違反広告物追放運動の見直し |  |  |

| 4－1－0－7－5 歴史的に重要な景観の保存 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 都市景観重要建築物等の指定 | 都市景観上、重要な価値がある歴史的な建築物などを都市景観重要建築物等として指定するとともに、保存工事などに要する経費の一部を助成 | 指定にあたっての調査 | － |  | ☆☆☆ | 住宅都市局 |
|  |  |  | 助成の実施 | 助成3件 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 13百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 10百万円 |  |  |