4-5　情報・通信

1　市民サービスの向上と行政の効率化

| 4－5－0－1－1 電子市役所の実現 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 電子市役所共通基盤の整備 | 電子市役所の実現にあたって、多様な情報システムにおいて共通に必要となる文書管理システムや、本人あるいは相手を特定する電子認証システムを整備 | 文書管理システムの整備着手 電子認証システム(職員認証)の整備着手 | 文書管理システムの整備 | ☆☆☆ | 総務局 はじめ関係局 |
|  |  |  |  | 電子認証システム(職員認証)の整備 |  |  |
|  |  | 電子市役所推進指針の策定 | 策定 | 策定 |  |  |
|  |  | 国の霞ヶ関WANに接続される地方自治体の総合行政ネットワークへの接続 | 接続 | 接続 |  |  |
|  | 各種申請・届出などの手続きの電子化 | 各種申請書を自宅や職場のパソコンを使って入手できるサービスの実施 | 開始 (150帳票) 対象帳票の拡大 | 開始 (185帳票) | ☆☆☆ | 総務局、市民経済局、上下水道局はじめ関係局 |
|  |  | 書類作成や提出にかかる市民や事業者の負担を軽減するため、各種申請・届出事務や契約・公共事業調達事務を電子化 | 電子申請システムの整備着手 | 調査 |  |  |
|  |  |  | 電子調達システムの整備着手 | 整備着手 |  |  |
|  |  | インターネットによる上下水道使用の開始・中止申し込みの受付を実施 | 開始 | 開始・運用 |  |  |

| 4－5－0－1－3 ICカードの導入 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | ICカードの多目的活用 | 住民基本台帳カードを他の行政サービス用のカードとして活用する多目的活用の調査 | 多目的活用調査 | 多目的活用調査 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 4－5－0－1－4 情報ネットワークの整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 行政独自の通信網の整備 | 災害に強く大容量の情報基盤として、市役所と区役所などを結ぶ光ファイバー網を整備 | 整備 | 市役所(西庁舎、東庁舎)、9区役所、9生涯学習センター、8図書館及び電算センター、栄サービスセンターを接続し、運用開始 |  | ☆☆ | 総務局 上下水道局 |
|  |  | 雨水ポンプ所の運転情報等を正確に把握するため、下水管きょの空間を活用した光ファイバー網を整備 | 整備 | 整備59.8ｋｍ |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,435百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,342百万円 |  |  |

| 4－5－0－1－5 格差のない情報化の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 格差を生まない情報化システムの構築 | 各種行政情報の提供や電子申請などのサービスが街頭で受けられるよう、公共情報端末を整備 | 設置台数の拡大 | 設置19台 | ☆☆☆ | 総務局 市民経済局 |

2　豊かで活力ある地域の情報化

| 4－5－0－2－1 情報通信基盤の整備の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | ケーブルテレビ網拡大の促進 | 地域の情報通信基盤として定着しつつあるケーブルテレビ網の拡大を促進 | 促進 全区に拡大 | 促進 全区に拡大 | ☆☆☆ | 総務局 |

3　安全な情報環境づくり

| 4－5－0－3－1 プライバシーの保護 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 行政の情報化におけるプライバシー保護対策の実施 | 個人情報等の外部漏えい、外部からの不正アクセスを防止するため、情報セキュリティ対策基準を作成 | 作成 | 作成 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 4－5－0－3－2 安全性・信頼性の確保 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 不正アクセス防止対策 | 外部からの不正アクセスを防止するため、侵入検知システムを導入 | 導入 | 運用 セキュリティ機器の運用・監視 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  | 通信経路の多重化 | 通信経路を多重化するため、防災行政無線の一部を庁内LANの回線として利用 | 利用開始 | 利用開始 9区役所について、光ファイバー網を整備し、高速かつ多重化されたネットワーク構成に変更 | ☆☆ | 総務局 |