5-2　観光・コンベンション

1　特色や魅力を生かした集客力の向上

| 5－2－0－1－1 歴史や都市の魅力を生かした観光の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 歴史・文化施設等のネットワークの強化 | 尾張歴史文化の伝統を今に伝える施設や歴史的な町並みなどに一層多くの人が訪れるよう、観光施設等のネットワークを強化 | 開催時期やテーマを連携させたイベントの促進 | 施設や観光イベントの共同ポスターの作成 観光施設共同入場券の検討 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 都市観光の推進 | 都心地域のにぎわい、港や堀川等のウォーターフロントの開放的な空間など、都市の持つ多様な魅力を観光資源として活用 | 重点観光エリアマップの作成 公募による新しい観光魅力発見事業の実施 | 重点観光エリアマップの作成(名古屋港地区、西区) 公募による新しい観光魅力発見事業の実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

| 5－2－0－1－2 産業文化観光の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 産業文化観光の推進 | 地元産業界や中部圏の自治体などと連携し、ものづくりの伝統に根ざした企業博物館や産業遺産、最新の産業技術の集積などを生かした観光の推進 | 「産業観光サミット」の開催 | 「産業観光サミット」の開催 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  |  | 関係施設が連携して行う共同イベントの促進 | 関係施設が連携して行う共同イベントの促進 |  |  |
|  |  |  | 体験型観光など関係施設の魅力向上の促進 | 体験型観光など関係施設の魅力ＰＲ |  |  |
|  |  |  | 産業文化観光パンフレットの作成 | 産業文化観光パンフレット・ホームページの作成 |  |  |

|  | 修学旅行等の誘致 | 産業文化観光をテーマとする修学旅行や、企業等の視察・研修旅行を提案し、観光客の誘致を推進 | 誘致キャンペーンの実施 | 誘致キャンペーンの実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 体験型観光メニューの充実など、新たな誘致促進策の実施 | 体験型観光メニューの充実 |  |  |
|  |  |  | 修学旅行客に対する観光施設等の優待パスポートの作成・配布 | 修学旅行客に対する観光施設等の優待パスポートの作成・配布 |  |  |

| 5－2－0－1－3 近隣地域等と連携した観光客誘致 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 近隣地域等と連携した観光客誘致 | 近隣自治体等と連携して、観光客誘致のためキャンペーン、広告宣伝事業等を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | ウェルカムカードの導入 | 名古屋地域を訪れる外国人を対象に、「ウェルカムカード」を発行して、観光施設の利用料金の割引などを受けられるシステムを構築 | システムの充実(多言語による提供) | システムの充実(多言語による提供) | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  |  | 対象施設の拡充 | 対象施設の拡充 |  |  |

2　観光・コンベンション都市としての交流の促進

| 5－2－0－2－1 観光に関する情報提供機能の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 観光案内所の移転整備 | 栄公園地区(広場ゾーン)の整備にあわせ、同公園内に中日ビル観光案内所を移転整備 | 開設 | オアシス21ｉセンターの開設 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

|  | 観光案内の機能強化 | 観光案内所、インターネットホームページによる多言語化情報提供の推進 | 多言語による情報提供に充実 | 観光案内所の情報提供およびインターネットホームページの多言語化 市内観光マップの充実 中部国際空港開港に伴う観光情報提供のあり方の検討 |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 14百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 3百万円 |  |  |

| 5－2－0－2－2 コンベンション・イベントの開催促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | コンベンションの誘致促進策の充実 | コンベンションの誘致をすすめるため、国際会議の開催助成、コンベンション開催準備資金の貸し付け、国際会議の参加者の宿泊料金を軽減する宿泊コンベンションレートなどの各種促進策を充実 | 充実 | 充実 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | コンベンション・イベントの開催 | 世界キルトカーニバル名古屋2002の開催(平成13年度) | 開催 | 開催 （平成13、15年度） | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | ISEA(電子芸術国際会議)の開催(平成14年度) | 開催 | 開催 |  |  |

| 5－2－0－2－3 2005年日本国際博覧会の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 2005年日本国際博覧会の推進 | 2005年日本国際博覧会の母都市として開催を推進 |  |  | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  | ・2005年日本国際博覧会協会による会場建設を促進 | 促進 会場建設 | 促進 会場建設 |  |  |
|  |  | ・本市の出展参加 | 準備 | 工事着工 |  |  |
|  |  | ・市域での博覧会の支援 | 計画策定 | 実施設計 |  |  |
|  |  | ・市域での盛り上げ策 | 計画策定、実施 | ネキスポシティシンフォニーイベント普及啓発事業実施 |  |  |

| 5－2－0－2－4 ビジターズ受け入れのためのホスピタリティの醸成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 観光ボランティア、コンベンションボランティアの促進 | 観光ボランティアやコンベンションボランティアの活動機会の提供 | 観光ボランティアの促進 | 観光ボランティアの促進 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  |  | コンベンションボランティア制度の充実 | コンベンションボランティア制度の充実 |  |  |