5-3  都市農業

1　安定した農業基盤の確保

| 5－3－0－1－1 生産基盤の確保 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 農地流動化の促進 | 優良農地を確保するとともに効率的・近代的な農業を実施するため、営農意欲の高い農家へ農地の利用権の集積や農作業の委託を促進 | 促進 | 促進 |  | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
|  | 優良農地保全利用対策事業 | 農地の保全と利用を促進し、農業経営の安定性を確保するため、共同利用施設整備や高性能農業機械の導入にかかる費用などを助成 | 助成 年13団体 | 助成 13年度15団体 14年度14団体 15年度10団体 |  | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
|  | 農業用水の安定供給 | 農業用水の安定供給をはかるため、農業用水路を改良・整備(農業用水路整備事業) | 延長4.8km | 延長4.4km |  | ☆☆ | 緑政土木局 |
|  |  | 農業用ため池の改修を実施 | 琵琶ヶ池 風越池 | 風越池 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 783百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 351百万円 |  |  |

| 5－3－0－1－2 農業経営の安定化支援 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 農業の高度化の促進 | 営農意欲のある農家に対して、農業技術の指導や新しい農業に関する情報を積極的に提供 | 提供団体 年5団体 | 提供団体 13年度5団体 14年度6団体 15年度6団体 | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
|  | 農業の多様な担い手の育成・確保 | 認定農業者、農業経営士、青年農業士、農村生活アドバイザーの認定につとめるとともに、研修会･講習会の開催などを通して、農業の担い手を確保 | 認定農業者 6人 農業経営士 3人 青年農業士 3人 農村生活アドバイザー3人 | 認定農業者 5人 農業経営士 1人 青年農業士 3人 農村生活アドバイザー2人 | ☆☆ | 緑政土木局 |

|  | 環境保全型農業の推進 | 化学合成農薬や化学肥料の使用量を減らしたり、化学合成土壌改良材を使用しない、有機栽培、減化学肥料栽培、減農薬栽培を普及 | 推進 | 推進 | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2　ふれあい農業の推進

| 5－3－0－2－1 農業を通じた交流の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 朝市･青空市の促進 | 農家が農産物を直接販売する朝市･青空市の質的充実や開催を拡大 | 朝市･青空市 年630回開催に拡大 | 朝市･青空市 13年度 615回開催 14年度 545回開催 15年度 654回開催 | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
|  | 営農バックアップ事業 | 農家の担い手不足に対応するため、農業を支援するボランティアを養成し、農家へ派遣 | 農業塾の開催 援農ボランティアの育成 90人 | 農業塾の開催 援農ボランティアの育成 124人 | ☆☆☆ | 緑政土木局 |

| 5－3－0－2－2 農園のあるまちづくり |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 農園のあるまちづくり事業 | 農地がまとまって残っている地区において、多種多様な市民農園を配置するとともに、収穫祭などを通じて市民や農家などが交流できる「農園のあるまちづくり」を推進 | 農園の設置 25か所 | 農園の設置 14か所 |  | ☆☆ | 緑政土木局 |
|  |  |  | 直接販売施設、トイレなどの整備 | － |  |  |  |
|  |  |  | 収穫祭の開催 年1回 | 収穫祭の開催 年1回 |  |  |  |
|  | 市民農園の設置 | 市民が農業とふれあうことができるよう各種の市民農園の整備をすすめるとともに、良好な維持管理を推進 | 設置 ふれあい農 園20か所 憩いの農園 2か所 | 設置 ふれあい農 園19か所 － |  | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 101百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 45百万円 |  |  |

| 5－3－0－2－3 特色ある農業公園の整備 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 荒池なごやかファーム構想の推進 | 荒池緑地において、農業センターの特色を生かし、市民が一日中気軽に農業とふれあい、家族でくつろいで過ごすことができる公園づくりを推進 | 基本構想、基本計画の策定 用地取得0.1ha 来園者用の駐車場整備 | 基本構想、基本計画の策定 用地取得0.1ha － |  | ☆☆☆ | 緑政土木局 |
|  | 農業公園の充実 | 東谷山フルーツパークにおいて、将来計画を策定し、公園施設を整備 | 将来計画の策定 駐車場･園路の整備 | 将来計画の策定 駐車場用地の取得 |  | ☆☆ | 緑政土木局 |
|  |  | 農業文化園において、戸田川緑地と一体的な利用ができるような施設づくりをすすめるとともに、農業科学館・フラワーセンターの展示内容を充実 | 体験水田事業の実施 農業科学館の展示内容の充実 | 体験水田事業の実施 農業科学館の展示内容の一部更新 フラワーセンターの改修 |  |  |  |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 1,192百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 842百万円 |  |  |