5-4　消費者・勤労者

1　消費生活の安定・向上

| 5－4－0－1－1 消費生活に関する情報提供・相談の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 消費生活に関する情報提供の充実 | 消費生活センターなどにおいて情報提供や啓発を行うとともに、消費生活に関する講座やセミナーを開催 | 充実 | 冊子、ホームページ等による情報提供 イベントの開催 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 消費生活センターの相談機能の充実・強化 | 相談日の拡大などにより、消費生活センターの相談機能を充実・強化 | 充実・強化 | 土曜日テレフォン相談の実施・充実 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

| 5－4－0－1－2 商品やサ－ビスに関する表示適正化の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 商品やサービスに関する表示適正化の推進 | 商品の品質等表示の調査および事業者への指導を行うとともに、サービスに関する表示について注意すべき項目を掲げた消費者向けチェックリストを配布するなど、意識啓発を推進 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

| 5－4－0－1－3 環境にやさしい消費生活の促進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 環境にやさしい消費生活の促進 | 消費生活関連イベントや各種講座の開催などを通じて、環境に配慮した消費生活の実現に向けての普及・啓発を推進 | 充実 | 充実 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | 簡易包装の普及をはかるため、事業者に対する調査・指導および消費者に対する啓発を実施 | 実施 | 実施 |  |  |

2　生鮮食料品等の安定供給

| 5－4－0－2－1 中央卸売市場の整備等 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 中央卸売市場本場の整備 | 老朽化、狭あい化した施設を建て替えるとともに、流通環境の変化に対応し市場機能を強化 | 青果棟の改築完了 | 青果棟の改築完了 |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 中央卸売市場北部市場の整備 | 老朽化した電気設備、機械設備などを改修するとともに、流通環境の変化に対応し市場機能を強化 | 改修、整備 | 改修、水産品低温配送センター等の整備 |  | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 食肉中央卸売市場の移転整備 | 周辺環境に配慮しつつ、老朽化、狭あい化した高畑市場を移転整備するとともに、市場機能を強化 | 建設調査、整備 | 建設調査、用地取得、地盤改良工事、建築実施設計、周辺道路実施設計等 |  | ☆☆ | 市民経済局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 12,877百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 4,299百万円 |  |  |

3　勤労者福祉の増進

| 5－4－0－3－1 安心して働くことができる環境づくり |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 労働問題に関する情報提供および労働相談の実施 | さまざまな労働問題に勤労者が対応できるよう情報提供を行うとともに、市民相談室などにおいて労働相談を実施 | 充実 | 労働相談の実施 勤労者意識実態調査の実施 情報提供冊子の発行 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 女性の職業能力の開発・育成の支援 | 女性の職業適性検査や職業選択についてのガイダンスを行うとともに、職業能力の開発をめざす講座を開催 | 実施 | 講座の開催 講演会の開催 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 5－4－0－3－2 福利厚生の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 労働者のための融資事業の実施 | 労働者が生活資金や住宅資金の融資を低利で受けられるよう、東海労働金庫などに資金を貸し付け | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | ゆとりある生活の実現に向けた啓発 | 勤労者が自由時間を活用するための情報を提供し、ゆとりある生活の実現をはかるため、シンポジウムや講演会などを実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |

| 5－4－0－3－3 技能奨励施策の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 技能奨励施策の推進 | 職人の技を展示して市民の理解を深め、技術水準と社会的地位の向上をはかる「尾張・名古屋の職人展」を開催するとともに、功労顕著な技能者の表彰を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |