6　人権と市民サービス

6　人権と市民サービス

1　人権

| 6－0－0－1－1 同和対策事業および人権に関する啓発の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 名古屋市人権施策推進のための指針の策定 | 「人間性豊かなまち・名古屋」をめざし、市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がない地域社会の実現に向けた人権施策推進のための指針を策定 | 策定 | 策定 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  | 同和対策事業および人権に関する啓発の推進 | 同和問題をはじめ、障害者、女性、在日外国人への差別などあらゆる差別の解消に向け、市民への啓発活動を実施 | 実施 調査結果の分析、公表 | 実施 調査結果の分析、公表 | ☆☆☆ | 市民経済局、市長室、教育委員会ほか関係局 |
|  |  | 同和問題の解消をはかるため、高校や大学などへの修学を支援する奨学金等の貸与や支給、緊急生活資金の貸し付けなどの取り組みを実施 | 実施 | 実施 |  |  |

| 6－0－0－1－2 人権教育の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 人権教育の推進 | 同和問題をはじめとするあらゆる差別や偏見をなくし、人権尊重についての理解を深めるため、学校教育や社会教育などの場において人権教育を実施 | 実施 | 実施 | ☆☆☆ | 教育委員会 |

| 6－0－0－1－3 職員に対する人権感覚のかん養 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 職員に対する人権感覚のかん養 | 職員一人ひとりの人権意識の高揚をはかるため、職員研修を実施 | 年6,000人 | 13年度 5,859人 14年度 5,657人 15年度 6,510人 | ☆☆☆ | 総務局 |

| 6－0－0－1－4 戦争に関する資料館の整備の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 戦争に関する資料館の整備の推進 | 戦争の教訓を風化させることなく、平和を願う市民の心を育てる場として、戦争に関する資料館の整備を愛知県とともに検討 | 戦争に関する資料館調査会の開催 年2回 | 戦争に関する資料館調査会の開催 年2回 | ☆☆☆ | 総務局 |
|  |  | 戦争に関する資料の収集・保存をすすめるとともに、収集資料の公開を実施 |  |  |  |  |
|  |  | ・インターネットによる戦争資料展の開設 | 充実 | 充実 |  |  |

2　市民サービス

| 6－0－0－2－0 行政区のあり方に関する調査研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 行政区のあり方に関する調査研究 | 人口の推移などを勘案しつつ、行政区のあり方に関する調査研究を実施 | 調査研究 | 名古屋市区のあり方検討会議の設置 | ☆☆☆ | 市民経済局 総務局はじめ関係局 |

| 6－0－0－2－1 ワンストップサービスの実施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 住民基本台帳ネットワークシステムの導入 | 全国どこでも住民票の写しの交付を受けることができる住民基本台帳ネットワークシステムを導入 | システムの改修 | システムの改修・運用 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  |  | 住民基本台帳カードの交付 | 住民基本台帳カードの交付 |  |  |
|  | 証明書自動交付機の設置 | 住民基本台帳ネットワークシステムの稼動にあわせ、住民票の写しなどの証明書を土曜・日曜日や区役所等の業務時間外においても交付できる自動交付機を設置 | 設置 | － ※費用対効果および代替手段の検討状況により見直し | ― | 市民経済局はじめ関係局 |

| 6－0－0－2－2 情報提供・公開の推進 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 情報提供・公開の推進 | より透明な市政をめざして新たに制定した情報公開条例に基づき、市民の知る権利を尊重し、市の説明責任を全うするよう、情報提供・公開を推進 |  |  | ☆☆☆ | 市民経済局はじめ関係局 |
|  |  | ・公開請求に基づく行政文書の公開制度を充実 | 出資法人等の情報公開制度の実施 議会の情報公開制度の実施 | 出資法人等の情報公開制度の実施 議会の情報公開制度の実施 |  |  |
|  |  | ・市政に対する市民の理解を深めるため、情報を積極的に公開する情報公表制度や、審議会などの会議を原則的に公開する会議の公開制度を開始するなど総合的な情報公開を推進 | 情報公表制度の充実 | 情報公表制度の運用 |  |  |

| 6－0－0－2－3 市政出前トークの開設 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市政出前トークの実施 | 市が重点的に取り組む事業などについて用意したテ－マの中から、市民の希望に応じて集会や会合に市の職員が直接出向いて説明 | 実施 | 実施 | ☆☆ | 市長室 はじめ関係局 |

| 6－0－0－2－4 広報なごや区版の充実 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 広報なごや区版の充実 | 広報なごや区版のページ数の増加をはかりつつ、地域独自の情報を充実 | 充実 | 充実 | ☆☆☆ | 市長室 各区 |

| 6－0－0－2－5 市政情報サービスの強化 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |
|  | 市政情報収集・提供システムの充実 | 名古屋市ホームページを活用した情報の収集・提供の効率性、即時性を高めるためのシステムを整備・充実 | システムの充実 | 各種申請書・届出書のダウンロード、市公報調達公告版の掲載など | ☆☆☆ | 市民経済局はじめ関係局 |
|  |  | 各区役所の情報・相談コーナーに市民が利用できる情報端末を設置 | 16か所設置 ※累計17か所 | 16か所設置 ※累計17か所 |  |  |
|  |  | 携帯電話のインターネット接続サービスに対応した情報提供の実施 | 実施 | 実施 |  |  |
|  | 広聴活動の充実強化 | 市民意識およびその変化を把握するモニターアンケートを実施 | 実施 | 実施 ※平成15年度より市政アンケートとして実施 | ☆☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | インターネットを利用して市民意識をより迅速に把握するシステムを構築 | 開始 | 開始 |  |  |

| 6－0－0－2－6 緑区東部方面行政拠点施設等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 緑区東部方面行政拠点の設置 | 将来の展望をふまえつつ、身近な行政事務などを実施する行政拠点施設および支所管内相当の各施設を設置 | 建設調査 実施設計、建設着手 | 建設調査 所管区域設定調査 ― |  | ☆ | 市民経済局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 25百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 0百万円 |  |  |

| 6－0－0－2－7 区役所・支所の改築・改修 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業名 | 事 業 内 容 | 事 業 量 等 |  |  | 進捗 状況 | 所管局 |
|  |  |  | 平成13～15年度 計画 | 平成13～15年度 実績 |  |  |  |
|  | 区役所・支所の改築・改修 | 熱田区役所の移転改築 | 完成、業務開始 | 完成、業務開始 |  | ☆☆ | 市民経済局 |
|  |  | 山田支所の移転改築 | 完成、業務開始 | 建設工事 |  |  |  |
|  |  | 千種区役所の改修 | 庁舎改修の実施設計 | 調査 |  |  |  |
|  |  | 西区役所の改築の検討 | 検討 | 調査 |  |  |  |
|  |  | 東区役所の改築の検討 | 検討 | 検討 |  |  |  |
|  | 支所業務の拡充 | 市民サービスの一層の充実をはかるため、福祉業務などの支所業務について検討の上、拡充 | 拡充準備 | 拡充案の作成 組織体制の検討 |  | ☆☆ | 市民経済局はじめ関係局 |
| ⑬～⑮に要する投資的事業費 |  |  |  |  | 3,037百万円 |  |  |
| ⑬～⑮実績 |  |  |  |  | 1,598百万円 |  |  |